Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

від  27 лютого 2013 року №37-р

Робочий план

підготовки питання «Про стан розрахунків споживачів за  житлово-комунальні послуги та енергоносії» на засідання виконкому

районної у місті ради 17 квітня 2013року

| № з/п | З а х о д и | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести засідання робочої групи з обговорення питань, які необхідно висвітлити у доповідній записці та в проекті рішення | До 04. 03. 2013 | Красножон Ю. Л. |
| 2 | Здійснити аналіз стану розрахунків споживачів за житлово-комунальні послуги та енергоносії на підпорядко-ваних підприємствах, закладах та установах | До 11. 03. 2013 | Кравченко О. Ю. Аксьонова Н. А. Артюшина Л. Б. Волинкіна С. М. Гугуєва С. В. Коркач Ю. В. Мігуша О. О. Подкопаєва І. В. |
| 3 | Надати матеріали та пропозиції до проекту рішення до відділу економіки та промисловості для узагальнення | До 15. 03. 2013 | Аксьонова Н. А. Артюшина Л. Б. Волинкіна С. М. Гугуєва С. В. Коркач Ю. В. Мігуша О. О. Подкопаєва І. В. |
| 4 | Забезпечити підготовку доповідної записки та проекту рішення | До 18. 03. 2013 | Кравченко О. Ю. Кузічкіна К. В. |
| 5 | Провести засідання робочої групи з обговорення доповідної записки та проекту рішення | До 19. 03. 2013 | Красножон Ю. Л. Кравченко О. Ю. |
| 6 | Надати проект рішення головному спеціалісту з інформаційних технологій для оприлюднення на офіційному веб-сайті | До 20. 03. 2013 | Кравченко О. Ю. Кузічкіна К. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Забезпечити підготовку: - переліку недоліків та невирішених питань; - списку запрошених на засідання ви-конкому районної у місті ради; - регламенту розгляду питання | До 10. 04. 2013 | Кравченко О. Ю., Кузічкіна К. В. |
| 8 | Надати повний пакет документів з вказаного питання до загального відділу виконкому районної у місті ради | До 10. 04. 2013 | Кузічкіна К. В. |
| 9 | Забезпечити явку та реєстрацію запро-шених на засідання виконкому район-ної у місті ради | 17. 04. 2013 | Кравченко О. Ю., Кузічкіна К. В. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради                                                                               О. Дуванова