Додаток

до розпорядження

голови районної у місті ради

від 28 лютого 2013 року № 38-р

П Л А Н

підготовки і матеріально-технічного забезпечення

ХХ сесії районної у місті ради VІ скликання

| №№ з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Повідомити депутатів про час, місце проведення сесії районної у місті ради та перелік питань, що передбачається внести на розгляд ради | До 12 березня 2013 року | Красножон Ю. Л., Лосєва Н. В. |
| 2. | Забезпечити підготовку проектів рішень і матеріалів з питань, що вносяться на розгляд районної у місті ради, надати їх до організаційного відділу у кількості 17 примірників: - про внесення змін до рішення районної у місті ради від 28 грудня 2012 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2013 рік»; - з інших питань | До 15 березня 2013 року | Красножон Ю. Л., Лосєва Н. В., Красножон Ю. Л., Кондратюк С. В. розробники проектів рішень районної у місті ради |
| 3. | Скласти перелік питань, що вно-сяться на розгляд ХХ сесії районної у місті ради | До 12 березня 2013 року | Красножон Ю. Л., Лосєва Н. В. |
| 4. | Надати депутатським фракціям матеріали, що вносяться на роз-гляд районної у місті ради | До 21 березня 2013 року | Красножон Ю. Л., Лосєва Н. В. |
| 5. | Провести нараду з керівниками фракцій районної у місті ради | До 22 березня 2013 року | Красножон Ю. Л., Лосєва Н. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Підготувати порядок денний та порядок ведення пленарного засі-дання ХХ сесії районної у місті ради | До 12 березня 2013 року | Красножон Ю. Л., Лосєва Н. В. |
| 7. | 3абезпечити: - готовність сесійної зали район-ної у місті ради, вестибюлю; - роботу гардеробу; - роботу мікрофонів у залі, апаратури для озвучення Державного Гімну України; | З 09.30 до завершення 22 березня 2013 року та 29 березня 2013 року З 09.30 до завершення 22 березня 2013 року та 29 березня 2013 року З 09.30 до завершення 29 березня 2013 року | Дуванова О. М., Лосєва Н. В., Бєгунов В. О. Скляр С. Л., Волинкіна С. М. Бєгунов В. О., Скляр С. Л., Подкопаєва І. В. |
| 8. | Надати допомогу депутатам у підготовці виступів (за зверненнями) | До 29 березня 2013 року | Красножон Ю. Л., Лосєва Н. В., розробники проектів рішень |
| 9. | Здійснити реєстрацію депутатів та виконати організаційні заходи | О 09.30 22 березня 2013 року та 29 березня 2013 року | Дуванова О. М., Лосєва Н. В., |
| 10. | Забезпечити ведення протоколу та стенограми пленарного засідання | З 10.00 до завершення 29 березня 2013 року | Дуванова О. М., Іванов А. С. |
| 11. | У разі внесення депутатами змін та доповнень, доопрацювати про-екти рішень районної у місті ради та надати їх копії до організацій-ного відділу | До 02 квітня 2013 року | Розробники проектів рішень |

Керуюча справами

виконкому районної у місті ради 					О. Дуванова

Згідно з оригіналом:

завідуючий загальним відділом                                                А. Іванов