Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

від 03 липня 2013 року № 112-р12-р68-р

Робочий план

підготовки питання «Про роботу комісії з питань контролю за операціями з металобрухтом» на засідання виконкому

районної у місті ради 21 серпня 2013 року

| № з/п | З а х о д и | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести засідання робочої групи з обговорення питань, що необхідно вис-вітлити у доповідній записці та в проекті рішення | До 10. 07. 2013 | Красножон Ю. Л. |
| 2 | Надати матеріали та пропозиції до проекту рішення до відділу економіки та промисловості для узагальнення | До 15. 07. 2013 | Члени робочої групи |
| 3 | Здійснити аналіз результатів роботи комісії з питань контролю за операціями з металобрухтом | До 17. 07. 2013 | Кравченко О. Ю., Шатохіна М. С. |
| 4 | Забезпечити підготовку проекту доповідної записки та проекту рішення виконкому районної у місті ради | До 18. 07. 2013 | Кравченко О. Ю., Шатохіна М. С. |
| 5 | Надати проект рішення для оприлюд-нення головному спеціалісту з інформа-ційних технологій Веселову К. І. | До 19. 07. 2013 | Кравченко О. Ю., Шатохіна М. С. |
| 6 | Провести засідання робочої групи з обговорення доповідної записки | До 26. 07. 2013 | Красножон Ю. Л. Кравченко О. Ю. |
| 7 | Забезпечити підготовку: - переліку недоліків та невирішених питань; - списку запрошених на засідання ви-конкому районної у місті ради; - регламенту розгляду питання | До 13. 08. 2013 | Кравченко О. Ю., Шатохіна М. С. |
| 8 | Надати повний пакет документів з питання до загального відділу виконкому районної у місті ради | До 14. 08. 2013 | Кравченко О. Ю., Шатохіна М. С. |
| 9 | Підготувати презентаційні матеріали до доповідної записки | 14. 08. 2013 | Кравченко О. Ю., Шатохіна М. С. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Забезпечити явку та реєстрацію запро-шених на засідання виконкому районної у місті ради | 21. 08. 2013 | Кравченко О. Ю., Шатохіна М. С. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради								О. Дуванова