Додаток

до розпорядження

голови районної у місті ради

від 04 грудня 2012 року № 262-р

П Л А Н

підготовки і матеріально-технічного забезпечення

ХVІІ  сесії районної у місті ради VІ скликання

| №№ з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Повідомити депутатів про час, місце проведення сесії районної у місті ради та перелік питань, які передбачається внести на розгляд ради | До 11 грудня 2012 року | Красножон Ю. Л., Лосєва Н. В. |
| 2. | Забезпечити підготовку допові-дей, проектів рішень і матеріалів з питань, що вносяться на роз-гляд районної у місті ради, нада-ти їх до організаційного відділу у кількості 17 примірників: - Про звіт голови районної у місті ради про діяльність виконавчих органів ради у 2012 році; - з інших питань | До 11 грудня 2012 року | Красножон Ю. Л., Лосєва Н. В., Красножон Ю. Л., Лосєва Н. В. розробники проектів рішень районної у місті ради |
| 3. | Скласти перелік питань, що вно-сяться на розгляд ХVІІ сесії районної у місті ради | До 10 грудня 2012 року | Красножон Ю. Л., Лосєва Н. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Надати депутатським фракціям матеріали, що вносяться на розгляд районної у місті ради | До 20 грудня 2012 року | Красножон Ю. Л., Лосєва Н. В. |
| 5. | Провести нараду з керівниками фракцій районної у місті ради | До 21 грудня 2012 року | Красножон Ю. Л., Лосєва Н. В. |
| 6. | Підготувати списки запрошених на сесію | До 25 грудня 2012 року | Красножон Ю. Л., Лосєва Н. В., розробники проектів рішень |
| 7. | Підготувати порядок ведення пленарного засідання ХVІІ сесії районної у місті ради | До 27 грудня 2012 року | Красножон Ю. Л., Лосєва Н. В. |
| 8. | 3абезпечити: - готовність сесійної зали район-ної у місті ради та вестибюлю; - роботу мікрофонів у залі, апара-тури для озвучення засідання; - роботу мікрофонів у залі, апаратури для озвучення Держав-ного Гімну України; - службових кабінетів для прове-дення засідань постійних комісій (згідно з дислокацією) | З 09.30 до завершення 21 грудня 2012 року та з 09.30 до завершення 28 грудня 2012 року З 09.30 до завершення 21 грудня 2012 року з 09.30 до завершення 28 грудня 2012 року з 10.00 до завершення 21 грудня 2012 року | Дуванова О. М., Лосєва Н. В., Бєгунов В. О. Бєгунов В. О. Бєгунов В. О., Скляр С. Л., Подкопаєва І. В. Рожко А. В., Артюшина Л. Б., Кравченко О. Ю., Лосєва Н. В., Подкопаєва І. В., Коркач Ю. В., Волинкіна С. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Надати допомогу депутатам у підготовці виступів (за зверненнями) | До 26 грудня 2012 року | Красножон Ю. Л., Лосєва Н. В., розробники проектів рішень |
| 10. | Здійснити реєстрацію депутатів і запрошених та виконати органі-заційні заходи | О 09.30 21 грудня та о 09.30 28 грудня 2012 року | Дуванова О. М., Лосєва Н. В., Іванов А. С., розробники проектів рішень |
| 11. | Забезпечити ведення протоколу пленарного засідання | З 10.00 до завершення 28 грудня 2012 року | Дуванова О. М., Іванов А. С. |
| 12. | У разі внесення депутатами змін та доповнень, доопрацювати про-екти рішень районної у місті ради та надати їх копії до організацій-ного відділу | До 04 січня 2013 року | Розробники проектів рішень |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради                                                                 О. Дуванова

Лосєва Наталія Віталіївна 64-34-25