Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

від 30.06.2011 № 147-р

ПЛАН

з підготовки питання

„Про стан роботи щодо призначення житлових субсидій за спрощеною системою” на засідання виконкому районної у місті ради 17.08.2011

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести організаційне засідання | 01.07.2011 | Дуванова О.М. |
| 2 | Підготувати нормативно-правову базу для розгляду питання | 04.07.2011 | Владимирова Т.В. |
| 3 | Провести аналіз надання підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг інформації про стан обов’язкової сплати платежів одержувачами субсидій | до 26.07.2011 | Матюхіна Л.А. |
| 4 | Проаналізувати та підготувати інфор-мацію щодо стану надання підприємствами надавачами житлово-комунальних послуг інформації про фактичні тарифи за надані послуги | до 26.07.2011 | Владимирова Т.В. |
| 5 | Проаналізувати стан надання ТОВ „Екоспецтранс” на запити управління праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради інформації, необхідної для призначення громадянам району житлової субсидії | до 26.07.2011 | Матюхіна Л.А. |
| 6 | Проаналізувати надання достовірної інформації Криворізькими міськими електричними мережами ПАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» про фактично використану громадянами електроенергію | до 28.07.2011 | Матюхіна Л.А. Ткаченко Т.С. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Проаналізувати стан надання Центральною міжрайонною державною податковою інспекцією у м. Кривому Розі довідок про доходи підприємців за попередні два квартали | до 29.07.2011 | Матюхіна Л.А. |
| 8 | Проаналізувати надання громадянами достовірної інформації про доходи та майновий стан | до 29.07.2011 | Ткаченко Т.С. |
| 9 | Надати матеріали та пропозиції до проекту рішення для узагальнення | до 29.07.2011 | Матюхіна Л.А. |
| 10 | Забезпечити підготовку: - доповідної записки; - проекту рішення; - переліку проблемних питань; - списку запрошених; - регламенту розгляду питання | до 02.08.2011 | Гугуєва С.В. |
| 11 | Провести засідання робочої групи з обговорення питань, висвітлених у доповідній записці та проекті рішення | 05.08.2011 | Дуванова О.М. |
| 12 | Погоджений проект рішення, додатки до нього надати до загального відділу виконкому районної у місті ради | 10.08.2011 | Гугуєва С.В. |
| 13 | Забезпечити явку та реєстрацію запрошених на засідання виконкому районної у місті ради | 17.08.2011 | Гугуєва С.В. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради                                                                               О. Дуванова