Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

від 02.09.2011 № 206-р

П Л А Н

підготовки  питання «Про підсумки організації літнього

оздоровлення та зайнятості дітей і молоді влітку 2011 року»

на засідання виконкому районної у місті  ради 21.09.2011

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести організаційне засідання робочої групи | До 07.09.2011 | Скляр С.Л. Волинкіна С. М. |
|  | Підготувати перелік питань для підготовки доповідної записки | До 07.09.2011 | Члени робочої групи |
|  | Зібрати та узагальнити інформацію | До 08.09.2011 | Волинкіна С. М. Ішбулатова І.В. Подкопаєва І.В. Скаченко Т.М. Толбас В.О. |
|  | Надати до відділу у справах сім’ї і молоді відео матеріали | До 07.09.2011 | Волинкіна С. М. Подкопаєва І.В. Скаченко Т.М. Толбас В.О. |
|  | Підготувати презентацію до доповідної записки | До 13.09.2011 | Волинкіна С. М. |
|  | Забезпечити підготовку: - доповідної записки; - проекту рішення; - списку запрошених на засідання виконкому районної у місті ради; - регламенту розгляду питання; - переліку недоліків | До 13.09.2011 | Волинкіна С. М. |
|  | Провести засідання робочої групи по обговоренню доповідної записки та проекту рішення | 14.09.2011 | Скляр С.Л. Волинкіна С. М. |
|  | Надати повний погоджений пакет документів з питання «Про підсумки організації літнього оздоровлення та зайнятості дітей і молоді влітку 2011 року» до загального відділу виконкому районної у місті ради | До 14.09.2011 | Волинкіна С. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Забезпечити явку запрошених на засідання виконкому районної у місті ради та їх реєстрацію | 21.09.2011 | Волинкіна С. М. Ішбулатова І.В. Подкопаєва І.В. Скаченко Т.М. Толбас В.О. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради								О. Дуванова