Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

від 03.10.2011 № 223-р 147-р

ПЛАН

підготовки питання

«Про якість надання послуг одиноким непрацездатним громадянам  комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі»

на засідання виконкому районної у місті ради 16.11.2011

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести організаційне засідання | 05.10.2011 | Дуванова О.М. Гугуєва С.В. Насінник О.Г. |
| 2 | Підготувати нормативно-правову базу щодо розгляду питання | До 05.11.2011 | Басенко Т.С. Кудісова О.С. |
| 3 | Провести перевірку особових справ одиноких непрацездатних громадян, які знаходяться на обслуговуванні комунальної установи «Територіаль-ний центр соціального обслуговуван-ня (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі» | До 24.10.2011 | Басенко Т.С. Ляхова Л.Л. |
| 4 | Проаналізувати інформацію щодо результатів перевірки особових справ одиноких непрацездатних громадян, які знаходяться на обслуговуванні комунальної установи «Територіаль-ний центр соціального обслуговуван-ня (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі» | До 25.10.2011 | Басенко Т.С. Ляхова Л.Л. |
| 5 | Провести перевірку якості надання послуг одиноким непрацездатним гро-мадянам, які знаходяться на обслугову-ванні комунальної установи «Терито-ріальний центр соціального обслугову-вання (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі» | До 24.10.2011 | Насінник О.Г. Могильченко Н.А. Дегтярьова І.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Проаналізувати та підготувати інфор-мацію щодо якості надання послуг одиноким непрацездатним громадя-нам, які знаходяться на обслугову-ванні комунальної установи «Терито-ріальний центр соціального обслуго-вування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі» | До 25.10.2011 | Насінник О.Г. Могильченко Н.А. Дегтярьова І.В. |
| 7 | Проаналізувати стан дотримання зако-нодавства з охорони праці в комуналь-ній установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі» | До 25.10.2011 | Пісна М.М. |
| 8 | Провести перевірку обліку продуктів харчування в комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі» | До 25.10.2011 | Пономаренко Г.А. |
| 9 | Провести перевірку надходження кош-тів від надання платних соціальних послуг громадянам, які обслугову-ються комунальною установою «Тери-торіальний центр соціального обслуго-вування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі» | До 25.10.2011 | Пономаренко Г.А. |
| 10 | Провести перевірку з питань фінан-сово-господарської діяльності комуна-льної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі» | До 25.10.2011 | Брусєнцева Г.І. |
| 11 | Провести перевірку санітарного стану харчоблоку комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі» | До 25.10.2011 | Черняєва Т.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Надати матеріали та пропозиції до проекту рішення для узагальнення | До 27.10.2011 | Кудісова О.С. Черняєва Т.А. Брусєнцева Г.І. Пономаренко Г.А. Насінник О.Г. Могильченко Н.А. Дегтярьова І.В. Пісна М.М. Ляхова Л.Л. |
| 13 | Забезпечити підготовку: - доповідної записки; - проекту рішення; - переліку проблемних питань; - списку запрошених; - регламенту розгляду питання | До 31.10.2011 | Гугуєва С.В. |
| 14 | Провести засідання робочої групи з обговорення питань, висвітлених у до-повідній записці та проекті рішення | 07.11.2011 | Дуванова О.М. |
| 15 | Погоджений проект рішення, додатки до нього надати до загального відділу виконкому районної у місті ради | 08.11.2011 | Гугуєва С.В. |
| 16 | Забезпечити явку та реєстрацію запро-шених на засідання виконкому район-ної у місті ради | 16.11.2011 | Гугуєва С.В. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради                                                                               О. Дуванова

І. Ляшенко