Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

від  21.09.2011 № 217-р

П Л А Н

підготовки  питання «Про роботу закладів

освіти щодо забезпечення прав дітей пільгових

категорій та їх всебічний розвиток» на засідання

виконкому районної у місті ради 19.10.2011

| № п/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести організаційне засідання робочої групи з підготовки питання | 22.09.2011 | Скляр С.Л. Подкопаєва І.В. |
| 2 | Розробити перелік питань для підготовки доповідної записки | 22.09.2011 | Подкопаєва І.В. |
| 3 | Забезпечити підготовку: - проекту рішення; - доповідної записки; - переліку проблемних питань до запрошених; - списку запрошених; - регламенту розгляду питання | До 07.10.2011 | Подкопаєва І.В. |
| 4 | Провести засідання робочої групи з обговорення питань, висвітлених у доповідній записці та проекті рішення | 07.10.2011 | Скляр С.Л. Подкопаєва І.В. |
| 5 | Надати погоджений проект рішення з необхідним пакетом документів до загального відділу | 12.10.2011 | Подкопаєва І.В. |
| 6 | Забезпечити явку та реєстрацію запрошених на засідання виконкому районної у місті ради | 19.10.2011 | Подкопаєва І.В. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради 							              О. Дуванова