Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

від 11.03.2011 № 46-р

П Л А Н

основних заходів з підготовки та відзначення в районі Дня Державного Прапора України, Дня  незалежності України  та Свята квітів

| № | З а х о д и | Термін | Відповідальні за: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З/п |  | виконання | підготовку | виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 1.1 | Святкове оформлення району Розробити та узгодити з орга-нізаційним відділом ескізи святкового тематичного офор-млення району (банерів, біг-бордів, сіті-лайтів, прапорів та прапорців розцвічування), ви-значити місця їх розміщення та надати до організаційного відділу дислокацію | До 01.08.2011 | Богданова І.В. | Красножон Ю.Л. |
| 1.2 | Вивісити банери зі святкови-ми гаслами (згідно з дислока-цією) | До 16.08.2011 | Бєгунов В.О. Богданова І.В. | Красножон Ю.Л. |
| 1.3 | Виставити прапори розцвічу-вання (згідно з дислокацією) | 24.08.2011 (8.00-20.00) та в день міських заходів | Нікіфорова Р.М. Слюсаренко О.В. Бєгунов В.О. Сироватка І.В. | Красножон Ю.Л. |
| 1.4 | Прикрасити прапорцями роз-цвічування територію району (згідно з дислокацією) | До 16.08.2011 | Бєгунов В.О. Богданова І.В. | Красножон Ю.Л. |
| 1.5 | Виконати святкове прикра-шення та прикрасити ілюмі-нацією фасади, вітражі підпри-ємств, закладів, установ, об’єктів торгівлі й побуту та вивішування Державних Пра-порів на адміністративних бу-дівлях закладів, установ, під-приємств та організацій, розта-шованих в районі | З 21.08.2011 до 25.08.2011 | Сологуб Т.Л. Артюшина Л.Б. Подкопаєва І.В. Волинкіна С.М. Скаченко Т.М. Коркач Ю.В. Гугуєва С.В. | Красножон Ю.Л. Скляр С.Л. Хорольський А.Ф. Дуванова О.М. |
| 1.6 | Привести до належного стану банери, прапори та прапорці розцвічування | До 16.08.2011 | Бєгунов В.О. | Красножон Ю.Л. |
| 1.7 | Виконати святкове оформлен-ня місць проведення концерт-них, конкурсно-розважальних та спортивних програм у скве-рі імені Артема | У день проведення свята | Скаченко Т.М. Мігуша С.В. (за згодою) Толбас В.О. | Скляр С.Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Організаційні заходи |  |  |  |
| 2.1 | Провести наради з питань організації святкових заходів: - з керівниками підприємств різних форм власності, уста-нов, закладів та з відповідаль-ними працівниками за підго-товку та проведення свята | До 01.07.2011 та в разі необхідності | Костенко Г.А. Керівники структурних підрозділів виконкому районної у місті ради | Беззубченко В.В. Красножон Ю.Л. Хорольський А.Ф. Скляр С.Л. |
| 2.2 | Організувати урочисті збори у трудових колективах з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України | 19.08.2011, 20.08.2011 (за окремим графіком) | Керівники структурних підрозділів виконкому районної у місті ради | Красножон Ю.Л. |
| 2.3 | Розробити ескізи виставкового обладнання для організації ви-ставок в день свята: - для прикрашання входу до скверу ім. Артема; - для організації виставки на-родних ремесел на алеї від входу до імпровізованої сцени та кафе «Лісова поляна»; - організувати виготовлення вищевказаного виставкового обладнання | До 01.04.2011 До 10.08.2011 | Богданова І.В. Сологуб Т.Л. | Красножон Ю.Л. Красножон Ю.Л. |
| 2.4 | Виготовлення лавок і розмі-щення в сквері ім. Артема (дислокацію погодити з дирек-тором МКЗ «Палац культури ім. Артема») | До 10.08.2011 | Сологуб Т.Л. Коркач Ю.В. | Красножон Ю.Л. Хорольський А.Ф. |
| 2.5 | Забезпечення інтер’єру садо-во-паркової архітектури для прикрашання виставок | 24.08.2011 | Богданова І.В. | Красножон Ю.Л. |
| 2.6 | Виготовлення українських він-ків у кількості 10 шт. для при-крашання виставочного облад-нання | 15.08.2011 | Подкопаєва І.В. | Скляр С.Л. |
| 2.7 | Забезпечити 100 л палива для проведення виставки раритет-них автомобілів | 15.08.2011 | Сологуб Т.Л. Слюсаренко О.В. Нікіфорова Р.М. | Красножон Ю.Л. |
| 2.8 | Організувати інформаційне забезпечення заходів: - підготувати текст для афіші; - розробити ескіз та виготови-ти афіші (200 шт.); | До 30.07.2011 До 12.08.2011 | Костенко Г.А. Костенко Г.А. Іванов А.С. | Дуванова О.М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - вивісити афіші у місцях роз-міщення інформації; - запросити засоби масової ін-формації; | До 20.08.2011 До 16.08.2011 | Костенко Г.А. Костенко Г.А. |  |
| 2.9 | Розробити сценарний план проведення районного свята у сквері імені Артема і стадіоні ДЮСШ № 10 та надати до організаційного відділу | До 01.08.2011 | Скаченко Т.М. | Скляр С.Л. |
| 2.10 | Розробити сценарій проведен-ня районного свята з нагоди Дня Державного Прапора України | До 01.08.2011 | Костенко Г.А. | Дуванова О.М. |
| 2.11 | Підготувати матеріали до ви-ступу голови районної у місті ради | До 20.08.2011 | Костенко Г.А. | Дуванова О.М. |
| 2.12 | Розробити сценарний план зу-стрічі міської комісії у сквері імені Артема та надати до організаційного відділу | До 01.08.2011 | Скаченко Т.М. | Скляр С.Л. |
| 2.13 | Розробити схему-маршрут ру-ху міської та районної комісій у сквері імені Артема | До 20.08.2011 | Організаційний комітет | Беззубченко В.В. |
| 2.14 | Організувати нагородження кращих представників трудових колективів району та переможців у конкурсі виставок: - запросити нагороджених на урочисте відкриття свята; - забезпечити реєстрацію нагороджених; - забезпечити квіти для нагороджених; - забезпечити доставку столу для реєстрації нагороджених на стадіон ДЮСШ № 10 | У день проведення свята | Костенко Г.А., керівники структурних підрозділів Костенко Г.А., керівники структурних підрозділів Артюшина Л.Б. Бєгунов В.О. Скаченко Т.М. | Дуванова О.М. Дуванова О.М. Красножон Ю.Л. Скляр С.Л. |
| 2.15 | Організувати у сквері: - охорону громадського поряд-ку під час проведення район-них заходів, у зоні відпочинку громадян; | У день проведення свята з 09.00 до 21.00 | Старовойт В.В. | Красножон Ю.Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - залучення до чергування у сквері військовослужбовців військової частини 3011; - чергування працівників від-ділу ДАІ на площі Артема під час зустрічі міської комісії та біля в’їзду до скверу імені Артема з вулиці Бикова; - чергування автомобіля швид-кого реагування у день свята; - чергування автомобіля медичної швидкої допомоги у день свята |  | Маренич Д.М. Старовойт В.В. Коркач Ю.В. | Хорольський А.Ф. Красножон Ю.Л. Хорольський А.Ф. Скляр С.Л. |
| 2.16 | Організувати відеозапис та фотографування святкових заходів | У день проведення свята | Артюшина Л.Б. | Красножон Ю.Л. |
| 2.17 | Для проведення заходів у сквері імені Артема та на ста-діоні ДЮСШ № 10 забезпе-чити: - тент для апаратури; - підключення апаратури для озвучування; - музичне супроводження свя-та; - автобус для перевезення ху-дожніх колективів та духового оркестру; - міні-букети для міської комі-сії | У день проведення свята | Артюшина Л.Б. Подкопаєва І.В. Скаченко Т.М. Коркач Ю.В. Скаченко Т.М. Сологуб І.В. Коркач Ю.В. Богданова І.В. | Красножон Ю.Л. Скляр С.Л. Хорольський А.Ф. Скляр С.Л. Красножон Ю.Л. Хорольський А.Ф. Красножон Ю.Л. |
| 2.18 | Для проведення заходів біля виконкому районної у місті ра-ди до Дня Прапора України за-безпечити: - виготовлення Державного Прапора України; - присутність військово-служ-бовців військової частини 3011 на репетиціях та на уро-чистостях, а саме (знаменну групу, салютну групу, почесну | У день проведення свята | Слюсаренко О.В. Маренич Д.М. | Красножон Ю.Л. Хорольський А.Ф. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | варту, духовий оркестр, охо-рону громадського порядку); - присутність медичної сест-ри; - чорні парасольки на випадок дощу (4 шт.); - музичну апаратуру; - машину для перевезення музичної апаратури та її під-ключення; - міні-трибуну, стіл, килимові доріжки; - трудові колективи для участі в урочистостях |  | Сироватка І.В. Скаченко Т.М. Коркач Ю.В. Бєгунов В.О. Костенко Г.А. керівники структурних підрозділів | Скляр С.Л. Скляр С.Л. Скляр С.Л. Хорольський А.Ф. Дуванова О.М. Красножон Ю.Л. |
| 2.19 | Забезпечити участь районної делегації у міських заходах: - квіти для покладання до па-м’ятника Т.Г.Шевченку (10 шт. гвоздик); - скласти список делегації та розподілити місця у залі; - забезпечити явку нагород-жених на урочистий вечір; - забезпечити автобус на 50 місць для перевезення районної делегації; | У день проведення свята | Артюшина Л.Б. Костенко Г.А. керівники структурних підрозділів Сологуб Т.Л. | Красножон Ю.Л. Дуванова О.М. Красножон Ю.Л. |
| 3 3.1 | Організації торговельного обслуговування у сквері імені Артема Забезпечити: - підключення до енергоносія холодильного та іншого об-ладнання підприємств торгівлі та громадського харчування; | У день проведення свята | Коркач Ю.В. Артюшина Л.Б. | Хорольський А.Ф. Красножон Ю.Л. |
| 3.2 | Організувати «Торговельне містечко» за участю суб’єктів підприємницької діяльності у конкурсі виставок-продажів у різних номінаціях: | Удень проведення свята | Артюшина Л.Б. | Красножон Ю.Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - виставка та продаж здобної випічки; - робота літніх майданчиків; - продаж кулінарних виробів; - виставка-продаж страв націо-нальної кухні; - торгівля українськими стра-вами, у тому числі варениками та млинцями; - продаж дитячих товарів; - тощо | Удень проведення свята | Артюшина Л.Б. | Красножон Ю.Л. |
| 3.3 | Передбачити необхідну кіль-кість посадкових місць у «Тор-говельному містечку» та його художнє оформлення в єдино-му стилі | У день проведення свята | Артюшина Л.Б. | Красножон Ю.Л. |
| 3.4 | Організація дитячого кафе | У день проведення свята | Артюшина Л.Б. | Красножон Ю.Л. |
| 3.5 | Організація роботи атракціо-нів для дітей, прокат дитячих машин, велосипедів, самокатів | У день проведення свята | Артюшина Л.Б. Скаченко Т.М. | Красножон Ю.Л. Скляр С.Л. |
| 3.6 | Організувати оцінювання ви-ставок-продажів споживачами | У день проведення свята | Артюшина Л.Б. | Красножон Ю.Л. |
| 4 | Святкові масові заходи |  |  |  |
| 4.1 | Організувати проведення ви-ставок, оформлення тематич-них, казкових, квіткових ку-точків підприємствами, уста-новами, закладами району | У день проведення свята | Керівники структурних підрозділів | Красножон Ю.Л. Скляр С.Л. Хорольський А.Ф. |
| 4.2 | Надати до організаційного від-ділу перелік, назви та ескізи композицій, які будуть вис-тавлені у сквері, із зазначен-ням підприємства, закладу, установи | До 01.06.2011 | Сологуб Т.Л. Подкопаєва І.В. Волинкіна С.М. Гугуєва С.В. Коркач Ю.В. | Красножон Ю.Л. Скляр С.Л. Хорольський А.Ф. |
| 4.3 | Організаційному відділу закріпити відповідальних працівників виконкому районної у місті ради за координацію роботи по організації виставок у сквері | До 01.07.2011 | Костенко Г.А. | Дуванова О.М. |
| 4.4 | Забезпечити виставки тема- тичних святкових об’єктів: - фотовиставка («Один день з життя району»; - робота «миттєвого фото»; | У день проведення свята | Іванов А.С. Артюшина Л.Б | Дуванова О.М. Красножон Ю.Л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - художня виставка-продаж робіт художників, майстер клас «Миттєвий портрет»; - організація фото виставки «Маленька Батьківщина-свята любов моя» підготовленої до 35-річчя Саксаганського району; - виставка призів, нагород та фотоматеріалів спортивних досягнень; - виставка садових, декоративних, ландшафтних рослин; - виставка раритетного та любительського авто; - демонстрація колекції ляльок «Україна до Європи»; - проведення виставки іконописної школи, роботи церковної лавки (за згодою Архієпископа Криворізького та Нікопольського Владики Єфрема); - виставка святкових караваїв; - виставка-композиція «Жіноч-ка-щедрівочка» з використан-ням квіткової поляни з живих квітів, «дерева бажань», еле-ментів художньої самодіяль-ності учнів професійної освіти; - виставка-продаж штор, гар-дин, фурнітури, бісеру, тощо; - виставки ляльок (з КП «Кри-ворізький міський театр ля-льок»); - виставка «Зелена планета» КП «Фармація» та аптек райо- | проведення свята | Скаченко Т.М. Сологуб Т.Л. Толбас В.О. Богданова І.В. Бурік Т.В. Подкопаєва І.В. Лосєва Н.В. Подкопаєва І.В. Волинкіна С.М. Керівники навчальних закладів (за згодою) Волинкіна С.М. Артюшина Л.Б. Завгородня Н.М. Скаченко Т.М. Нікіфорова Р.М. | Скляр С.Л. Красножон Ю.Л. Скляр С.Л. Красножон Ю.Л. Дуванова О.М. Скляр С.Л Дуванова О.М. Скляр С.Л. Скляр С.Л. Красножон Ю.Л. Дуванова О.М. Скляр С.Л. Красножон Ю.Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ну з проведенням консульта-цій фахівців; - виставки лікарень: - «Квітуча моя Україна» ; (КЗ «Міська клінічна лікарня №2») - виставка-імпровізація «Ти, матінко-земля, у нас єдина – багата і квітуча»;( КЗ «Міська дитяча лікарня № 4») - виставка квітів «Без верби і калини нема України»; (ОКЗ «Криворізький шкірно-венеро-логічний диспансер») - виставка квітів «Український вернісаж»;(ДЗ «Саксаганська районна санітарно-епідеміоло-гічна станція») - виставка-імпровізація «Рідна ненька-Україна»; (КЗ «Міська лікарня № 5») - квіткова композиція «Рідна Україна»; (КЗ «Міська лікарня № 4») - виставки підприємств та закладів району |  | Гугуєва С.В. (Чакіна Н.В. за згодою) Гугуєва С.В. (Кізяковська І.П. за згодою) Слюсаренко О.В. (Кулєшов І.В. за згодою) Слюсаренко О.В. (Черняєва Т.А за згодою) Нікіфорова Р.М. (Мудра Л.О. за згодою) Нікіфорова Р.М. (Лазорік Г.І. за згодою) Керівники структурних підрозділів за напрямками | Скляр С.Л. Скляр С.Л. Скляр С.Л. Скляр С.Л. Скляр С.Л. Скляр С.Л. Красножон Ю.Л. Скляр С.Л. |
| 4.5 | Організація польової кухні «Козацька каша» для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | У день проведення свята | Сироватка І.В. Голяков О.Л. (за згодою) | Скляр С.Л. |
| 4.6 | Організація конкурсів: - дитячих малюнків на асфаль-ті; - запуску «повітряних зміїв»; - демонстрація колекції «Я ма- | У день проведення свята | Подкопаєва І.В. | Скляр С.Л. |
|  | ленька українка» театру мод «Подіум», КПЗ «ЦДЮТ «Сонях» |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.7 | Проведення майстер-класів: - «декупаж»; - бісероплетіння; - вишиванки; - вишивки стрічками; |  | Скаченко Т.М. Подкопаєва І.В. Завгородня Н.М. | Скляр С.Л. Дуванова О.М. |
| 4.8 | Організувати роботу: - лялькового театру; - духового оркестру | У день проведення свята | Скаченко Т.М. | Скляр С.Л. |
| 4.9 | Організувати спортивні про-грами для мешканців: - змагання з гирьового спорту; - армреслінгу; - першість з міні-футболу | У день проведення свята | Толбас В.О. | Скляр С.Л. |
| 4.10 | Організувати нагородження переможців виставок у номі-нації «глядацькі симпатії» | У день проведення свята | Організаційний комітет | Дуванова О.М. |
| 4.11 | Запропонувати релігійним організаціям провести молебні за Україну та український народ | 24.08.2011 | Лосєва Н.В. | Беззубченко В.В. |
| 5 5.1 | Соціальні питання Виконання бажаючим пенсіо-нерам, які знаходяться на обслуговуванні в КУ „Тери-торіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних гро-мадян Саксаганського райо-ну", ремонту взуття та надання перукарських послуг | Протягом серпня | Гугуєва С.В. | Дуванова О.М. |
| 5.2 | Виконання замовлень підопіч-них на пошиття та ремонт бі-лизни | Протягом серпня | Гугуєва С.В. | Дуванова О.М. |
| 5.3 | Організація безкоштов-ного святкового обіду для пенсіо-нерів | 23.08.2011, 13.00 | Гугуєва С.В. | Дуванова О.М. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради                                                                        О. Дуванова