Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

від 12.08.2011 № 186-р

П Е Р Е Л І К

заходів щодо відзначення в районі Дня фізичної культури і спорту

| № з/п | Назва заходу | Дата, час проведеня | Місце проведення | Здійснюють: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проведення | контроль |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 1. | Провести організаційну нараду з питань підготовки святкових заходів | 02.09.2011 10.00 | Виконком Саксаганської районної у місті ради, каб. 320 | Толбас В.О. | Скляр С.Л. |  |  |  |  |
| 2. | Організувати проведення: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | урочистого прийому кращих спортсменів, працівників фізичної культури та спорту, ветеранів спорту та фізкультурного руху; | 08.09.2011 14.00 | Виконком Саксаганської районної у місті ради, каб. 210 | Толбас В.О. Подкопаєва І.В. | Скляр С.Л. |  |  |  |  |
| 2.2. | святкових заходів і змагань (за окремою програмою) | 10.09.2011 9.00 | Стадіон КПЗ ДЮСШ № 10, сквер ім. Артема | Толбас В.О. Подкопаєва І.В. Волинкіна С.М. | Скляр С.Л. |  |  |  |  |
| 3. | Підготувати програму проведення святкових заходів (сценарій) 09.09.2011 та 10.09.2011; | до 02.09.2011 |  | Толбас В.О. Подкопаєва І.В. | Скляр С.Л. |  |  |  |  |
| 4. | Святково прикрасити сесійну залу виконкому районної у місті ради | 08.09.2011 | Виконком районної у місті ради, каб. 210 | Толбас В.О. | Скляр С.Л. |  |  |  |  |
| 5. | Підготувати призи для нагородження учасників святкових заходів | до 08.09.2011 |  | Толбас В.О. | Скляр С.Л. |  |  |  |  |
| 6. | Впорядкувати територію та виконати благоустрій стадіону КПЗ ДЮСШ №10 і скверу ім. Артема. | до 10.09.2011 | Стадіон КПЗ ДЮСШ № 10, сквер ім. Артема | Подкопаєва І.В. Коркач Ю.В. Скаченко Т.М. | Скляр С.Л. |  |  |  |  |
| 7. | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | електропостачання на стадіон КПЗ ДЮСШ № 10 для підключення звукопоси-люючої апаратури на день свята та на репетиції; | 10.09.2011 9.00 06-07.09. 2011 12.00 | Стадіон КПЗ ДЮСШ № 10, сквер ім. Артема | Коркач Ю.В. Подкопаєва І.В. | Скляр С.Л. |  |  |  |  |
| 7.2. | апаратуру озвучування свята, 2-х радіомікрофонів на день свята та на репетиції; | 10.09.2011 9.00 06-07.09. 2011 12.00 | Стадіон КПЗ ДЮСШ № 10, сквер ім. Артема | Подкопаєва І.В. | Скляр С.Л. |  |  |  |  |
| 7.3. | участь спортсменів нав-чальних закладів, колек-тивів і підприємств райо-ну, ветеранів спорту та фізкультурного руху у параді та показових виступах в день свята та на репетиціях; | 10.09.2011 9.00 06-07.09. 2011 12.00 | Стадіон КПЗ ДЮСШ № 10, сквер ім. Артема | Толбас В.О. Подкопаєва І.В. Волинкіна С.М. | Скляр С.Л. |  |  |  |  |
| 7.4. | участь колективів художньої самодіяльності ПК ім. Артема та КПЗ ЦДЮТ «Сонях» в святковій програмі урочистого прийому голови районної у місті ради; | 08.09.2011 10.00 | Виконком Саксаганської районної у місті ради, каб. 210 | Толбас В.О. Подкопаєва І.В. Скаченко Т.М. | Скляр С.Л. |  |  |  |  |
| 7.5. | охорону громадського порядку; | 10.09.2011 з 9.00 | Стадіон КПЗ ДЮСШ № 10, сквер ім. Артема | Шмоткін В.В. | Скляр С.Л. |  |  |  |  |
| 7.6. | медичне обслуговування (машина швидкої допомоги); | 10.09.2011 з 9.00 до 12.00 | Стадіон КПЗ ДЮСШ № 10 | Гугуєва С.В. | Скляр С.Л. |  |  |  |  |
| 7.7. | організацію торгівлі | 10.09.11 з 9.00 | Сквер ім. Артема | Артюшина Л.Б. | Скляр С.Л. |  |  |  |  |
| 8. | Святково прикрасити стадіон КПЗ ДЮСШ № 10 | 10.09.2011 до 9.00 | Стадіон КПЗ ДЮСШ №10 | Толбас В.О. Подкопаєва І.В. | Скляр С.Л. | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | Виготовити інформаційний стенд біля ПК ім. Артема | до 02.09.2011 | ПК ім. Артема | Скаченко Т.М. | Скляр С.Л. |  |  |  |  |
| 10. | Запросити засоби масової інформації | до 10.09.2011 | Стадіон КПЗ ДЮСШ № 10 | Костенко Г.А. | Скляр С.Л. |  |  |  |  |

В.о. керуючого справами виконкому -

заступник голови районної у місті ради                                            Ю. Красножон