Додаток

до розпорядження голови

районної у місті ради

від 07 листопада 2012 року № 244-р

ПЛАН

заходів з підготовки до святкування Дня місцевого самоврядування

у Саксаганському районі

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні за: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | виконання | контроль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити: |  |  |  |
| 1.1 | благоустрій території, прилеглої до будівлі виконкому районної у місті ради; | до 06. 12. 2012 | Коркач Ю. В. Бєгунов В. О. | Старовойт В. В. |
| 1.2 1.2.1 1.2.2 | святкове оформлення райо-ну: - виставити прапори розцвічування (згідно з дислокацією); - вивісити Державний Прапор України на адміністративних будівлях підприємств, закладів, установ; | 07. 12. 2012, з 08.00 до 17.00 з 05.12. 2012 по 09. 12. 2012 | Брусєнцева Г. І. Слюсаренко О. В. Бєгунов В. О. Сироватка І. В. Волинкіна С. М. Завідуючий відділом культури Подкопаєва І. В. Кравченко О. Ю. Гугуєва С. В. Коркач Ю. В. | Красножон Ю.Л. Дуванова О. М. Старовойт В. В. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Красножон Ю.Л. Дуванова О. М. Старовойт В. В. |
| 1.3 | проведення районних урочистостей у виконкомі районної у місті ради; | 07. 12. 2012, 10.00, сесійна зала | Лосєва Н. В. Бурік Т. В. Завгородня Н. М. Завідуючий відділом культури | Дуванова О. М. Скляр С. Л. |
| 1.4 | перенесення та розміщення апаратури в залі до та після заходу; | 07. 12. 2012, 08.30 | Бєгунов В. О. | Старовойт В. В. |
| 1.5 | роботу гардеробної викон-кому районної у місті ради; | 07. 12. 2012, з 09.00 | Бєгунов В. О. Волинкіна С. М. | Скляр С. Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.6 | прикрашення сесійної зали виконкому районної у місті ради для проведення район-них урочистостей; | 07. 12. 2012, до 09.00 | Подкопаєва І. В | Скляр С. Л . |
| 1.7 | столи у сесійній залі для розміщення відзнак, квітів та іншого (3 штуки); | 07. 12. 2012, до 09.00 | Бєгунов В. О. | Старовойт В. В. |
| 1.8 | реєстрацію нагороджених; | 07. 12. 2012, 09.30 | Лосєва Н. В. Бурік Т. В. Керівники структурних підрозділів | Дуванова О. М. |
| 1.9 | реєстрацію виступаючих по галузям; | 07. 12. 2012, 09.30 | Лосєва Н. В. Завідуючий відділом культури Керівники структурних підрозділів | Дуванова О. М. Скляр С. Л . |
| 1.10 | розміщення запрошених у сесійній залі; | 07. 12. 2012, 09.30 | Лосєва Н. В. Завгородня Н. М. Бурік Т. В. Керівники структурних підрозділів | Дуванова О.М. Скляр С. Л. Старовойт В.В. Красножон Ю.Л |
| 1.11 1.11.1 1.11.2 | зустріч запрошених за категоріями у вестибюлі перед початком районних урочистостей: почесних гостей, колишніх керівників району; запрошених відділами ветеранів органів місцевого самоврядування; | 07. 12.2012, 09.30 | Лосєва Н. В. Лосєва Н. В. Керівники структурних підрозділів та інші спеціалісти виконкому районної у місті ради | Дуванова О. М. Красножон Ю.Л. Дуванова О. М. Скляр С. Л. Старовойт В. В. |
| 1.12 | привітання ветеранів органів місцевого самоврядування від профспілкового комітету; | 07. 12. 2012 | Завгородня Н. М. | Дуванова О. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.13 | урочисте вручення нагород; | 07. 12. 2012 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 1.14 | квіти для вручення нагородженим; | 07. 12. 2012 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю.Л. |
| 1.15 | участь районної делегації у міському урочистому зібранні в КП «Криворізь-кий міський академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» | 07.12. 2012 о 15.00 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 2 | Підготувати: |  |  |  |
| 2.1 | списки працівників та ветеранів органів місцевого самоврядування для при-вітання; | до 16. 11. 2012 | Завгородня Н. М. | Дуванова О. М. |
| 2.2 | сценарій районних урочистостей; | до 20. 11. 2012 | Завідуючий відділом культури | Скляр С. Л. |
| 2.3 | списки запрошених відділа-ми ветеранів органів місце-вого самоврядування для участі в районних урочисто-стях; | до 21. 11. 2012 | Завгородня Н. М. Бурік Т. В. | Дуванова О. М. |
| 2.4 | текст поздоровлення з нагоди Дня місцевого самоврядування з запрошен-ням на свято та їх відправлення; | до 23. 11. 2012 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 2.5 | тематичні матеріали для друку в спеціальному випуску Криворізькій місь-кій комунальній газеті «Червоний гірник»; | до 25. 11. 2012 | Керівники структурних підрозділів | Дуванова О. М. Скляр С. Л. Красножон Ю.Л. Старовойт В. В. |
| 2.6 | списки працівників, яких з грудня 2011 року прийнято на роботу та забезпечити їх присутність | до 30. 11. 2012 | Бурік Т. В. | Дуванова О. М. |
| 2.7 | матеріал для виступу голови районної у місті ради на районних урочистостях | до 03. 12. 2012 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.8 | Почесні грамоти, Грамоти виконкому районної у місті ради та дипломи для нагородження представни-ків органів місцевого самоврядування відповідно до рішення виконкому районної у місті ради | до 03. 12. 2012 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 2.9 | схему розміщення в залі учасників святкового заходу | до 03. 12. 2012 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 2.10 | список складу делегації району, яка візьме участь у міському урочистому зібранні | до 05. 12. 2012 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 2.11 | сцену для проведення концертної програми | 06. 12. 2012 | Бєгунов В. О. | Старовойт В. В. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради						            О. Дуванова

загальним відділом					          А. Іванов