Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

від 24 квітня 2013 року № 73-р

147-р

ПЛАН

підготовки питання “Про підтримку малозахищених

верств населення шляхом надання державних соціальних допомог”                                          на засідання виконкому районної у місті ради 19 червня  2013 року

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести організаційне засідання | 08. 05. 2013 | Дуванова О. М. |
| 2 | Підготувати та надати до виконкому районної у місті ради матеріали для доповідної записки до проекту рішення щодо розгляду питання “Про підтримку малозахищених верств населення шляхом надання державних соціальних допомог” | До 08. 05. 2013 | Басенко Т. С. Осипенко С. В. |
| 3 | Підготувати та надати проект рішення для оприлюднення на веб-сайті виконкому районної у місті ради | До 13. 05. 2013 | Басенко Т. С. Осипенко С. В. |
| 4 | Забезпечити підготовку: - доповідної записки; - проекту рішення; - переліку проблемних питань; - списку запрошених; - регламенту розгляду питання | До 13. 05. 2013 | Басенко Т. С. Осипенко С. В. |
| 5 | Провести засідання робочої групи з обговорення питань, висвітлених у до-повідній записці та проекті рішення | 04. 06. 2013 | Дуванова О. М. |
| 6 | Надати погоджений проект рішення та документи до нього до загального відділу виконкому районної у місті ради | 10. 06. 2013 | Басенко Т. С. Осипенко С. В. |
| 10 | Забезпечити явку та реєстрацію запро-шених на засідання виконкому район-ної у місті ради | 19. 06. 2013 | Басенко Т. С. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради                                                                 О. Дуванова