Затверджено

Розпорядження голови

районної у місті ради

від 22 квітня 2013 року № 71- р

П Л А Н

заходів з підготовки та відзначення 238-ої річниці від дня заснування м. Кривого Рогу

| № З/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | підготовку |  | проведення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| І. Благоустрій та впорядкування території району |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Привести до належного стану зупиночні павільйони, торговельно-зупиночні ком-плекси, інформаційні дошки | До 23. 05. 2013 | Артюшина Л. Б., Богданова І. В., Коркач Ю. В. |  | Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. |  |
| 1.2 | Впорядкувати сквер імені Артема | До 23. 05. 2013 | Мігуша О. О., Коркач Ю. В. |  | Скляр С. Л. Старовойт В. В. |  |
| 1.3 | Організувати покіс трави у сквері імені Артема | До 23. 05. 2013 | Мігуша О. О., Коркач Ю. В. |  | Скляр С. Л. Старовойт В. В. |  |
| 1.4 | Вжити заходів щодо забезпечення освітлення території скверу імені Артема | До 23. 05. 2013 | Коркач Ю. В. |  | Старовойт В. В. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1.5 | Забезпечити прибирання доріг, вулиць району | До 23. 05. 2013 | Коркач Ю. В. |  | Старовойт В. В. |  |
| ІІ. Святкове оформлення району |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Розробити дислокацію святкового оформлення району (банерів, бігбордів, сіті-лайтів, прапорців розцвічування) та надати до організаційного відділу | До 18. 05. 2013 | Богданова І. В. |  | Красножон Ю. Л. |  |
| 2.2. 2.2.1 | Забезпечити оформлення району відповідно до рішення виконкому міської ради від 10 березня 2010 року № 78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті»: належний стан тематичної продукції: - прапорців розцвічування та банерів; - прапорів розцвічування; | До 23. 05. 2013 До 18. 05. 2013 До 18. 05. 2013 | Бєгунов В. О., Богданова І. В. Бєгунов В. О., Головіна І. Я., Кондратюк С. В., Сироватка І. В. |  | Красножон Ю. Л. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 2.2.2 2.2.3 2.2.4 | виставити прапори розцвічування: - біля будівлі виконкому районної у місті ради; - на площі ім. Горького; - на площі ім. Артема; - на майдані 30-річчя Перемоги вивісити прапорці розцвічування та банери (згідно з дислокацією); вивісити Державний Прапор України на будівлях закладів, установ, підприємств та організацій, розташованих на території району | 25. 05. 2013- 26. 05. 2013 7:30-19:00 24. 05. 2013- 27. 05. 2013 24. 05. 2013- 27. 05. 2013 7:30-19:00 | Бєгунов В. О., Головіна І. Я., Кондратюк С. В., Сироватка І. В. Богданова І. В., Бєгунов В. О. Кравченко О. Ю., Артюшина Л. Б., Подкопаєва І. В., Волинкіна С. М., Толбас В. О., Мігуша О. О., Гугуєва С. В. Коркач Ю. В., Божок Л. М. |  | Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Дуванова О. М. Старовойт В. В. |  |
| III. Організація свята у сквері імені Артема |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Підготувати текст для виступу голови районної у місті ради | До 22. 05. 2013 | Лосєва Н. В. |  |  | Дуванова О. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 3.2 | Забезпечити ведучого та музичну апаратуру для проведення заходів | 26. 05. 2013 | Мігуша О. О. |  |  | Скляр С. Л. |
| 3.3 | Організувати проведення культурно-мистецьких заходів (за окремим планом) | 26. 05. 2013 12.00-15.00 | Мігуша О. О. |  |  | Скляр С. Л. |
| 3.4 | Забезпечити проведення конкурсно-розважальної та спортивної програм (за окремим планом) | 26. 05. 2013 12.00-15:00 | Мігуша О. О., Подкопаєва І. В. Волинкіна С. М., Толбас В. О. |  |  | Скляр С. Л. |
| 3.5 | Запросити на свято представників засобів масової інформації | До 21. 05. 2013 | Лосєва Н. В. |  |  | Дуванова О. М. |
| 3.6 | Організувати торгівлю в сквері ім. Артема | 26. 05. 2013 12.00-15.00 | Артюшина Л. Б. |  |  | Красножон Ю. Л. |
| 3.7 | Організувати роботу дитячих атракціонів | 26. 05. 2013 | Артюшина Л. Б. |  |  | Красножон Ю. Л. |
| 3.8 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4 1 | Забезпечити: - чергування бригади швидкої медичної допомоги; - охорону правопорядку; - роботу фонтану; - перевезення на урочистий захід колективів художньої само-діяльності; 2 | 26. 05. 2013 12.00-15.00 3 | Гугуєва С. В. Ляшенко І. В. Мігуша О. О., Коркач Ю. В. Коркач Ю. В. 4 |  |  | Скляр С. Л. Старовойт В. В. Старовойт В. В. Старовойт В. В. 5 |
| 3.8.5 3.8.6 3.8.7 3.8.8 | - підключення електрообладнання; - роботу громадської вбиральні; - святкове оформлення місць прове-дення культурно-мистецьких, куль-турно-розважальних та спортивних програм; - фотографування заходу та надати диск до організаційного відділу | 27. 05. 2013 | Коркач Ю. В. Кравченко О. Ю. Мігуша О. О,. Волинкіна С. М. Подкопаєва І. В. Толбас В. О. Артюшина Л. Б. |  |  | Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. |
| IV. Організація нагородження кращих представників району |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Підготувати грамоти нагородженим | До 22. 05. 2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |  |  |
| 4.2 | Забезпечити квіти для нагороджених | 26. 05. 2013 11.00 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |  |  |
| 4.3 | Забезпечити присутність та реєстрацію нагороджених у сквері імені Артема згідно з рішенням виконкому районної у місті ради | 26. 05. 2013 | Лосєва Н. В., Керівники структурних підрозділів | Дуванова О. М. |  |  |
| 4.4 | Забезпечити стіл для реєстрації наго-роджених | 26. 05. 2013 11:00 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |  |  |

Керуюча справами виконкому районної

у місті ради								О. Дуванова