Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

від 09 жовтня 2012 року  № 223-р3-р

147-р

ПЛАН

підготовки питання

«Про соціальний захист мешканців району з обмеженими

фізичними можливостями» на засідання виконкому

районної у місті ради 19 грудня  2012 року

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести організаційне засідання | 05.11.2012 | Дуванова О. М. Гугуєва С. В. Насінник О. Г. |
| 2 | Підготувати нормативно-правову базу щодо розгляду питання | До 05.11.2012 | Гугуєва С. В. Насінник О. Г. |
| 3 | Провести перевірку Криворізького дитячого будинку-інтернату, КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі», КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів у м. Кривому Розі» | До 15. 11. 2012 | Гугуєва С. В. Насінник О. Г. Ляхова Л. Л. |
| 4 | Проаналізувати інформацію щодо результатів перевірки Криворізького дитячого будинку-інтернату, КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі», КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів у м. Кривому Розі» | До 25.11.2012 | Гугуєва С. В. Насінник О. Г. Ляхова Л.Л. |
| 5 | Надати матеріали та пропозиції до проекту рішення для узагальнення | До 20.11.2012 | Гугуєва С. В. Насінник О. Г. |
| 6 | Підготувати та надати проект рішення для оприлюднення на веб-сайті виконкому районної у місті ради | До 20.11.2012 | Гугуєва С. В. Насінник О. Г. |
| 7 | Забезпечити підготовку: - доповідної записки; - проекту рішення; - переліку проблемних питань; - списку запрошених; - регламенту розгляду питання | До 20.11.2012 | Гугуєва С. В. Насінник О. Г. |
| 8 | Провести засідання робочої групи з обговорення питань, висвітлених у до-повідній записці та проекті рішення | 04. 12. 2012 | Дуванова О. М. |
| 9 | Погоджений проект рішення, додатки до нього надати до загального відділу виконкому районної у місті ради | 10. 12. 2012 | Гугуєва С. В. Насінник О. Г. |
| 10 | Забезпечити явку та реєстрацію запро-шених на засідання виконкому район-ної у місті ради | 19. 12. 2012 | Гугуєва С. В. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради                                                                 О. Дуванова