Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

від 12 червня 2013 року № 103-р

П Л А Н

основних заходів з підготовки та проведення в районі Дня незалежності України та Свята квітів

| №№ | Найменування | Термін | Відповідальні за: |
| --- | --- | --- | --- |
| з/п | заходу | виконання | виконання | контроль |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. Святкове оформлення району |
| 1.1 | Розробити дислокацію святкового оформлення району (банерів, бігбордів, сіті-лайтів, прапорів та прапорців розцвічування) та надати до організаційного відділу | До 01. 08. 2013 | Богданова І. В. | Красножон Ю. Л. |
| 1.2 | Забезпечити оформлення району відповідно до рішення виконкому міської ради від 10 березня 2010 року № 78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті»: належний стан тематичної продукції: - прапорців розцвічування та банерів; - прапорів розцвічування; виставити прапори розцвічування: біля будівлі виконкому районної у місті ради; - на площі ім. Горького; на площі ім. Артема; на майдані 30-річчя Перемоги вивісити прапорці розцвічування та банери (згідно з дислокацією); вивісити Державний Прапор України на будівлях закладів, установ, підприємств та організацій, розташованих на території району | До 09. 08. 2013 До 09. 08. 2013 23. 08. 2013 - 24. 08. 2013 07.30 -18.00 21. 08. 2013 - 26. 08. 2013 21. 08. 2013 - 26. 08. 2013 07.30 -18.00 | Бєгунов В. О., Богданова І. В. Бєгунов В. О., Шматкова Л. Г., Кондратюк С. В., Сироватка І. В. Бєгунов В. О. Шматкова Л. Г. Кондратюк С. В. Сироватка І. В. Богданова І. В., Бєгунов В. О. . Кравченко О. Ю., Артюшина Л. Б., Подкопаєва І. В., Волинкіна С. М., Гугуєва С. В., Толбас В. О., Мігуша О. О., Коркач Ю. В., Божок Л. М. | Красножон Ю. Л. |
| 1.3 | Розмістити та після завершення районних заходів зняти: - святковий банер на фасаді МКЗ «Палац культури імені Артема»; - емблему Саксаганського району біля входу МКЗ «Палац культури імені Артема» | З 21. 08. 2013 до 27. 08. 2013 24. 08. 2013 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 1.4 | Розглянути можливість використання нової банерної продукції: - розроблення ескізів; - виготовлення банерної продукції | До 09. 08. 2013 | Богданова І. В. | Красножон Ю. Л. |
| 1.5 | Виконати святкове оформлення місць проведення концертних, конкурсно-розважальних та спортивних програм у сквері імені Артема та стадіоні ДЮСШ № 10 | 24. 08. 2013 | Мігуша О. О. Подкопаєва І. В. Толбас В. О. Волинкіна С. М. | Скляр С. Л. |
| 2. Благоустрій території району |
| 2.1 | Забезпечити впорядкування: - доріг, вулиць району; - території біля виконкому районної у місті ради; - скверу імені Артема; - стадіону ДЮСШ № 10 | До 20. 08. 2013 | Коркач Ю. В. Коркач Ю. В., Бєгунов В. О. Мігуша О. О. Подкопаєва І. В., Толбас В. О. | Старовойт В. В. Скляр С. Л. |
| 2.2 | Забезпечити у сквері імені Артема: - роботу фонтану; - роботу громадської вбиральні; - необхідну кількість лавок на всій території скверу; - необхідну кількість урн для сміття | 24. 08. 2013 | Мігуша О. О., Коркач Ю. В. Кравченко О. Ю. Коркач Ю. В. Мігуша О. О. | Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. Скляр С. Л. |
| 2.3 | Забезпечити прибирання території скверу імені Артема та стадіону ДЮСШ № 10 протягом дня | 24. 08. 2013 | Мігуша О. О., Подкопаєва І. В., Коркач Ю. В. | Скляр С. Л. Старовойт В. В. |
| 2.4 | Відновити зовнішнє освітлення району (зокрема сквер імені Артема та стадіон ДЮСШ № 10) | До 20. 08. 2013 (за необхідністю) | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 2.5 | Організувати покіс трави у сквері імені Артема | До 22. 08. 2013 | Коркач Ю. В., Мігуша О. О. | Старовойт В. В. Скляр С. Л. |
| 2.6 | Для оформлення центральної клумби у сквері імені Артема забезпечити: - живі квіти; - висадку живих квітів | До 20. 08. 2013 | Шматкова Л. Г. Коркач Ю. В. | Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. |
| 3. Організаційні заходи |
| 3.1 | Провести наради з питань організації святкових заходів: - з керівниками підприємств різних форм власності, установ, закладів та з відповідальними за підготовку та проведення свята працівниками виконкому | За окремим графіком | Лосєва Н. В., керівники структурних підрозділів виконкому районної у місті ради | Беззубченко В. В. Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. Скляр С. Л. Дуванова О. М. |
| 3.2 | Організувати урочисті збори у трудових колективах з нагоди Дня незалежності України | 22. 08. 2013, 23. 08. 2013 (за окремим графіком) | Керівники структурних підрозділів виконкому районної у місті ради | Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. Скляр С. Л. Дуванова О. М. |
| 3.3 | Провести виїзну нараду з питання проведення урочистостей з нагоди Дня незалежності України в сквері імені Артема | За окремим графіком | Лосєва Н. В. | Красножон Ю. Л. |
| 3.4 | Запропонувати релігійним організаціям провести молебні за Україну та український народ | До 20. 08. 2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 3.5 | Інформування населення про план святкових заходів: - підготувати текст для афіші; - розробити ескіз та забезпечити виготовлення афіш у кількості 150 шт.; - виготовити та встановити афішу біля входу в МКЗ «ПК імені Артема»; - підготувати текст оголошення для розміщення в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Саксаганської районної у місті ради | 30. 07. 2013 15. 08. 2013 19. 08. 2013 До 08. 08. 2013 | Лосєва Н. В. Іванов А. С., Артюшина Л. Б. Мігуша О. О. Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Дуванова О. М. |
| 3.6 | Організувати розвішування афіш: - у вітринах суб’єктів господарювання різних форм власності по «червоній лінії» - 30 штук; на інформаційних дошках: - промислових підприємствах району – 15 штук; - закладів вищої та професійно-технічної освіти - 10 штук; - загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району – 43 штуки; - закладів культури – 15 штук; - спортивних закладів району – 7 штук; - комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація № 35» - 8 штук; - закладів охорони здоров’я та соціальної сфери -12 штук; - зупиночних комплексів – 10 штук | До 20. 08. 2013 | Артюшина Л. Б. Кравченко О. Ю. Волинкіна С. М. Подкопаєва І. В. Мігуша О. О. Толбас В. О. Коркач Ю. В. Гугуєва С. В. Бєгунов В. О. | Красножон Ю. Л. |
| 3.7. | Запросити представників засобів масової інформації на районні урочисті заходи | До 15. 08. 2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 3.8 | Підготувати матеріали до виступу голови районної у місті ради з нагоди Дня незалежності України | До 15. 08. 2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 3.9 | Організувати під час проведення урочистих заходів, святкової ходи, виставок, тематичних, казкових, квіткових куточків, культурно- та спортивно-масових заходів: - фотографування; - відеозапис | 24. 08. 2013 | Артюшина Л. Б. керівники структурних підрозділів | Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. Скляр С. Л. Дуванова О. М. |
| 3.10 | Для належної організації районних святкових заходів забезпечити безперебійне джерело електропостачання | 24. 08. 2013 | Головний спеціаліст з питань НС та ЦЗН | Старовойт В. В. |
| 3.11 | Надати до організаційного відділу інформацію щодо необхідної кількості пального для: святкового оформлення району; виставки раритетного та любительського авто; організації польової кухні; участі байкерів у святковій ході | До 01. 08. 2013 | Бєгунов В. О. Бурік Т. В. Божок Л. М. Іванов А. С. | Красножон Ю. Л. |
| 3.12 | Забезпечити необхідну кількість пального | До 20. 08. 2013 | Шматкова Л. Г., Кондратюк С. В., Кравченко О. Ю. | Красножон Ю. Л. |
| 3.13 | Підготувати листи: - до в/ч 3011 про виділення на 24. 08. 2013 - 20 лавок, 10 столів, маскувальну сітку (або палатку у разі дощу), духовий оркестр для участі в святковій ході; - до в/ч 3011 та Саксаганського районного відділу КМУ УМВС України у Дніпропетровській області про виділення військовослужбовців та працівників міліції для забезпечення громадського порядку під час проведення районних заходів (24. 08. 2013, з 11.00 до 21.00), а саме: - під час проведення святкової ходи; - у сквері імені Артема; - на стадіоні ДЮСШ № 10 | До 15. 07. 2013 | Божок Л. М. Божок Л. М. Ляшенко І. В. | Красножон Ю. Л. Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. |
| Організація торговельного обслуговування у сквері імені Артема |
| 4.1 | Розробити дислокацію розміщення об’єктів торгівлі по всій території скверу імені Артема | До 09. 08. 2013 | Артюшина Л. Б., Лосєва Н. В. | Красножон Ю. Л. |
| 4.2 | Забезпечити підключення до енергоносія холодильного та іншого обладнання підприємств торгівлі та громадського харчування | 24. 08. 2013 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 4.3 | Забезпечити необхідну кількість столів та стільців для обслуговування мешканців та гостей району та їх художнє оформлення в єдиному стилі | 24. 08. 2013 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 4.4 | Організувати «Торговельне містечко» за участю суб’єктів підприємницької діяльності у різних напрямках: - виставка та продаж здобної випічки; - продаж кулінарних виробів; - літні майданчики; - виставка-продаж страв національної кухні, торгівля українськими стравами, у тому числі варениками та млинцями; - тощо | 24. 08. 2013 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 4.5 | Організація роботи атракціонів для дітей, прокат дитячих машин, велосипедів, самокатів, батутів | 24. 08. 2013 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 6. Заходи у сквері імені Артема |
| 5.1 | Розробити сценарії урочистого відкриття свята біля входу до МКЗ «Палац культури імені Артема» | До 15. 07. 2013 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 5.2 | Для проведення заходів у сквері імені Артема забезпечити: - тент для апаратури; - підключення апаратури для озвучування; - музичне супроводження свята; - перевезення до МКЗ «Палац культури імені Артема» та у зворотному напрямі колективів художньої самодіяльності; - перевезення духового оркестру від Криворізької міської музичної школи № 3 та Криворізької міської школи мистецтв № 1 до МКЗ «Палац культури імені Артема» та у зворотному напрямі | 24. 08. 2013 | Артюшина Л. Б. Мігуша О. О., Коркач Ю. В. Мігуша О. О. Кравченко О. Ю. Коркач Ю. В. | Красножон Ю. Л. Скляр С. Л., Старовойт В. В. Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. |
| 5.3 | Організувати під час проведення районних заходів: - охорону громадського порядку, у зоні відпочинку громадян; - чергування військовослужбовців в/ч 3011; - чергування автомобіля швидкого реагування; - чергування автомобіля медичної швидкої допомоги | 24. 08. 2013 з 11.00 до 21.00 | Ляшенко І. В. Божок Л. М. Коркач Ю. В. Гугуєва С. В. | Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. Скляр С. Л. |
| 5.4 | Забезпечити святково-тематичне прикрашення: - фонтану; - входу до скверу | 24. 08. 2013 | Подкопаєва І. В. Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 5.5 | Організувати та забезпечити на території скверу місця для танцювання за напрямками: - молодіжна дискотека, для чого необхідно забезпечити: - підключення до енергоносія; - лавки для відпочиваючих; - музичну апаратуру, звукорежисера, ведучого; - запрошення учнів та студентів району - дискотека для літніх людей, для чого необхідно забезпечити: підключення до енергоносія; музичну апаратуру, звукорежисера, ведучого, лавки для відпочиваючих; - виступи колективів художньої самодіяльності (хор «Ветеран», «Ожина»); - виступи оркестрів Криворізької міської музичної школи № 3 та Криворізької міської школи мистецтв № 1; - продаж квасу та питної води; - запрошення літніх людей КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі»; - проведення виставки КУ «Територіальний центр соціаль-ного обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксагансь-кому районі» | 24. 08. 2013 | Волинкіна С. М. Коркач Ю. В. Коркач Ю. В. Волинкіна С. М. Волинкіна С. М. Гугуєва С. В. Коркач Ю. В. Мігуша О. О. Мігуша О. О. Мігуша О. О. Артюшина Л. Б. Гугуєва С. В. Гугуєва С. В., Кудісова О. С. | Скляр С. Л. Старовойт В. В. Старовойт В. В. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Дуванова О. М. Старовойт В. В. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. Дуванова О. М. Дуванова О. М. |
| 7. Організація святкової ходи від магазина «Салтівський м’ясокомбінат» (вул. Мануйлова, 1А) до входу в МКЗ «Палац культури імені Артема» |
| 6.1 | Розробити схему руху громадського та автомобільного транспорту під час проведення святкової ходи 24. 08. 2013 (з 11.15 до 12.45) | До 22. 07. 2013 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 6.2 | Підготувати листи до відділу ДАІ щодо перекриття руху транспорту по вулиці Мелешкіна 24. 08. 2013 (з 11.15 до 12.45) | До 01. 08. 2013 | Ляшенко І. В. | Старовойт В. В. |
| 6.3 | Розробити дислокацію шикування учасників святкової ходи | До 16. 08. 2013 | Лосєва Н. В., Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 6.4 | Забезпечити біля входу до МКЗ «Палац культури імені Артема»: - прикрашення колон МКЗ «Палац культури імені Артема» штучними квітами; - міні - трибуну для виступу голови; - медичну сестру для супроводження учасників святкової ходи; - 25 старшокласників для тримання прапорів областей України та прапору АР Крим; - денний феєрверк; - чорні парасолі; - запрошення трудових колективів (900 осіб): - закладів освіти – 250 осіб; - закладів вищої та професійно-технічної освіти – 150 осіб; - заклади охорони здоров’я – 150 осіб; - управління праці та соціального захисту населення та КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі» – 50 осіб; - промислових підприємств району – 200 осіб; - КП «ЖЕО № 35» - 100 осіб | 24. 08. 2013 з 11.15 до 13.00 | Богданова І. В. Бєгунов В. О. Коркач Ю. В. Гугуєва С. В. Подкопаєва І. В. Мігуша О. О. Завгородня Н. М. Лосєва Н. В. Подкопаєва І. В. Волинкіна С. М. Гугуєва С. В. Гугуєва С. В. Кравченко О. Ю. Коркач Ю. В. | Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Дуванова О. М. Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Дуванова О. М. Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. |
| 6.5 | Для організації нагородження біля входу в МКЗ «Палац культури імені Артема» забезпечити: - стіл для реєстрації нагороджених; - присутність нагороджених на святі, їх реєстрацію; - реєстрацію нагороджених; - виготовлення Почесних грамот та Грамот виконкому районної у місті ради для проведення нагородження з нагоди Дня незалежності України; - квіти | 24. 08. 2013 | Мігуша О. О. керівники структурних підрозділів Лосєва Н. В. Лосєва Н. В. Артюшина Л. Б. | Скляр С. Л. Скляр С. Л. Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. Дуванова О. М. Дуванова О. М. Дуванова О. М. Красножон Ю. Л. |
| 6.6 | Для організації святкової ходи забезпечити: - шикування, супроводження учасників ходи та їх розміщення біля входу до МКЗ «Палац культури імені Артема»; - супроводження святкової ходи працівниками відділу ДАІ; - духовий оркестр; - байкерів з прапорами розцвічування; - 800 учнів загальноосвітніх навчальних закладів району в костюмах з квітковими елементами, а саме: І колона (чорнобривці): Криворізький навчально-виховний комплекс № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – багато профільний ліцей «Імпульс», Криворізькі загальноосвітні школи № № 11, 41; ІІ колона (маки): Криворізька гімназія № 91, Криворізькі загальноосвітні школи № № 14, 122; ІІІ колона (ромашки): Криворізькі загальноосвітні школи № № 43, 113, Криворізька спеціалізована школа № 74; IV колона (барвінки): Криворізькі загальноосвітні школи № № 21, 51, 72; Vколона (соняшники): Криворізькі загальноосвітні школи № № 19, 120, Криворізька спеціалізована школа № 107; VІ колона (бузки): Криворізькі загальноосвітні школи № № 17, 58, Криворізька спеціалізована школа № 70; VІІ колона (мальви): Криворізька загальноосвітня школа № 119, Криворізька спеціалізована школа № 118; Криворізький природничо-науковий ліцей; VІІІ колона (волошки):Криворізькі загальноосвітні школи № № 31, 68, 124 | 24. 08. 2013 | Лосєва Н. В., Подкопаєва І. В. Ляшенко І. В. Божок Л. М. Іванов А. С. Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. |
| 7. Заходи на стадіоні комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 10» Криворізької міської ради |
| 7.1 | Розробити сценарій конкурсно-розважальної програми на стадіоні | До 15. 07. 2013 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 7.2 | Для проведення заходів на стадіоні забезпечити: - перенесення тенту для апаратури з концертного майданчику МКЗ «ПК імені Артема» на стадіон; - 20 стільців для почесних гостей; - питну воду та одноразові стаканчики; - музичне супроводження свята; - урну для сміття; - феєрверк; - призи для переможців змагань та конкурсів | 24. 08. 2013 | Коркач Ю. В Подкопаєва І. В. Артюшина Л. Б. Мігуша О. О. Подкопаєва І. В. Артюшина Л. Б. | Старовойт В. В Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. |
| 7.3 | Для організації «поросячих перегонів» забезпечити: - запрошення та анкети учасників змагань; - виготовлення міцних загонів для проведення перегонів та їх доставку на стадіон; - встановлення загонів на стадіоні | До 19. 08. 2013 24. 08. 2013 | Веселов К. І. Кравченко О. Ю. Веселов К. І., Коркач Ю. В., Іванов А.С. | Красножон Ю. Л. |
| 8. Святково-масові заходи у сквері імені Артема |
| 8.1 | Організувати проведення виставок, оформлення тематичних, казкових, квіткових куточків підприємствами, установами, закладами району | У день проведення свята | Керівники структурних підрозділів | Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Старовойт В. В. Дуванова О. М. |
| 8.2 | Надати до організаційного відділу перелік назв та ескізи композицій, які будуть виставлені у сквері, із зазначенням підприємства, закладу, установи | До 01. 07. 2013 | Керівники структурних підрозділів | Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Старовойт В. В. Дуванова О. М. |
| 8.3 | Забезпечити організацію тематичних виставок та конкурсів: Виставки: - дошкільних навчальних закладів району «Саксаганський район очима дітей»; - раритетних та любительських автомобілів; - ужитково-прикладного мистецтва та майстер-класів (картини, вишиванки, рушники); - проведення виставок релігійними організаціями, з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі; - садових, декоративних та ландшафтних рослин «Сделаем город комфортным для жизни»; - промислових підприємств району («Чистая окружающая среда – гарантия здорового будущего» та інші); - закладів охорони здоров’я «Здоровье людей – основа благополучия региона»; - закладів культури, з нагоди 1150-річчя слов’янської писемності; - спортивних досягнень «Спорт вместо улицы», «Хочешь быть здоровым – будь!»; - тематичної виставки-продажу пряникових виробів; - тварин; - дитячої творчості «Місто нашими руками» (загальноосвітні навчальні заклади); - позашкільних навчальних закладів (проведення майстер-класів) - соціальних установ: - «Социальные инициативы Президента в действии»; - «Счастье жить в любящей семье», «Родина –для дитини»; - комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організа-ція № 35» Конкурсно-розважальні заходи: - малюнків на асфальті у петриківському стилі; - виставка-конкурс на «Кращий каравай» серед супермаркетів району (Ашан, Сільпо, Метро); - перегони серед дітей дошкільних навчальних закладів району на трьохколісних велосипедах | 24. 08. 2013 | Подкопаєва І. В. Бурік Т. В. Завгородня Н. М. Лосєва Н. В. Богданова І. В. Кравченко О. Ю. Гугуєва С. В. Мігуша О. О. Толбас В. О. Завгородня Н. М. Шматкова Л. Г. Подкопаєва І. В. Подкопаєва І. В. Гугуєва С. В. Сироватка І. В. Коркач Ю. В. Подкопаєва І. В. Артюшина Л. Б. Толбас В. О., Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. Дуванова О. М. Дуванова О. М. Красножон Ю. Л. Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Дуванова О. М. Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Дуванова О. М. Скляр С. Л. Старовойт В. В. Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. |
| 8.4 | Для організації польової кухні «Козацька каша» для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечити: - загальну організацію та святкове оформлення; - продукти, серветки, посуд (одноразові тарілки, виделки, стакани – по 200 шт.); - 20 лавок, 10 столів, маскувальну сітку (або палатку у разі дощу) | 24. 08. 2013 | Божок Л. М., Сироватка І. В. Артюшина Л. Б. Божок Л. М. | Красножон Ю. Л. Красножон Ю. Л. Красножон Ю. Л. |
| 8.5 | Організувати спортивно-розважальні програми: - показові виступи кращих спортсменів району; - змагання з гирьового спорту; - бій подушками; - армреслінгу; - першість з міні-футболу | 24. 08. 2013 | Толбас В. О. | Скляр С. Л. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради 							 О. Дуванова