Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

від 11 квітня 2013 року № 62-р

П Л А Н

з підготовки та проведення районних заходів з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | підготовку | проведення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Упорядкування території району та скверу імені Артема |  |  |  |  |
| 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 | Виконати благоустрій, озеленення території біля пам’ятних місць, пов’язаних з Великою Вітчизняною війною: - братської могили радянських воїнів та комсомольців-підпільників (просп. Дзержинського, 54А) ; - пам’ятного знаку на честь 50-річчя визволення міста Кривого Рогу від фашистських загарбників (зупинка громадського транспорту «Артем-1»); - пам’ятника робітникам і службовцям рудоуправління ім. К. Лібк –нехта, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни (вул. Житомирська, 2); - пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни (вул. Мелешкіна, 14) | До 07. 05. 2013 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 1.2. | Привести до належного стану зупиночні павільйони, торговельно-зупиночні комплекси | До 29. 04. 2013 | Артюшина Л. Б., Богданова І. В. | Красножон Ю. Л., |
| 1.3. | Впорядкувати територію біля об’єктів торгівлі та прикрасити їх тематичними плакатами | До 29. 04. 2013 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 1.4. | Впорядкувати сквер імені Артема | До 29. 04. 2013 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 1.5. | Забезпечити впорядкування бігбордів, фасадів будівель, аншлагів | До 30. 04. 2013 | Богданова І. В. | Красножон Ю. Л. |
| 1.6. | Поновити освітлення території скверу імені Артема | До 30. 04. 2013 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 1.7. | Забезпечити прибирання доріг, вулиць району | До 07. 05. 2013 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 1.8. | Забезпечити прибирання проїжджої частини вулиці Мелешкіна та підготовку її до урочистої ходи | 08. 05. 2013 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 1.9. | Забезпечити у сквері імені Артема: - роботу фонтану; - роботу громадської вбиральні | 09. 05. 2013 з 10.00 | Мігуша О. О., Коркач Ю. В., Кравченко О. Ю. | Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. |
| 1.10 | Забезпечити додаткове прибирання скверу протягом дня та достатню кількість урн | 09. 05. 2013 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| ІІ. Святкове оформлення району |  |  |  |  |
| 2.1. | Розробити ескізи святкового оформлення району | До 12. 04. 2013 | Богданова І. В. | Красножон Ю. Л. |
| 2.2. | Розробити дислокацію святкового оформлення району (банерів, бігбордів, сіті-лайтів, прапорців розцвічування) та надати до організаційного відділу | До 15. 04. 2013 | Богданова І. В. | Красножон Ю. Л. |
| 2.3. 2.3.1 2.3.2 | Підготувати телефонограму: - про запрошення представників підприємств, установ, закладів району на урочисті районні заходи; - про встановлення підприємствами, закладами, установами району Державного Прапору України | До 26. 04. 2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 2.4. | Забезпечити вивішування на балконах та фасаді житлового будинку № 16 на вул. Мелешкіна елементів святкового прикрашення | До 07. 05. 2013 | Коркач Ю. В., Бєгунов В. О. | Старовойт В. В. |
| 2.5. | Забезпечити вивішування святкового банеру на боковій стороні будівлі за адресою: вул. Мелешкіна, 14А | До 07. 05. 2013 | Коркач Ю. В., Бєгунов В. О. | Старовойт В. В. |
| 2.6. | Розмістити святковий банер на фасаді МКЗ «Палац культури імені Артема» | До 07. 05. 2013 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 2.7. | Забезпечити оформлення двох тематичних бігбордів біля пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни | До 07. 05. 2013 | Богданова І. В. | Красножон Ю. Л. |
| 2.8. | Підготувати лист до виконкому Криворізької міської ради щодо надання дозволу на розміщення святкових банерів у районі | До 07. 05. 2013 | Богданова І. В. | Красножон Ю. Л. |
| 2.9. 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 | Забезпечити оформлення району відповідно до рішення виконкому міської ради від 10 березня 2010 року № 78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті»: належний стан тематичної продукції: - прапорців розцвічування та банерів; - прапорів розцвічування; виставити прапори розцвічування: - біля будівлі виконкому районної у місті ради; - на площі ім. Горького; - на площі ім. Артема; - на майдані 30-річчя Перемоги вивісити прапорці розцвічування та банери (згідно з дислокацією); вивісити Державний Прапор України на будівлях закладів, установ, підприємств та організацій, розташованих на території району | До 15. 04. 2013 До 15. 04. 2013 08. 05. 2013 - 09. 05. 2013 07.30 -18.00 07. 05. 2013 - 10. 05. 2013 07. 05. 2013 - 10. 05. 2013 | Бєгунов В. О., Богданова І. В. Бєгунов В. О., Головіна І. Я., Кондратюк С. В., Сироватка І. В. Бєгунов В. О. Головіна І. Я. Кондратюк С. В. Сироватка І. В. Богданова І. В., Бєгунов В. О. . Кравченко О. Ю., Артюшина Л. Б., Подкопаєва І. В., Волинкіна С. М., Гугуєва С. В., Толбас В. О., Мігуша О. О., Коркач Ю. В., Божок Л. М. | Красножон Ю. Л. |
| 2.10 | Забезпечити святкове оформлення місць проведення концертних, конкурсно-розважальних та спортивних програм | 09. 05. 2013 | Мігуша О. О., Толбас В. О. | Скляр С. Л. |
| ІІІ. Організаційна робота |  |  |  |  |
| 3.1. 3.1.1 3.1.2 | Підготувати та направити листи з клопотанням до: - в/ч А 3283 про виділення військової техніки; - в/ч 3011 про виділення: військової техніки, 20 лавок, 10 столів, палатки, салютної групи (4 особи), почесної варти (4 особи), 60 військовослужбовців, 2 групи прапороносців (6 осіб) для несення Державного Прапору, Бойового Прапору, Прапора Перемоги, 100 військовослужбовців, одягнених у плащ-палатки, представника в/ч з гучномовцем для допомоги в шикуванні колони, чотири короткохвильові радіостанцій «Аіrom» | До 12. 04. 2013 | Божок Л. М. | Старовойт В. В. |
| 3.2. | Підготувати вітальні листівки з Днем Перемоги ветеранським організаціям та запрошення для почесних гостей | До 26. 04. 2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.3 | Інформування населення про план святкових заходів: підготувати текст для афіші; розробити ескіз та забезпечити виготовлення афіш у кількості 150 шт.; підготувати текст оголошення для розміщення в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Саксаганської районної у місті ради | 12. 04. 2013 26. 04. 2013 До 26. 04. 2013 | Лосєва Н. В. Іванов А. С., Артюшина Л. Б. Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. Красножон Ю. Л. Дуванова О. М. |
| 3.4. | Організувати розвішування афіш: - у вітринах суб’єктів господарювання різних форм власності по «червоній смузі» - 30 штук; на інформаційних дошках: - промислових підприємствах району – 15 штук; - закладів вищої та професійно-технічної освіти - 10 штук; - загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району – 43 штуки; - закладів культури – 15 штук; - спортивних закладів району – 7 штук; - комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація № 35» - 8 штук; - закладів охорони здоров’я та соціальної сфери -12 штук; - зупиночних комплексів – 10 штук | До 30. 04. 2013 | Артюшина Л. Б. Кравченко О. Ю. Волинкіна С. М. Подкопаєва І. В. Мігуша О. О. Толбас В. О. Коркач Ю. В. Гугуєва С. В. Бєгунов В. О. | Красножон Ю. Л. |
| 3.5. | Запросити представників засобів масової інформації на районні урочисті заходи | До 22. 04. 2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 3.6. | Підготувати матеріали до виступу голови районної у місті ради | До 26. 04. 2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М |
| 3.7. | Організувати фотографування свята та надати до організаційного відділу диск з світлинами | 09. 05. 2013 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 3.8. | Організувати супровід ветеранів під час урочистої ходи, заходів у сквері та розвезення по домівках (5 осіб) | 09. 05. 2013 | Гугуєва С. В. | Дуванова О. М. |
| 3.9. | Організувати два мікроавтобуси для перевезення ветеранів Великої Вітчизняної війни з районних заходів по домівках | 09. 05. 2013 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 3.10. 3.10.1 3.10.2 3.10.3 | Забезпечення квітковою продукцією святкових заходів: повідомити організаційний відділ про кількість корзин; одну корзину з живими квітами для покладання до пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни (вул. Мелешкіна, 14); гвоздики у кількості 50 штук | До 29. 04. 2013 09. 05. 2013 08.15 09. 05. 2013 07.15 (надати до каб. 411) | Кравченко О. Ю. Кравченко О. Ю. Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 3.11. | Скласти список почесної президії для покладання корзин з квітами до пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни | До 07. 05. 2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 3.12. | Визначити відповідального за доставку та збереження корзин біля пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни | 09. 05. 2013 з 08.00 до покладання | Кравченко О. Ю. | Красножон Ю. Л. |
| 3.13. 3.13.1 3.13.2 | Організувати охорону громадського порядку: - оточення пам’ятника (згідно зі схемою); - чергування під час проведення святкових заходів у сквері імені Артема до закінчення свята | 09. 05. 2013 08.00-11.00, 11.00-21.00 | Ляшенко І. В. | Старовойт В. В. |
| 3.14. | Організувати паркування транспортних засобів біля скверу імені Артема | 09. 05. 2013 | Ляшенко І. В. | Старовойт В. В. |
| IV. Організація та проведення урочистої ходи від кінотеатру «Олімп» до пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни |  |  |  |  |
| 4.1. | Надати до організаційного відділу список учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни, які братимуть участь у святковій ході | До 25. 04. 2013 | Гугуєва С. В. | Дуванова О. М. |
| 4.2. | Розробити план шикування колони | До 25. 04. 2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 4.3. 4.3.1 4.3.2 | Підготувати листи щодо перекриття руху транспорту по вулиці Мелешкіна від майдану 30-річчя Перемоги до площі Артема 09. 05. 2013, з 08.00 до 12.00 до: - відділу ДАІ; - відділу транспорту і зв’язку виконкому міської ради | До 26. 04. 2013 | Ляшенко І. В., Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 4.4. | Закріпити працівників виконкому за трудовими колективами підприємств, установ, організацій для допомоги в організації святкової ходи | До 29. 04. 2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 4.5. | Організувати проведення виїзної наради для учасників та відповідальних за проведення святкової ходи | 29. 04. 2013 | Лосєва Н. В. | Красножон Ю. Л. |
| 4.6. | Розглянути питання використання в театралізованому мітингу копії Прапора Перемоги | До 30. 04. 2013 | Подкопаєва І. В., Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 4.7. | Визначити ветерана, який очолить святкову ходу на бронетранспортері | До 07. 05. 2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 4.8. | Забезпечити «георгіївські стрічки» для ветеранів Великої Вітчизняної війни та шпильки (100 штук) | До 07. 05. 2013 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 4.9. | Забезпечити нумерацію стовпів на вулиці Мелешкіна від магазину «Харчі» до зупинки громадського транспорту «Олімп» | До 08. 05. 2013 | Бєгунов В. О. | Старовойт В. В. |
| 4.10. | Організувати перевезення муніципального духового оркестру від КЗ «Міський палац культури «Саксагань» до кінотеатру «Олімп» | 09. 05. 2013 | Кравченко О. Ю. | Красножон Ю. Л. |
| 4.11. | Забезпечити звукопідсилювальну машину «Тесла» Центру зв’язку № 1 ВАТ «Укртелеком» | 09. 05. 2013 08.00 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 4.12. | Забезпечити роботу чотирьох короткохвильових радіостанцій «Аіrom» | 09. 05. 2013 | Божок Л. М. | Красножон Ю. Л. |
| 4.13. 4.13.1 4.13.2 | Забезпечити музичне озвучення місця збору учасників ходи: - пісні воєнних років; - муніципальний духовий оркестр (супроводжує урочисту ходу до пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни) | 09. 05. 2013 07.30-08.00, 08.00-09.00 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 4.14. | Організувати стільці для ветеранів Великої Вітчизняної війни біля магазину «АТБ – маркет» (для збору ветеранів перед початком святкової ходи) | 09. 05. 2013 08.00 | Кондратюк С. В., Мігуша О. О. | Красножон Ю. Л. |
| 4.15. 4.15.1 4.15.2 4.15.3 4.15.4 | Організувати та забезпечити запрошення, шикування, супроводження учасників ходи та їх розміщення біля пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни, а саме: - ветеранів Великої Вітчизняної війни; - почесних гостей; - членів виконкому та депутатів місцевих рад; - представників підприємств, установ, закладів, організацій району, а саме: запрошення; шикування, супроводження та розміщення |  | Гугуєва С. В. Лосєва Н. В. Завгородня Н. М., Лосєва Н. В. Кравченко О. Ю., Подкопаєва І. В., Волинкіна С. М., Гугуєва С. В., Артюшина Л. Б., Коркач Ю. В. Кравченко О. Ю., Подкопаєва І. В., Гугуєва С. В., Кондратюк С. В., Сироватка І. В, Коркач Ю. В., Богданова І. В., Іванов А. С., Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 4.16. | Перед початком святкової ходи забезпечити ветеранів Великої Вітчизняної війни стрічками з надписом «Ветеран Великої Вітчизняної війни» та «георгіївськими стрічками» | 09. 05. 2013 | Гугуєва С. В. | Дуванова О. М. |
| 4.17. | Забезпечити участь представника в/ч 3011 з гучномовцем для допомоги в шикуванні колони | 09. 05. 2013 з 08.00 | Божок Л. М. | Старовойт В. В. |
| 4.18. | Забезпечити шикування учнів загальноосвітніх закладів району з кольоровими кульками в руках біля бордюру по маршруту руху учасників ходи | 09. 05. 2013 08.15-08.30 | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 4.19. | Забезпечити вручення квітів ветеранам Великої Вітчизняної війни біля кінотеатру «Олімп» | 09. 05. 2013 | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 4.20. | Забезпечити Бойовий прапор з міського краєзнавчого музею для урочистої ходи та його повернення | 09. 05. 2013 | Сироватка І. В., Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 4.21. | Забезпечити участь раритетної військової техніки в святковій ході | 09. 05. 2013 | Божок Л. М., Бурік Т. В. | Красножон Ю. Л. |
| 4.22. | Забезпечити участь бронетранспортерів у святковій ході та присутність їх у сквері імені Артема | 09. 05. 2013 08.00-12.30 | Божок Л. М. | Красножон Ю. Л. |
| 4.23. | Забезпечити початок руху колони | 09. 05. 2013 08.45 | Лосєва Н. В., Божок Л. М. | Красножон Ю. Л. |
| 4.24. | Організувати зустріч і шикування колони учасників урочистої ходи біля пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни | 09. 05. 2013 08.55 | Іванов А. С. | Красножон Ю. Л. |
| 4.25. | Визначити місця розташування представників районних організацій політичних партій під час проведення мітингу | До 09. 05. 2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| V. Підготовка та проведення театралізованого мітингу-реквієму біля пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни |  |  |  |  |
| 5.1. 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 | Забезпечити участь у репетиціях та заходах: - салютну групу (4 особи); - почесну варту (4 особи); - 2 групи прапороносців (6 осіб) для несення Державного та Бойового Прапорів, Прапора Перемоги; - 100 військовослужбовців в/ч 3011, одягнених у плащ-палатки; - 120 вихованців Криворізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою; - 40 юнаків та 168 дівчат, учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів району; - колективи бальних танців закладів культури та освіти району – 60 пар | Згідно з графіком репетицій та 09. 05. 2013 | Божок Л. М. Подкопаєва І. В. Подкопаєва І. В. Мігуша О. О., Подкопаєва І. В. | Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. . |
| 5.2. 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 | Підготувати реквізит для театралізованого дійства: - денний феєрверк; - гірлянди - 19 штук; - фотопортрети солдат - 18 штук; - підставка для хористів – 6 штук; - голуби (100 птахів); - 150 штук червоно-чорних хусток; - підсвічник у формі колби та свічка велика – по 1 шт.; - противотанкові конструкції (їжі) – 6 штук | До 09. 05. 2013 | Мігуша О. О. Сироватка І. В. Подкопаєва І. В. Мігуша О. О., Бєгунов В. О. Головіна І. Я. Кравченко О. Ю. Артюшина Л. Б. Кравченко О. Ю. | Скляр С. Л. Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. |
| 5.3. 5.3.1 5.3.2 5.3.3 | Організувати: - вирішення питання про надання СРК «Ескоріал» 70 стільців; - перевезення від СРК «Ескоріал» до пам’ятника 70 стільців та їх повернення; - розсадку Ветеранів Великої Вітчизняної війни | 09. 05. 2013 | Толбас В. О. Коркач Ю. В., Подкопаєва І. В. Гугуєва С. В. | Красножон Ю. Л. |
| 5.4. 5.4.1 5.4.2 | Організувати: - перевезення музичної апаратури від Палацу культури імені Артема до пам’ятника; - представників професійно-технічних закладів освіти, для допомоги в перенесені – 4 особи | 09. 05. 2013 о 07.30 | Коркач Ю. В., Волинкіна С. М. | Старовойт В. В., Скляр С. Л. |
| 5.5 | Забезпечити подання електроструму для озвучення мітингу та якісний звук | 09. 05. 2013 о 07.30 | Коркач Ю. В., Мігуша О. О. | Старовойт В. В. |
| 5.6. | Підготувати намет для апаратури біля пам’ятника та у сквері | 09. 05. 2013 о 07.30 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 5.7. 5.7.1 5.7.2 5.7.3 | Забезпечити: - 10 старшокласників та чотирьох вихованців Криворізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою; - парасолі для ветеранів Великої Вітчизняної війни; - парасолі для почесних гостей та керівництва виконкому (4 штуки) | 09. 05. 2013 | Подкопаєва І. В. Подкопаєва І. В. Завгородня Н. М. | Скляр С. Л. Дуванова О. М. |
| 5.8. | Організувати чергування двох автомобілів медичної допомоги біля пам’ятника та у сквері імені Артема, одну медсестру для супроводу ветеранів | 09. 05. 2013 08.00 - 18.00 | Гугуєва С. В. | Скляр С. Л. |
| 5.9. | Організувати автомобіль швидкого реагування | 09. 05. 2013 08.00 – 14.00 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 5.10. | Забезпечити пожежну машину біля пам’ятника | 09. 05. 2013 09.00 | Пома Є. І. | Старовойт В. В. |
| VI. Організація торговельного обслуговування населення та роботу «польової кухні» у сквері імені Артема |  |  |  |  |
| 6.1. | Організувати роботу виїзної торгівлі (згідно з дислокацією) та її святкове оформлення | 09. 05. 2013 09.00-20.00 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 6.2. | Забезпечити підключення об’єктів торгівлі до електромереж у сквері імені Артема | 09. 05. 2013 09.00-20.00 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 6.3. | Організувати роботу «польової кухні» (загальна організація та святкове оформлення) на 100 осіб для ветеранів Великої Вітчизняної війни | 09. 05. 2013 10.00 | Волинкіна С. М. | Скляр С. Л. |
| 6.4. | Організувати виступ, біля «польової кухні», музиканта (баяніста) для ветеранів Великої Вітчизняної війни | 09. 05. 2013 09.30 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 6.5. | Забезпечити продуктами, серветками, посудом (одноразові тарілки, виделки, стакани – по 200 шт.) для роботи «польової кухні» | До 09. 05. 2013 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 6.6. | Забезпечити 20 лавок, 10 столів, маскувальну сітку (або палатку у разі дощу) для організації «польової кухні» | До 09. 05. 2013 | Волинкіна С. М. | Скляр С. Л. |
| 6.7. | Забезпечити біля «польової кухні» лавки для відпочинку ветеранів | 09. 05. 2013 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 6.8. | Забезпечити роботу атракціонів у сквері імені Артема | 09. 05. 2013 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| VІІ. Організація та проведення культурно-масових і спортивних заходів у сквері імені Артема |  |  |  |  |
| 7.1. | Привести в належний стан стадіон в сквері імені Артема | До 07. 05. 2013 | Подкопаєва І. В., Толбас В. О. | Скляр С. Л. |
| 7.2. | Провести концертні, конкурсні, розважальні програми | 09. 05. 2013 12.00-17.00 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 7.3. | Провести спортивно-масові заходи | 09. 05. 2013 10.00 | Толбас В. О. | Скляр С. Л. |
| 7.4. 7.4.1 7.4.2 7.4.3 | Забезпечити організацію виставок, присвячених 68-й річниці Перемоги: - закладів професійно-технічної освіти; - загальноосвітніх навчальних закладів; - тематичної виставки-продажу пряникових виробів | 09. 05. 2013 09.00-16.00 | Волинкіна С. М. Подкопаєва І. В. Завгородня Н. М. | Скляр С. Л. Дуванова О. М. |
| 7.5. | Забезпечити музичне озвучення у сквері імені Артема | 09. 05. 2013 10.00-12.00 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради                                                		        О. Дуванова