Додаток 1

до розпорядження голови

районної у місті ради

від  18 квітня 2014 року № 68-р

П Л А Н

з підготовки та проведення районних заходів з нагоди 69-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | підготовку | проведення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Упорядкування території району та скверу імені Артема |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведення до належного стану зупиночні павільйони, торговельно-зупиночні комплекси | До 29. 04. 2014 | Артюшина Л. Б., Богданова І. В., Коркач Ю. В. | Красножон Ю. Л., Старовойт В. В. |
| 1.2. | Впорядкування території біля об’єктів торгівлі та прикрасити їх тематичними плакатами | До 29. 04. 2014 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 1.3. | Впорядкування скверу імені Артема | До 29. 04. 2014 | Мігуша О. О., Коркач Ю. В. | Скляр С. Л., Старовойт В. В. |
| 1.4. | Забезпечення впорядкування біг-бордів | До 30. 04. 2014 | Богданова І. В. | Красножон Ю. Л. |
| 1.5. | Забезпечення впорядкування фасадів будівель, аншлагів | До 30. 04. 2014 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 1.6. | Поновлення зовнішнього освітлення території скверу імені Артема | До 30. 04. 2014 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 1.7. 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 | Організувати виконання благоустрою, озеленення території біля пам’ятних місць, пов’язаних з Великою Вітчизняною війною: - братської могили 272 радянських воїнів, які загинули при визволенні міста Кривого Рогу 22 лютого 1944 р. та 7 комсомольців-підпільників, розстріляних у вересні 1943 р. (просп. Дзержинського, 54А); - пам’ятного знаку на честь 50-річчя визволення міста Кривого Рогу від фашистських загарбників (зупинка громадського транспорту «Артем-1»); - пам’ятника робітникам і службовцям рудоуправління ім. К. Лібк–нехта, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни (вул. Житомирська, 2); - пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни (вул. Мелешкіна, 14); - братської могили в якій поховані 24 радянських воїна, що загинули при визволенні м. Кривого Рогу у лютому 1944 року (Кіровське громадське кладовище); - братської могили жертв фашизму (Кіровське громадське кладовище) | До 07. 05. 2014 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 1.8. | Забезпечення прибирання доріг, вулиць району | До 07. 05. 2014 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 1.9. | Забезпечення прибирання проїжджої частини вулиці Мелешкіна та підготовку її до урочистої ходи | 08. 05. 2014 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 1.10 | Забезпечення у сквері імені Артема: - роботу фонтану; - роботу громадської вбиральні | 09. 05. 2014 з 09.00 | Коркач Ю. В., Кравченко О. Ю. Кравченко О. Ю. | Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. Красножон Ю. Л. |
| 1.11 | Забезпечення додаткового прибирання скверу протягом дня та достатню кількість урн | 09. 05. 2014 | Мігуша О. О., Коркач Ю. В. | Скляр С. Л., Старовойт В. В. |
| ІІ. Святкове оформлення району |  |  |  |  |
| 2.1. | Провести ревізію святкового банеру, який буде розміщений на фасаді МКЗ «Палац культури імені Артема» | До 18. 04. 2014 | Богданова І. В. | Красножон Ю. Л. |
| 2.2. | Підготувати лист до виконкому Криворізької міської ради щодо надання дозволу на розміщення святкових банерів у районі | До 23. 04. 2014 | Богданова І. В. | Красножон Ю. Л. |
| 2.3. | Розробити дислокацію святкового оформлення району (банерів, біг-бордів, сіті-лайтів, прапорців розцвічування) та надати до організаційного відділу | До 23. 04. 2014 | Богданова І. В. | Красножон Ю. Л. |
| 2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 | Забезпечити оформлення району відповідно до рішення виконкому міської ради від 10 березня 2010 року № 78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті»: належний стан тематичної продукції: - прапорців розцвічування та банерів; - прапорів розцвічування; виставити прапори розцвічування: - біля будівлі виконкому районної у місті ради; - на площі ім. Горького; - на площі ім. Артема; - на майдані 30-річчя Перемоги; - біля кінотеатру «Олімп» вивісити прапорці розцвічування та банери (згідно з дислокацією); вивісити Державний Прапор України на будівлях закладів, установ, підприємств та організацій, розташованих на території району | До 23. 04. 2014 До 23. 04. 2014 08. 05. 2014 - 09. 05. 2014 07.30 -18.00 07. 05. 2014 - 10. 05. 2014 07. 05. 2014 - 10. 05. 2014 | Бєгунов В. О., Богданова І. В. Бєгунов В. О., Шматкова Л. Г., Кондратюк С. В., Сироватка І. В. Бєгунов В. О., Шматкова Л. Г., Кондратюк С. В., Сироватка І. В., Гугуєва С. В.. Богданова І. В., Бєгунов В. О. . Кравченко О. Ю., Артюшина Л. Б., Подкопаєва І. В., Волинкіна С. М., Гугуєва С. В., Толбас В. О., Мігуша О. О., Коркач Ю. В., Божок Л. М., Ляшенко І. В., Шматкова Л. Г. | Красножон Ю. Л. |
| 2.5. | Розглянути можливість заміни рекламних банерів від кінотеатру «Олімп» до площі ім. Артема на святкові банери | До 30. 04. 2014 | Богданова І. В. | Красножон Ю. Л. |
| 2.6. | Сприяти виготовленню прапорців розцвічування для встановлення в металеві корзини біля кінотеатру «Олімп» | До 30. 04. 2014 | Артюшина Л. Б., Кравченко О. Ю. | Красножон Ю. Л. |
| 2.7. | Забезпечення святкового оформлення біг-бордів біля кінотеатру «Олімп» | 30. 04. 2014 | Богданова І. В. | Красножон Ю. Л. |
| 2.8. | Забезпечити виготовлення та розміщення двох металевих корзин для прапорів біля кінотеатру «Олімп» | До 07. 05. 2014 | Кравченко О. Ю., Богданова І. В. | Красножон Ю. Л. |
| 2.9. | Забезпечити вивішування на балконах та фасаді житлового будинку № 16 на вул. Мелешкіна елементів святкового прикрашення | До 07. 05. 2014 | Коркач Ю. В., Бєгунов В. О. | Старовойт В. В. |
| 2.10. | Забезпечити вивішування на боковій стороні будівлі за адресою: вул. Мелешкіна, 14А | До 07. 05. 2014 | Коркач Ю. В., Бєгунов В. О. | Старовойт В. В. |
| 2.11. | Розмістити святковий банер на фасаді МКЗ «Палац культури імені Артема» | До 07. 05. 2014 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 2.12. | Забезпечити оформлення двох тематичних біг-бордів біля пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни (вул. Мелешкіна, 14) | До 07. 05. 2014 | Богданова І. В. | Красножон Ю. Л. |
| 2.13. | Забезпечити святкове оформлення місць проведення концертних, конкурсно-розважальних та спортивних програм | 09. 05. 2014 | Мігуша О. О., Подкопаєва І. В., Толбас В. О. | Скляр С. Л. |
| ІІІ. Організаційна робота |  |  |  |  |
| 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.1.3 | Підготувати та направити листи з клопотанням до: - в/ч А 3283 про виділення військової техніки; - в/ч 3011 про виділення: військової техніки, 20 лавок, 10 столів, палатки, салютної групи (4 особи), почесної варти (4 особи), 40 військовослужбовців одягнених у плащ-палатки, 2 групи прапороносців (6 осіб) для несення Державного Прапору, Бойового Прапору, представника в/ч з гучномовцем для допомоги в шикуванні колони, чотири короткохвильові радіостанцій «Аіrom»; - до відділу ДАІ про забезпечення супроводу військової техніки, яка візьме участь у святковій ході від в/ч 3283 до кінотеатру «Олімп» та у зворотному напрямку | До 18. 04. 2013 | Божок Л. М. Божок Л. М. Ляшенко І. В. | Красножон Ю. Л. Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. |
| 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 | Інформування населення про план святкових заходів: підготувати текст для афіші; розробити ескіз та забезпечити виготовлення афіш у кількості 150 шт.; підготувати текст оголошення для розміщення в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Саксаганської районної у місті ради | 23. 04. 2014 25. 04. 2014 До 25. 04. 2014 | Лосєва Н. В. Іванов А. С., Артюшина Л. Б. Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. Красножон Ю. Л. Дуванова О. М. |
| 3.3. | Підготувати вітальні листівки з Днем Перемоги ветеранським організаціям та запрошення для почесних гостей | До 25. 04. 2014 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 3.4. 3.4.1 3.4.2 | Підготувати телефонограму: - про запрошення представників підприємств, установ, закладів району на урочисті районні заходи; - про встановлення підприємствами, закладами, установами району Державного Прапору України | До 25. 04. 2014 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 3.5. | Запросити представників засобів масової інформації на районні урочисті заходи | До 25. 04. 2014 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 3.6. | Підготувати матеріали до виступу голови районної у місті ради | До 28. 04. 2014 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М |
| 3.7. 3.7.1 3.7.2 | Забезпечення квітковою продукцією святкових заходів: повідомити організаційний відділ про кількість корзин від підприємств, установ та організацій; гвоздики у кількості 50 штук (надати до кінотеатру «Олімп») | До 29. 04. 2014 09. 05. 2014 07.45 | Кравченко О. Ю. Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. Красножон Ю. Л. |
| 3.8. | Організувати розвішування афіш: - у вітринах суб’єктів господарювання різних форм власності по «червоній смузі» - 30 штук; на інформаційних дошках: - промислових підприємствах району – 15 штук; - закладів вищої та професійно-технічної освіти - 6 штук; - загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району – 45 штуки; - банківських установах – 5 шт.; - закладів культури – 10 штук; - спортивних закладів району – 5 штук; - комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація № 35» та ТОВ «Житлосервіс-КР» - 14 штук; - закладів охорони здоров’я та соціальної сфери -10 штук; - зупиночних комплексів – 10 штук | До 30. 04. 2014 | Артюшина Л. Б. Кравченко О. Ю. Волинкіна С. М. Подкопаєва І. В. Шматкова Л. Г., Мігуша О. О. Толбас В. О. Коркач Ю. В. Гугуєва С. В. Бєгунов В. О. | Красножон Ю. Л. Красножон Ю. Л., Скляр С. Л., Красножон Ю. Л., Скляр С. Л., Старовойт В. В., Зуєнко О. В., Старовойт В. В. |
| 3.9. | Організувати виготовлення власноручно створених афіш школярами загальноосвітніх навчальних закладів району для розвішування на під’їздах житлових будинків | До 30. 04. 2014 | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 3.10. | Скласти список почесної президії для покладання корзин з квітами до пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни (вул. Мелешкіна, 14) | До 07. 05. 2014 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 3.11. | Організувати фотографування свята | 09. 05. 2014 08.00-12.00 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 3.12. | Організувати супровід ветеранів під час урочистої ходи, заходів у сквері та розвезення по домівках (5 осіб) | 09. 05. 2014 | Гугуєва С. В. | Зуєнко О. В. |
| 3.13. | Організувати два мікроавтобуси для перевезення ветеранів Великої Вітчизняної війни з районних заходів по домівках | 09. 05. 2014 10.30 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 3.14. | Визначити відповідального за доставку та збереження корзин біля пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни | 09. 05. 2014 з 07.45 до покладання | Кравченко О. Ю., Іванов А. С. | Красножон Ю. Л., Дуванова О. М. |
| 3.15. 3.15.1 3.15.2 | Організувати охорону громадського порядку: - оточення пам’ятника (згідно зі схемою); - чергування під час проведення святкових заходів у сквері імені Артема до закінчення свята | 09. 05. 2014 07.30-10.00, 10.00-21.00 | Ляшенко І. В. | Старовойт В. В. |
| 3.16. | Організувати паркування транспортних засобів біля скверу імені Артема | 09. 05. 2014 | Ляшенко І. В., Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| IV. Організація та проведення урочистої ходи (початок о 08.15) від кінотеатру «Олімп» до пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни |  |  |  |  |
| 4.1. | Надати до організаційного відділу список учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни, які братимуть участь у святковій ході | До 25. 04. 2014 | Гугуєва С. В. | Зуєнко О. В. |
| 4.2. | Розробити план шикування колони | До 25. 04. 2014 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 4.3. 4.3.1 4.3.2 | Підготувати листи щодо перекриття руху транспорту по вулиці Мелешкіна від майдану 30-річчя Перемоги до площі Артема 09. 05. 2013, з 07.00 до 12.00 до: - відділу ДАІ; - відділу транспорту і зв’язку виконкому міської ради | До 25. 04. 2014 | Ляшенко І. В., Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 4.4. | Закріпити працівників виконкому за трудовими колективами підприємств, установ, організацій для допомоги в організації святкової ходи | До 29. 04. 2014 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 4.5. | Організувати проведення виїзної наради для учасників та відповідальних за проведення святкової ходи | 29. 04. 2014 | Лосєва Н. В. | Красножон Ю. Л. |
| 4.6. | Визначити ветерана, який очолить святкову ходу на бронетранспортері | До 07. 05. 2014 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 4.7. | Сприяти в забезпеченні «георгіївськими стрічками» та шпильками ветеранів Великої Вітчизняної війни (100 штук) | До 07. 05. 2014 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 4.8. | Забезпечити нумерацію стовпів на вулиці Мелешкіна від магазину «Салтовський мясокомбінат» до зупинки громадського транспорту «Олімп» | До 08. 05. 2014 | Бєгунов В. О., Лосєва Н. В. | Старовойт В. В., Дуванова О. М. |
| 4.9. | Організувати перевезення муніципального духового оркестру від КЗ «Міський палац культури «Саксагань» до кінотеатру «Олімп» | 09. 05. 2014 | Кравченко О. Ю. | Красножон Ю. Л. |
| 4.10. | Забезпечити звукопідсилювальну машину «Тесла» Центру зв’язку № 1 ВАТ «Укртелеком» | 09. 05. 2014 07.30 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 4.11. | Забезпечити роботу чотирьох короткохвильових радіостанцій «Аіrom» | 09. 05. 2014 | Божок Л. М. | Красножон Ю. Л. |
| 4.12. 4.12.1 4.12.2 | Забезпечити музичне озвучення місця збору учасників ходи: - пісні воєнних років; - муніципальний духовий оркестр (супроводжує урочисту ходу до пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни) | 09. 05. 2014 07.30-08.00, 08.00-08.30 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 4.13. | Організувати стільці (30 шт.) для ветеранів Великої Вітчизняної війни біля магазину «АТБ – маркет» (для збору ветеранів перед початком святкової ходи) | 09. 05. 2014 07.30 | Кондратюк С. В., Мігуша О. О. | Дуванова О. М., Скляр С. Л. |
| 4.14. | Перед початком святкової ходи забезпечити ветеранів Великої Вітчизняної війни стрічками з надписом «Ветеран Великої Вітчизняної війни» та «георгіївськими стрічками» | 09. 05. 2014 | Гугуєва С. В. | Зуєнко О. В. |
| 4.15. | Забезпечити участь представника в/ч 3011 з гучномовцем для допомоги в шикуванні колони | 09. 05. 2014 з 07.30 | Божок Л. М. | Красножон Ю. Л. |
| 4.16. | Забезпечити шикування учнів загальноосвітніх закладів району з кольоровими кульками в руках біля бордюру по маршруту руху учасників ходи | 09. 05. 2014 07.40-07.50 | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 4.17. | Забезпечити вручення квітів ветеранам Великої Вітчизняної війни біля кінотеатру «Олімп» | 09. 05. 2014 08.00 | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 4.18. | Забезпечити Бойовий прапор з міського краєзнавчого музею для урочистої ходи та його повернення | 09. 05. 2014 | Сироватка І. В., Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 4.19. | Забезпечити участь раритетної військової техніки в святковій ході та подбати про її присутність у сквері ім. Артема | 09. 05. 2014 07.45-12.00 | Шматова В. В. | Красножон Ю. Л. |
| 4.20. | Забезпечити участь бронетранспортерів у святковій ході та присутність їх у сквері імені Артема | 09. 05. 2014 07.45-12.00 | Божок Л. М. | Красножон Ю. Л. |
| 4.21. | Забезпечити початок руху колони та її згуртованість | 09. 05. 2014 08.15 | Лосєва Н. В., Божок Л. М. | Дуванова О. М., Красножон Ю. Л. |
| 4.22. | Організувати зустріч і шикування колони учасників урочистої ходи біля пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни | 09. 05. 2014 08.25 | Іванов А. С., Веселов К. І., Толбас В. О. | Дуванова О. М., Скляр С. Л. |
| 4.23. | Визначити місця розташування представників районних організацій політичних партій під час проведення мітингу | До 09. 05. 2014 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 4.24. 4.24.1 4.24.2 4.24.3 4.24.4 | Організувати та забезпечити запрошення, шикування, супроводження учасників ходи та їх розміщення біля пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни, а саме: - ветеранів Великої Вітчизняної війни; - почесних гостей; - членів виконкому та депутатів місцевих рад; - представників підприємств, установ, закладів, організацій району, а саме: запрошення; шикування, супроводження та розміщення |  | Гугуєва С. В. Завгородня Н. М., Лосєва Н. В. Завгородня Н. М., Іванов А. С., Лосєва Н. В. Кравченко О. Ю., Артюшина Л. Б., Шматкова Л. Г., Гугуєва С. В., Коркач Ю. В., Подкопаєва І. В., Волинкіна С. М. Кравченко О. Ю., Артюшина Л. Б., Богданова І. В., Сироватка І. В., Подкопаєва І. В., Гугуєва С. В., Коркач Ю. В., Кондратюк С. В. | Зуєнко О. В. Дуванова О. М. Дуванова О. М. Красножон Ю. Л. Зуєнко О. В., Старовойт В. В., Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. Скляр С. Л., Зуєнко О. В., Старовойт В. В., Дуванова О. М. |
| V. Підготовка та проведення театралізованого мітингу-реквієму біля пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни |  |  |  |  |
| 5.1 | Забезпечити: - стаціонарну подачу електроструму для зручного та безпечного підключення апаратури; - подання електроструму для озвучення мітингу та якісний звук | 28. 04. 2014 09. 05. 2014 о 06.30 | Коркач Ю. В., Артюшина Л. Б. Коркач Ю. В., Мігуша О. О. | Старовойт В. В., Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. |
| 5.2. | Підготувати намет для апаратури біля пам’ятника та у сквері | 09. 05. 2014 о 06.15 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 5.3. 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 | Організувати: - перевезення музичної апаратури від Палацу культури імені Артема до пам’ятника 118 робітникам і службовцям рудоуправління імені Кірова, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни (вул. Мелешкіна, 14) та в зворотному напрямку; - перевезення військовослужбовців від в/ч 3011 до пам’ятника 118 працівникам рудоуправління імені Кірова, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни та у зворотному напрямку; - представників професійно-технічних закладів освіти, для допомоги в перенесені – 4 особи (Палацу культури імені Артема); - представників професійно-технічних закладів освіти, для допомоги в перенесені – 4 особи (КЗ «Міський палац культури «Саксагань»); - перевезення музичної апаратури від КЗ «Міський палац культури «Саксагань» до скверу імені Артема та в зворотному напрямку | 09. 05. 2014 о 06.30 09. 05. 2014 о 06.30 09. 05. 2014 о 06.30 09. 05. 2014 о 08.00 09. 05. 2014 о 08.00 | Коркач Ю. В. Кравченко О. Ю., Коркач Ю. В. Волинкіна С. М. Волинкіна С. М. Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. Красножон Ю. Л., Старовойт В. В. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Старовойт В. В. |
| 5.4. | Організувати автомобіль швидкого реагування | 09. 05. 2014 07.30 – 14.00 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 5.5. | Організувати чергування двох автомобілів медичної допомоги біля пам’ятника та у сквері імені Артема; одну медсестру для супроводу ветеранів; чергування машини швидкої медичної допомоги на репетиціях відповідно до наданого відділом культури графіку репетицій | 09. 05. 2014 07.30 - 18.00 | Гугуєва С. В. | Зуєнко О. В. |
| 5.6. | Забезпечити пожежну машину біля пам’ятника | 09. 05. 2014 08.00 | Стєннікова Г. В. | Старовойт В. В. |
| 5.7. 5.7.1 5.7.2 5.7.3 5.7.4 5.7.5 5.7.6 5.7.7 5.7.8 5.7.9 5.7.10 | Забезпечити участь у репетиціях та заходах: - салютну групу (4 особи); - почесну варту (4 особи); - 2 групи прапороносців (6 осіб) для несення Державного та Бойового Прапорів; - 40 військовослужбовців в/ч 3011, одягнених у плащ-палатки; - 120 вихованців Криворізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою; - 100 юнаків учнів ПТЗ та ВНЗ І-ІІ рівня акридитації та 80 дівчат, учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів району; - театральний колектив МКЗ «Палац культури імені Артема»; - хореографічні колективи «Вибрики», «Гармонія», «Фреш»; - учня ЗСШ № 120 Очкура Олександра; - ветерана Великої Вітчизняної війни Чишенка Євгена Єфимовича | Згідно з графіком репетицій та 09. 05. 2014 | Божок Л. М. Подкопаєва І. В. Подкопаєва І. В. Мігуша О. О. Подкопаєва І. В. Подкопаєва І. В. Мігуша О. О., Гугуєва С. В. | Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л., Зуєнко О. В. |
| 5.8. 5.8.1 5.8.2 5.8.3 5.8.4 5.8.5 5.8.6 5.8.7 5.8.8 5.8.9 5.8.10 5.8.11 5.8.12 5.8.13 | Підготувати реквізит для театралізованого дійства: - гірлянди - 19 штук (довжина кожної - 1 м); - підставка для хористів – 6 штук; - голуби (100 птахів); - 80 штук червоно-чорних хусток; - 80 штук хітонів (костюми); - лампадки – 40 шт.; - противотанкові конструкції (їжі) – 6 штук; - атласні стрічки для дівчат – 20 метрів; - плащ-палатки, каски для юнаків – 100 шт.; - білі футболки (з написом) – 15 шт.; - композиція із повітряних кульок; - декорація – дерево; - тумба трикутна з зіркою; | До 09. 05. 2014 | Сироватка І. В., Коркач Ю. В. Бєгунов В. О., Мігуша О. О. Шматкова Л. Г. Мігуша О. О.. Мігуша О. О. Гугуєва С. В. Коркач Ю. В. Артюшина Л. Б. Божок Л. М. Артюшина Л. Б. Мігуша О. О., Артюшина Л. Б. Мігуша О. О. Кравченко О. Ю., Коркач Ю. В. | Скляр С. Л., Старовойт В. В. Старовойт В. В., Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Зуєнко О. В. Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. Красножон Ю. Л. Красножон Ю. Л Скляр С. Л., Красножон Ю. Л Скляр С. Л. Красножон Ю. Л., Старовойт В. В. |
| 5.9. 5.9.1 5.9.2 5.9.3 | Забезпечити: - учнів 3-4 класів з квітами (50 осіб); - парасолі для ветеранів Великої Вітчизняної війни; - парасолі для почесних гостей та керівництва виконкому (4 штуки) | 09. 05. 2014 | Подкопаєва І. В. Подкопаєва І. В. Завгородня Н. М. | Скляр С. Л. Скляр С. Л. Дуванова О. М. |
| 5.10. 5.10.1 5.10.2 5.10.3 | Організувати: - вирішення питання про надання СРК «Ескоріал» 70 стільців; - перевезення від СРК «Ескоріал» до пам’ятника 70 стільців та їх повернення; - розсадку Ветеранів Великої Вітчизняної війни | 09. 05. 2014 | Толбас В. О. Коркач Ю. В., Подкопаєва І. В. Гугуєва С. В. | Скляр С. Л. Старовойт В. В. Скляр С. Л. Зуєнко О. В. |
| VI. Організація торговельного обслуговування населення та роботу «польової кухні» у сквері імені Артема |  |  |  |  |
| 6.1. | Організувати роботу виїзної торгівлі (згідно з дислокацією) та її святкове оформлення | 09. 05. 2014 09.00-20.00 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 6.2. | Забезпечити підключення об’єктів торгівлі до електромереж у сквері імені Артема | 09. 05. 2014 09.00-20.00 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 6.3. | Організувати роботу «польової кухні» (загальна організація та святкове оформлення) на 100 осіб для ветеранів Великої Вітчизняної війни | 09. 05. 2014 09.45 | Волинкіна С. М. | Скляр С. Л. |
| 6.4. | Організувати виступ, біля «польової кухні», музиканта (баяніста) для ветеранів Великої Вітчизняної війни | 09. 05. 2014 09.45-11.00 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 6.5. | Забезпечити продуктами, серветками, посудом (одноразові тарілки, виделки, стакани – по 200 шт.) для роботи «польової кухні» | До 09. 05. 2014 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 6.6. | Забезпечити розміщення 20 лавок, 10 столів, маскувальну сітку (або палатку у разі дощу) для організації «польової кухні» | До 09. 05. 2014 | Волинкіна С. М. | Скляр С. Л. |
| 6.7. | Забезпечити біля «польової кухні» лавки для відпочинку ветеранів | 09. 05. 2014 | Коркач Ю. В., Мігуша О. О. | Старовойт В. В., Скляр С. Л. |
| 6.8. | Забезпечити роботу атракціонів у сквері імені Артема | 09. 05. 2014 | Артюшина Л. Б., Мігуша О. О. | Красножон Ю. Л., Скляр С. Л. |
| VІІ. Організація та проведення культурно-масових і спортивних заходів у сквері імені Артема |  |  |  |  |
| 7.1. | Привести в належний стан стадіон в сквері імені Артема | До 07. 05. 2014 | Подкопаєва І. В., Толбас В. О. | Скляр С. Л. |
| 7.2. 7.2.1 7.2.2 | Забезпечити музичне озвучення у сквері імені Артема: - кафе «Лісова поляна»; -палац культури імені Артема | 09. 05. 2014 08.00-10.00 16.00-20.00 10.00-16.00 | Артюшина Л. Б. Мігуша О. О. | Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. |
| 7.3. 7.3.1 7.3.2 7.3.3 | Забезпечити організацію виставок, присвячених 69-й річниці Перемоги: - закладів професійно-технічної освіти; - загальноосвітніх навчальних закладів; - тематичної виставки-продажу пряникових виробів | 09. 05. 2014 09.00-16.00 | Волинкіна С. М. Подкопаєва І. В. Завгородня Н. М. | Скляр С. Л. Дуванова О. М. |
| 7.4. | Провести конкурсно-розважальні та спортивно-масові заходи | 09. 05. 2014 10.00-14.00 | Толбас В. О., Подкопаєва І. В., Волинкіна С. М. | Скляр С. Л. |
| 7.5. | Провести концертні програми: - заклади культури (ХІІ Криворізький міський фестиваль народної творчості «Весна Рудани»); - заклади освіти (ХІІ Криворізький міський фестиваль народної творчості «Весна Рудани») | 09. 05. 2014 10.00-15.00 15.00-16.00 | Мігуша О. О., Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. Скляр С. Л. |
| VIII. 08. 04. 2014 о 10.00 мітинг «Щасливі роки без війни» біля братської могили 272 радянських воїнів, які загинули при визволенні міста Кривого Рогу у 22 лютого 1944 р. та 7 комсомольців-підпільників, розстріляних у вересні 1943 р. (пр. Дзержинського 54 а) |  |  |  |  |
| 8.1. | Повідомити організаційний відділ про кількість корзин від підприємств, установ та організацій; | До 29. 04. 2014 | Кравченко О. Ю. | Красножон Ю. Л. |
| 8.2. 8.2.1 8.2.2 | Забезпечити участь: - салютної групи (3 особи); - 10 вихованців Криворізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | 08. 05. 2014 з 08.00 до покладання | Божок Л. М., Подкопаєва І. В. | Красножон Ю. Л., Скляр С. Л. |
| 8.3. | Визначити відповідального за доставку та збереження корзин біля братської могили 272 радянських воїнів, які загинули при визволенні міста Кривого Рогу 22 лютого 1944 р. та 7 комсомольців-підпільників, розстріляних у вересні 1943 р. | 08. 05. 2014 з 09.00 до покладання | Кравченко О. Ю., Веселов К. І. | Красножон Ю. Л., Дуванова О. М. |
| 8.4. | Забезпечити: - квіти для ветеранів – 20 шт.; - виготовлення та перевезення гірлянд для покладання – 2 шт. (довжина кожної 2 м); - перевезення військовослужбовців (салютна група 3 чол.) від військової частини 3011 до братської могили 272 радянських воїнів, які загинули при визволенні міста Кривого Рогу 22 лютого 1944 р. та 7 комсомольців-підпільників, розстріляних у вересні 1943 р. (пр. Дзержинського 54 а) | 08. 05. 2014 09.00 08. 05. 2014 09.00 08. 05. 2014 09.00 | Артюшина Л. Б. Кравченко О. Ю., Коркач Ю. В. Кравченко О. Ю., Коркач Ю. В. | Красножон Ю. Л. Красножон Ю. Л., Старовойт В. В. Красножон Ю. Л., Старовойт В. В. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради								О. Дуванова