ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної у місті ради

від17 червня 2013 року № 104-р

П Л А Н

заходів з підготовки та проведення в районі Дня Державного Прапора України

| №№ | Найменування | Термін | Відповідальні за: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п | заходу | виконання | виконання | контроль |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Розробити сценарій проведення районного свята з нагоди Дня Державного Прапора України з церемонією освячення Державного Прапора України, вручення паспортів та концертними номерами | До 01. 08. 2013 | Лосєва Н. В., Мігуша О. О. | Дуванова О. М. |
| 2. | Забезпечити належний стан прапорів розцвічування та виставлення їх біля будівлі виконкому районної у місті ради | 23. 08. 2013 07.30 -18.00 | Бєгунов В. О. | Старовойт В. В. |
| 3. | Забезпечити впорядкування території біля виконкому районної у місті ради, а також дитячого майданчика та привести до належного стану розміщені на ньому малі форми | До 22. 08. 2013 | Бєгунов В. О., Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 4. | Провести перевірку стану флагштока та забезпечити його належний стан у день проведення свята | До 15. 08. 2013 та у день проведення свята | Бєгунов В. О., Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 5. | Підготувати лист до в/ч 3011 про виділення знаменної групи (3 осіб), салютної групи (4 особи), почесної варти (4 особи), духового оркестру, військовослужбовців для проходження маршу (18 осіб), військовослужбовців для живого коридору (10 осіб) | До 15. 07. 2013 | Божок Л. М. | Красножон Ю. Л. |
| 6. | Організувати перевезення до виконкому районної у місті ради та у зворотному напрямку: - музичну апаратуру та її підключення; - салютну групу, почесну варту (від в/ч 3011 до виконкому районної у місті ради та у зворотному напрямку) | 23. 08. 2013 07.00 | Коркач Ю. В. Кравченко О. Ю. | Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. |
| 7. | Запросити представників засобів масової інформації на районні урочисті заходи | До 15. 08. 2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 8 | Підготувати матеріали до виступу голови районної у місті ради з нагоди Дня Державного Прапора України | До 15. 08. 2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 9. | Організувати фотографування під час проведення урочистих заходів | 23. 08. 2013 З 07.45 до завершення заходу | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 10. | Забезпечити співпрацю з Саксаганським районним відділом у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області з питання визначення претендентів та підготовки паспортів для церемонії вручення | До 15. 08. 2013 | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 11. | Запросити представника Спасо-Преображенського кафедрального собору Української Православної Церкви та начальника Саксаганського районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області для проведення церемоній освячення Державного Прапора України та вручення паспортів відповідно | До 15. 08. 2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 12. | Підготувати: - список гостей та організувати їх запрошення на церемонію урочистого підняття Державного Прапора України; - запрошення для почесних гостей свята; - телефонограми для запрошення представників трудових колективів та почесних гостей; - список 16-річних дітей, яким буде вручено паспорти 23. 08. 2013 та надати його до організаційного відділу | До 06. 08. 2013 До 13. 08. 2013 До 06. 08. 2013 До 01. 08. 2013 | Лосєва Н. В., керівники структурних підрозділів Лосєва Н. В. Лосєва Н. В. Бурік Т. В. Гугуєва С. В. Кравченко О. Ю. Коркач Ю. В. Подкопаєва І. В. Волинкіна С. М. Ляшенко І. В. Подкопаєва І. В. | Дуванова О. М. Дуванова О. М. Дуванова О. М. Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. Скляр С. Л. Скляр С. Л. |
| 13. | Забезпечити: - ведучого та музичну апаратури; - проведення церемонії освячення та підняття Державного Прапору України, вручення паспортів; участь на репетиціях та на урочистих заходах: - знаменної групи (3 особи); - салютної групи (4 особи); - почесної варти (4 особи); - духового оркестру; - військовослужбовців для проходження маршу ( 18 осіб); - військовослужбовців для живого коридору (10 осіб); - вихованців Криворізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ( 18 осіб) - музичну апаратуру; - міні-трубуну, стіл, килимові доріжки; - шикування трудових колективів; - чорні парасолі (4 штуки); - безперебійне джерело електропостачання; - квіти для проведення церемонії вручення паспортів; - два столи для розміщення музичної апаратури та паспортів з квітами; - чергування біля килимової доріжки, перед початком заходу | 23. 08. 2013, 07.30, та на репетиціях (за окремим планом) | Мігуша О. О. Лосєва Н. В. Божок Л. М. Подкопаєва І. В. Мігуша О. О. Веселов К. І., Бєгунов В. О. Завгородня Н. М. Сироватка І. В. Головний спеціаліст з питань НС та ЦЗН Артюшина Л. Б. Бєгунов В. О. Іванов А. С., Толбас В. О. | Скляр С. Л. Дуванова О. М. Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Дуванова О. М. Дуванова О. М. Скляр С. Л. Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. Дуванова О. М. |
| 14. | Запросити представників трудових колективів для участі в урочистих заходах (600 осіб): - працівники виконкому районної у місті ради - 100 осіб; - КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі» - 50 осіб; - промисловості – 100 осіб; - КП «ЖЕО № 35» - 30 осіб; - закладів освіти – 200 осіб; - закладів вищої та професійно-технічної освіти – 70 осіб; - закладів охорони здоров’я - 50 осіб | 23. 08. 2013, 07.30 | Бурік Т. В. Гугуєва С. В. Гугуєва С. В. Кравченко О. Ю. Коркач Ю. В. Подкопаєва І. В. Волинкіна С. М. Гугуєва С. В. | Дуванова О. М. Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. Скляр С. Л. |
| 15. | Забезпечити: - придбання матеріалу для виготовлення Державного Прапора України; - виготовлення Державного Прапора України | До 13. 08. 2013 | Кондратюк С. В. Кравченко О. Ю. | Красножон Ю. Л. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради 							 О. Дуванова