ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної у місті ради

від 17 червня 2013 року № 105-р

План

заходів з підготовки та проведення

ІІІ Криворізького міського фестивалю меду

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний за: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | виконання | контроль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Організаційні заходи з підготовки фестивалю |
| 1.1. | Провести виїзну нараду із відповідальними працівниками, завідуючими (начальниками) структурних підрозділів виконкому районної у місті ради | До 01.08.2013 сквер імені Артема | Лосєва Н. В. | Скляр С. Л. |
| 1.2. | Виконати благоустрій та при-бирання території скверу імені Артема | До 17.08.2013 | Коркач Ю. В. Аксьонова Н. А. (за згодою) Мігуша О. О. | Старовойт В. В. Скляр С. Л. |
| 1.3. | Підготувати та забезпечити роботу громадської вбиральні під час районних заходів на території скверу імені Артема | 17.08.2013, 18.08.2013 протягом дня | Коркач Ю. В. Мігуша О. О. Кравченко О. Ю. | Старовойт В. В. Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. |
| 1.4. | Забезпечити встановлення урн для сміття та лавок для відпочинку на території скверу імені Артема | 17.08.2013 протягом дня | Коркач Ю. В. Мігуша О. О. | Старовойт В. В. Скляр С. Л. |
| 1.5. | Організувати: - святкове прикрашення скверу; - прикрашення входу у сквер кольоровими кульками; - виготовлення вивіски на вході у сквер; | 17.08.2013 до 09.00 17.08.2013 до 09.00 до 15.08.2013 | Волинкіна С. М. Подкопаєва І. В. Артюшина Л. Б. Мігуша О. О. Мігуша О. О. | Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - оформлення місць проведе-ння конкурсно-розважальних програм та торгівлі; - вивісити банер «Криворізький фестиваль меду»; - 2 столи для освячення меду; | 17.08.2013 17.08.2013 17.08.2013 9.00 | Керівники структурних підрозділів виконкому Богданова І. В. Мігуша О. О. | Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. |
| 1.6. | Забезпечити підключення до енергоносія апаратури та електрообладнання підприємств торгівлі та громадського харчування | 17.08.2013 з 09.00 до завершення заходу | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 1.7. | Забезпечити музичне оформлення місця проведення свята | 17.08.2013 з 09.30 до 14.00 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 1.8. | Забезпечити оформлення тематичних куточків: - підприємствами торгівлі району; - КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (НСП) у Саксаганському районі»; - спілкою бджолярів; - виконкомом районної у місті ради: ( - вироби пряничного майстра; - «Весела бджілка»; - виставка самоварів; - виставка домашніх улюбленців; - народна вишивка; - випічка млинців; - ігрова програма за участю артистів КЗ «Криворізький міський театр ляльок») | 17.08.2013 з 9.00 до завершення заходів | Артюшина Л. Б. Гугуєва С. В. Лосєва Н. В. Завгородня Н. М. Сироватка І. В. Подкопаєва І. В. Волинкіна С. М. Мігуша О. О. | Красножон Ю. Л. Дуванова О. М. Дуванова О. М. Дуванова О. М. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. |
| 1.9. | Забезпечити: - організацію парковки учасників фестивалю на території скверу; | 17.08.2013 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - фотозйомку свята та виготовлення фотографій; | 17.08.2013 з 09.40 до 14.00 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 1.10. | Розробити сценарій проведення ІІІ Криворізького фестивалю меду | До 01.08.2013 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 1.11. | Підготувати: - схему розміщення учасників свята; - інформацію про історію створення фестивалю та присутніх на ІІІ Криворізькому міському фестивалі меду гостей; - списки запрошених на свято почесних гостей та виступаючих та надіслати запрошення; - матеріали до виступу голови районної у місті ради на урочистому відкритті свята. | До: 10.08.2013 13.08.2013 10.08.2013 12.08.2013 | Лосєва Н. В. Лосєва Н. В. Лосєва Н. В. Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. Дуванова О. М. Дуванова О. М. Дуванова О. М. |
| 1.12. | Запросити представника Спасо-Преображенського кафедрального собору УПЦ для проведення церемонії освячення меду | До 06.08.2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 1.13. | Забезпечити інформування проведення свята: - запросити представників засобів масової інформації; - підготувати інформацію про проведення свята в газету «Червоний гірник»; - підготувати текст для афіші вихідного дня для розміщен-ня у газеті «Червоний гірник» | до 12.08.2013 до 01.08.2013 до 01.08.2013 | Лосєва Н. В. Лосєва Н. В. Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. Дуванова О. М. Дуванова О. М. |
| 1.14. | Вирішити питання придбання призів для переможців конкурсів | до 17.08.2013 | Подкопаєва І. В. Толбас В. О. Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.15. | Запросити для участі у святі «Любимое такси» | до 13.08.2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| ІІ. Організація проведення фестивалю |
| 2.1. | Забезпечити розстановку учасників свята у сквері імені Артема | 17.08.2013 до 09.30 | Лосєва Н. В. | Скляр С. Л. |
| 2.2. | Організувати урочисте відкриття заходу (відповідно до сценарію) | 17.08.2013 10.00 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 2.3. | Проведення конкурсно-розважальної програми: - спортивний блок; - ігри з дітьми; - концерт колективів народної творчості | 17.08.2013 за окремим планом | Толбас В. О. Подкопаєва І. В. Волинкіна С. М. Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 2.4. | Організувати: - охорону громадського порядку; - присутність легкового автомобіля з медичною сестрою. | 17.08.2013 з 09.30 до завершення свята 17.08.2013 з 09.30 до завершення свята | Ляшенко І.В. Гугуєва С.В. | Старовойт В.В. Скляр С.Л. |
| 2.5. | Для проведення свята забезпечити: - текст для афіші; - виготовлення афіші про проведення свята. | до 09.08.2013 | Лосєва Н. В. Мігуша О. О. | Дуванова О. М. Скляр С.Л. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради 							О. Дуванова

Згідно з оригіналом:

Завідуючий загальним відділом 					А. Іванов