Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

від 15 травня 2012 року № 106-р

П Л А Н

підготовки та проведення в Саксаганському районі заходів з нагоди

Дня захисту дітей

| з/п | Заходи | Термін виконан- ня | Відповідальні за: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | підготовку | виконання |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Організаційно-підготовчі заходи |
| 1.1 | Провести нараду з питань організації проведення святкових заходів | 13.05.2012, 10.00 | Сироватка І. В. | Скляр С. Л. |
| 1.2 | Підготувати листи-звернення до керівників підприємств, установ, депутатів районної у місті ради щодо надання благодійної допомоги в підготовці та проведенні свята | До 16.05.2012 | Сироватка І. В. Лосєва Н. В. Кравченко О.Ю. Артюшина Л. Б. | Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. |
| 1.3 | Розробити: - план проведення районних заходів у сквері відпочинку імені Артема у день свята; - сценарний план урочистого відкриття свята і концертно-розважальної програми | До 20.05.2012 До 23.05.2012 | Сироватка І. В. Подкопаєва І. В. Скаченко Т. М. | Скляр С. Л. . Скляр С. Л. |
| 1.4 | Визначити місця розташування у сквері імені Артема: - виставок; - ігрових куточків; - майстер-класу; - майданчиків для проведення спортивних і туристичних зма-гань, конкурсно-розважальних програм | До 20.05.2012 | Сироватка І. В. Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 1.5 | Підготувати проект розпоря-дження голови районної у місті ради про нагородження з нагоди свята | До 20.05.2012 | Сироватка І. В. | Скляр С. Л. |
| 1.6 | Підготувати бланки подяк голови районної у місті ради для вручення на урочистому відкритті свята | До 25 05.2012 | Сироватка І. В. | Скляр С. Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.7 | Залучити до проведення та участі в святкових заходах: - загальноосвітні, дошкільні та позашкільні навчальні закла-ди; - заклади культури; - дитячий будинок сімейного типу, прийомні сім’ї | До 28.05.2012 | Подкопаєва І. В. Скаченко Т. М. Сироватка І. В. | Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. |
| 1.8 | Організувати інформаційне забезпечення заходів: - підготувати текст афіші; - виготувати афішу з запрошенням мешканців на свято та програмою заходів і розмістити біля КЗК ,,Палац культури імені Артема”; - запросити засоби масової інформації; - підготувати інформаційний матеріал для засобів масової інформації | До 27.05.2012 До 25.05.2012 До 30.05.2012 | Сироватка І. В. Скаченко Т. М. Сироватка І. В. Сироватка І. В. | Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. |
| 1.9 | Вирішити питання придбання призів для переможців конкурсів | До 30.05.2012 | Сироватка І. В. Подкопаєва І. В. Артюшина Л. Б. | Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. |
| 1.10 | Підготувати матеріали до виступу керівництва виконкому районної у місті ради на урочистому відкритті свята | До 25.05.2012 | Сироватка І. В. | Скляр С. Л. |
| 1.11 | Забезпечити ведучого урочистої частини свята | До 25.05.2012 | Скаченко Т. М. | Скляр С. Л. . |
| 1.12 | Забезпечити: - подачу енергоносія для підключення озвучувальної апаратури; - фотографування святкових заходів та виготовлення фотографій; - охорону громадського порядку під час проведення районних заходів; - наявність лавок для глядачів; - чергування медичних працівників під час проведення святкових заходів; - урочисте відкриття та прове-дення районних заходів та святкової концертної програми; | 01.06.2012 | Коркач Ю. В. Артюшина Л. Б. Ляшенко І. В. Скаченко Т. М. Гугуєва С. В. Сироватка І. В. | Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.13 | Організація нагородження з нагоди Дня захисту дітей: - запрошення нагороджених на урочисте відкриття свята та забезпечити їх реєстрацію; - придбання квітів для наго-роджених; - забезпечення доставки столу для реєстрації нагороджених | 09.45 До 10.00 До 10.00 | Подкопаєва І. В. Волинкіна С. М. Артюшина Л. Б. Скаченко Т. М. | Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. |
| 1.14 | Святкові масові заходи: Урочисте відкриття свята та концертно-розважальна програма ,,Веселкове коло” | 10.00 –10.30 | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 1.15 | Виставка театру ляльок | 10.30 | Скаченко Т. М. | Скляр С. Л. |
| 1.16 | Конкурс малюнків на асфальті ,, Чарівна країна - Дитинство” | 10.30 | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 1.17 | Свято для малюків „Дитинства щасливого мить” | 11.00 | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 1.18 | Спортивні заходи: - спортивно-ігрові програми „Діти, рух, здоров’я”, ,,У здоровому тілі – здоровий дух” Спортивно-туристична програма «Здоров’я і спорт поруч ідуть» | 11.00 11.00 | Подкопаєва І. В. Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. Скляр С. Л. |
| 2 | Програма «Калейдоскоп дитячих усмішок» на дитячих майданчиках |
| 2.1 | проспект 200-річчя Кривого Рогу, 3-Б, вул. Співдружності, 50-52,54 | 12-00 - 13-00 | КЗШ № 11, Криворізький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа № 35 багатопрофільний ліцей «Імпульс» | Подкопаєва І. В. |
| 2.2 | вул. Співдружності, 98 | 12-00 - 13-00 | КЗШ № 11, КСШ № 74 | Подкопаєва І. В. |
| 2.3 | вул. Подбєльського, 38 | 12-00 - 13-00 | КЗШ № 43, 21, 113 | Подкопаєва І. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.4 | мкр. Сонячний, 33а | 12-00 - 13-00 | КСШ № 118, КЗШ № 119 | Подкопаєва І. В. |
| 2.5 | мкр. Гірницький, 7 | 12-00 - 13-00 | КЗШ № 68, 124 | Подкопаєва І. В. |
| 2.6 | сквер Артема | 12-00 - 13-00 | КЗШ № 58, 31, 72, КСШ 107 | Подкопаєва І. В. |
| 2.7 | бульв. Вечірній, сквер Космонавтів, 15 | 12-00 - 13-00 | КЗШ № 14, 122 | Подкопаєва І. В. |
| 2.8 | бульв. Вечірній, 2 | 12-00 - 13-00 | КЗШ № 120, 19 | Подкопаєва І. В. |
| 2.9 | просп. Гагаріна, 39 | 12-00 - 13-00 | КСШ № 70, КЗШ № 17 | Подкопаєва І. В. |
| 2.10 | вул. Мелешкіна, 42 | 12-00 - 13-00 | КГ № 91 | Подкопаєва І. В. |
| 2.11 | вул. Світлогорська, 103 | 12-00 - 13-00 | КЗ «Центр- соціально-психологічної реабілітації дітей», ДБ № 3 | Подкопаєва І. В. |
| 3 | Благоустрій та святкове оформлення місця проведення святкових районних заходів (скверу відпочинку імені Артема) |
| 3.1 | Впорядкувати сквер відпочинку імені Артема | До 30 05.2012 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 3.2 | Забезпечити: - прибирання території скверу та стадіону протягом дня; - наявність урн для сміття; - роботу громадського туалету | 01.06.2012, 10.00 – 12.00 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 3.3 | Виставити прапори розцвічування: - біля КЗК ,,Палац культури імені Артема”; - у сквері відпочинку імені Артема, у тому числі на місці проведення урочистого відкриття свята та проведення концертно-розважальної програми | 01.06.2012, 10.00 – 12.00 | Слюсаренко О. В. Скаченко Т. М. | Красножон Ю. Л. |

В. о. керуючого справами

виконкому - заступник голови

районної у місті ради з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                             С. Скляр