Додаток до розпорядження

голови районної у місті ради

від 14.12.2011  № 273-р

П Л А Н

підготовки та матеріально-технічного забезпечення

проведення ІХ сесії районної у місті ради VІ скликання

| №№ з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Повідомити депутатів про час, місце проведення сесії районної у місті ради та перелік питань, які передбачається внести на розгляд ради | до 15 грудня 2011 року | Красножон Ю.Л., Лосєва Н.В. |
| 2. | Забезпечити підготовку допові-дей, проектів рішень і матеріалів з питань, що вносяться на роз-гляд районної у місті ради, нада-ти їх до організаційного відділу у кількості не менше 19 примір-ників: - Звіт голови районної у місті ради про діяльність виконавчих органів ради у 2011 році - з інших питань | до 15 грудня 2011 року | Красножон Ю.Л., Лосєва Н.В. Беззубченко В.В., Лосєва Н.В. Розробники проектів рішень районної у місті ради |
| 3. | Скласти перелік питань, що вно-сяться на розгляд ІХ сесії район-ної у місті ради | до 15 грудня 2011 року | Красножон Ю.Л., Лосєва Н.В. |
| 4. | Надати депутатським фракціям матеріали, що вносяться на розгляд районної у місті ради | до 15 грудня 2011 року | Красножон Ю.Л., Лосєва Н.В. |
| 5. | Провести нараду з керівниками фракцій районної у місті ради | до 19 грудня 2011 року | Красножон Ю.Л., Лосєва Н.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Підготувати списки запрошених на сесію | до 22 грудня 2011 року | Красножон Ю.Л., Лосєва Н.В., розробники проектів рішень |
| 7. | Підготувати порядок ведення пленарного засідання ІХ сесії районної у місті ради | до 22 грудня 2011 року | Красножон Ю.Л., Лосєва Н.В. |
| 8. | Надати допомогу депутатам у підготовці виступів (за зверненнями) | до 22 грудня 2011 року | Красножон Ю.Л., Лосєва Н.В., розробники проектів рішень |
| 9. | Здійснити реєстрацію депутатів і запрошених та виконати органі-заційні заходи | о 09.30 20 грудня, 23 грудня 2011 року | Дуванова О.М., Лосєва Н.В., Іванов А.С., розробники проектів рішень |
| 10. | Забезпечити ведення протоколу та стенографування пленарного засідання | з10.00 до завершення 23 грудня 2011 року | Дуванова О.М., Іванов А.С. |
| 11. | 3абезпечити готовність: - зали засідань виконкому ра-йонної у місті ради та вести-бюлю; - роботи мікрофонів, апаратури для озвучення; - службових кабінетів для проведення засідань постійних комісій (згідно з дислокацією) | з 09.30 до завершення 20 грудня, 23 грудня 2011 року з 09.30 до завершення 20 грудня, 23 грудня 2011 року з 09.30 до завершення 20 грудня 2011 року | Дуванова О.М., Лосєва Н.В., Бєгунов В.О. Бєгунов В.О. Брусєнцева Г.І., Артюшина Л.Б., Сологуб Т.Л., Лосєва Н.В., Подкопаєва І.В., Коркач Ю.В., Волинкіна С.М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. | У разі внесення депутатами змін та доповнень, доопрацювати проекти рішень районної у місті ради та надати їх у кількості від-повідно до розсилки до організа-ційного відділу | до 27 грудня 2011 року | Розробники проектів рішень |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради                                                                      О. Дуванова

Згідно: в.о. зав. загальним відділом                                              Л. Чайка Л. Чайка             лом                                                       А. Іванов