Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

від 10 січня  2013 року № 8-р

П Л А Н

підготовки питання «Про організацію виховної роботи у закладах вищої та професійно-технічної освіти району» на засідання  виконкому районної

у місті ради 20 лютого 2013 року

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести організаційне засідання робочої групи | 15.01.2013 | Скляр С. Л. Волинкіна С. М. |
|  | Розробити графік перевірок закладів вищої та професійно-технічної освіти району з питання планування та проведення виховної роботи | До 17.01.2013 | Кравець І. Є. |
|  | Розробити перелік питань для проведення перевірок планування та проведення виховної роботи | До 17.01.2013 | Кравець І. Є. Керницька Т. В. |
|  | Провести перевірки закладів вищої та професійно-технічної освіти району з питання планування та проведення виховної роботи | Відповідно до графіку перевірок | Члени робочої групи |
|  | Узагальнити інформацію за результатами проведених перевірок та надати до відділу у справах сім’ї і молоді виконкому районної у місті ради | До 01.02.2013 | Члени робочої групи |
|  | Забезпечити підготовку проекту рішення | До 22.01.2013 | Волинкіна С. М. |
|  | Надати проект рішення для розміщуння його на офіційному веб-сайті виконкому районної у місті ради | 23.01.2013 | Волинкіна С. М. |
|  | Надати до відділу у справах сім’ї і молоді фотоматеріали та графічні малюнки, діаграми тощо для підготовки презентації | До 01.02.2013 | Керівники закла-дів вищої та про-фесійно-технічної освіти району (за згодою) |
|  | Провести засідання робочої групи по обговоренню доповідної записки та проекту рішення | 12.02.2013 | Скляр С. Л. Волинкіна С. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Підготувати презентацію до доповідної записки | До 15.02.2013 | Волинкіна С. М. |
|  | Забезпечити підготовку: - доповідної записки; - проекту рішення з уточненнями; - списку запрошених на засідання виконкому районної у місті ради; - регламенту розгляду питання; - переліку недоліків | До 11.02.2013 | Волинкіна С. М. |
|  | Надати повний погоджений пакет документів до загального відділу виконкому районної у місті ради | 13.02.2013 | Волинкіна С. М. |
|  | Забезпечити явку та реєстрацію запрошених на засідання виконкому районної у місті ради та їх реєстрацію | 20.02.2013 | Волинкіна С. М. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради								О. Дуванова