Додаток 2

до рішення виконкому

районної у місті ради

від 21 березня 2012 року № 101

Заходи

щодо проведення заміни магістральних та квартальних тепломереж

ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2012 році

| № з/п | Найменування ділянок та їх адреса | Тип мережі | D, мм | L, м | Строк ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т/мережа № 3 ТК-301 – ТК-302 | Т1 | 800 | 200 | 03. 05. – 03. 06. |
|  | т/мережа № 2 ТК-213 – ТК-214 | Т1, Т2 | 800 | 60 | 04. 06. – 01. 07. |
|  | т/мережа № 5 ТК-516 – ТК-517 | Т2 | 500 | 80 | 02. 07. – 31. 07. |
|  | т/мережа № 5 ТК-522 – ТК-523 | Т1, Т2 | 500 | 120 | 02. 07. – 31. 07. |
|  | т/мережа № 6 ТК-623г – ТК-614 | Т2 | 500 | 70 | 02. 04. – 30. 04. |
|  | т/мережа № 6 ТК-609 – ТК-610 | Т1, Т2 | 500 | 140 | 01. 08. – 31. 08. |
|  | т/мережа № 1 ТК-161 – ТК-162 | Т1, Т2 | 400 | 80 | 02. 04. – 30. 04. |
|  | т/мережа № 5 ТК-523 – ТК-524 | Т1, Т2 | 400 | 140 | 02. 07. – 31. 07. |
|  | т/мережа № 5 ТК-523/9 – ТК-523/10 | Т2 | 400 | 60 | 02. 07. – 31. 07. |
|  | т/мережа № 6 ТК-612 – вхід ТРП № 5 | Т1, Т2 | 400 | 180 | 01. 08. – 31. 08. |
|  | т/мережа № 6 ТК-615 – вхід ТРП № 3 | Т1, Т2 | 400 | 60 | 01. 08. – 31. 08. |
|  | т/мережа № 5 ТК-519 – ТК-519/1 | Т1, Т2 | 300 | 50 | 03. 05. – 03. 06. |
|  | т/мережа № 4 ТК-407/9 – вхід ТРП № 14 | Т1, Т2 | 200 | 180 | 04. 06. – 01. 07. |
| Всього магістральних та квартальних тепломереж: | 1420 |  |

Згідно з заходами ДП "Криворізька теплоцентраль".

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради								О. Дуванова