Додаток 1

до рішення виконкому

районної у місті ради

від 21 березня 2012 року № 101

Заходи

щодо підготовки житлового фонду Саксаганського району

до експлуатації в осінньо-зимовий період 2012-2013 років

| Дільниця КП «ЖЕО № 35» | Одиниця виміру | Всього | План на підготовчий період | у тому числі по місяцям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V | VI | VII | VIII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Центральне опалення |
| Ремонт і ревізія запірної арматури центрального опалення |
| дільниця № 1 | буд. | 72 | 72 | 14 | 20 | 22 | 16 |
| дільниця № 2 | буд. | 275 | 275 | 61 | 80 | 64 | 70 |
| дільниця № 3 | буд. | 126 | 126 | 27 | 29 | 39 | 31 |
| дільниця № 4 | буд. | 352 | 352 | 72 | 104 | 100 | 76 |
| Всього: | буд. | 825 | 825 | 174 | 233 | 225 | 193 |
| Заміна запірної арматури центрального опалення |
| дільниця № 1 | од. | - | 45 | 5 | 15 | 10 | 15 |
| дільниця № 2 | од. | - | 75 | 10 | 20 | 20 | 25 |
| дільниця № 3 | од. | - | 60 | 5 | 20 | 20 | 15 |
| дільниця № 4 | од. | - | 85 | 5 | 20 | 20 | 15 |
| Всього: | од. | - | 265 | 35 | 80 | 75 | 75 |
| Промивка систем центрального опалення |
| дільниця № 1 | буд. | 72 | 28 | 6 | 11 | 5 | 6 |
| дільниця № 2 | буд. | 275 | 101 | 30 | 25 | 25 | 21 |
| дільниця № 3 | буд. | 126 | 64 | 5 | 18 | 19 | 22 |
| дільниця № 4 | буд. | 352 | 108 | 16 | 32 | 31 | 29 |
| Всього: | буд. | 825 | 301 | 57 | 86 | 80 | 78 |
| Випробування систем центрального опалення |
| дільниця № 1 | буд. | 72 | 72 | 14 | 20 | 23 | 15 |
| дільниця № 2 | буд. | 275 | 275 | 73 | 74 | 67 | 61 |
| дільниця № 3 | буд. | 126 | 126 | 10 | 37 | 46 | 33 |
| дільниця № 4 | буд. | 352 | 352 | 74 | 106 | 103 | 69 |
| Всього: | буд. | 825 | 825 | 171 | 237 | 239 | 178 |
| Заміна трубопроводів центрального опалення |
| дільниця № 1 | п. м | - | 70 | 15 | 15 | 20 | 20 |

Продовження додатку 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дільниця № 2 | п. м | - | 150 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| дільниця № 3 | п. м | - | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| дільниця № 4 | п. м | - | 160 | 35 | 45 | 45 | 35 |
| Всього: | п. м | - | 460 | 100 | 120 | 125 | 115 |
| Підготовка елеваторних вузлів |
| дільниця № 1 | од. | - | 236 | 43 | 54 | 69 | 70 |
| дільниця № 2 | од. | - | 331 | 34 | 68 | 145 | 84 |
| дільниця № 3 | од. | - | 296 | 26 | 67 | 118 | 85 |
| дільниця № 4 | од. | - | 252 | 51 | 73 | 69 | 59 |
| Всього: | од. | - | 1115 | 154 | 262 | 401 | 298 |
| Гаряче водопостачання |
| Ремонт і ревізія запірної арматури гарячого водопостачання |
| дільниця № 1 | буд. | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| дільниця № 2 | буд. | 275 | 275 | 40 | 105 | 0 | 0 |
| дільниця № 3 | буд. | 126 | 126 | 0 | 0 | 48 | 72 |
| дільниця № 4 | буд. | 352 | 352 | 9 | 6 | 44 | 0 |
| Всього: | буд. | 825 | 825 | 49 | 183 | 92 | 72 |
| Заміна запірної арматури гарячого водопостачання |
| дільниця № 1 | од. | - | 40 | 0 | 25 | 0 | 15 |
| дільниця № 2 | од. | - | 51 | 25 | 26 | 0 | 0 |
| дільниця № 3 | од. | - | 46 | 0 | 0 | 26 | 20 |
| дільниця № 4 | од. | - | 18 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Всього: | од. | - | 155 | 30 | 55 | 40 | 40 |
| Ремонт та випробування швидкісних бойлерних установок |
| дільниця № 1 | бойлер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дільниця № 2 | бойлер | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| дільниця № 3 | бойлер | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| дільниця № 4 | бойлер | 18 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| Всього: | бойлер | 23 | 23 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| Заміна трубопроводів гарячого водопостачання |
| дільниця № 1 | п. м | - | 115 | 0 | 55 | 0 | 60 |
| дільниця № 2 | п. м | - | 125 | 50 | 75 | 0 | 0 |
| дільниця № 3 | п. м | - | 120 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| дільниця № 4 | п. м | - | 42 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Всього: | п. м | - | 402 | 56 | 142 | 72 | 132 |
| Холодне водопостачання |
| Ремонт і ревізія запірної арматури холодного водопостачання |
| дільниця № 1 | буд. | 72 | 72 | 0 | 17 | 38 | 17 |
| дільниця № 2 | буд. | 308 | 308 | 33 | 81 | 98 | 96 |
| дільниця № 3 | буд. | 126 | 126 | 0 | 1 | 24 | 101 |

Продовження додатку 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дільниця № 4 | буд. | 453 | 453 | 101 | 72 | 151 | 129 |
| Всього: | буд. | 959 | 959 | 134 | 171 | 311 | 343 |
| Заміна запірної арматури холодного водопостачання |
| дільниця № 1 | од. | - | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| дільниця № 2 | од. | - | 65 | 10 | 20 | 15 | 20 |
| дільниця № 3 | од. | - | 38 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| дільниця № 4 | од. | - | 85 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| Всього: | од. | - | 218 | 43 | 55 | 60 | 60 |
| Заміна трубопроводів холодного водопостачання |
| дільниця № 1 | п. м | - | 55 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| дільниця № 2 | п. м | - | 115 | 20 | 35 | 30 | 30 |
| дільниця № 3 | п. м | - | 65 | 15 | 20 | 20 | 10 |
| дільниця № 4 | п. м | - | 130 | 30 | 35 | 35 | 30 |
| Всього: | п. м | - | 365 | 80 | 105 | 100 | 80 |
| Поточний ремонт житлового фонду |
| Ремонт шиферної покрівлі |
| дільниця № 1 | буд. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | м2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дільниця № 2 | буд. | - | 14 | 3 | 3 | 5 | 3 |
|  | м2 | - | 250 | 60 | 60 | 70 | 60 |
| дільниця № 3 | буд. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | м2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дільниця № 4 | буд. | - | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 |
|  | м2 | - | 250 | 50 | 60 | 80 | 60 |
| Всього: | буд. | - | 26 | 5 | 6 | 9 | 6 |
|  | м2 | - | 500 | 110 | 120 | 150 | 120 |
| Ремонт м’якої покрівлі |
| дільниця № 1 | буд. | - | 36 | 8 | 8 | 10 | 10 |
|  | м2 | - | 4150 | 1000 | 950 | 1100 | 1100 |
| дільниця № 2 | буд. | - | 35 | 10 | 9 | 8 | 8 |
|  | м2 | - | 3950 | 1050 | 1000 | 950 | 950 |
| дільниця № 3 | буд. | - | 34 | 9 | 8 | 8 | 9 |
|  | м2 | - | 4000 | 1050 | 950 | 950 | 1050 |
| дільниця № 4 | буд. | - | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 |
|  | м2 | - | 1400 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Всього: | буд. | - | 119 | 29 | 29 | 30 | 31 |
|  | м2 | - | 13500 | 3300 | 3300 | 3400 | 3500 |
| Ремонт дверних блоків |
| дільниця № 1 | од. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дільниця № 2 | од. | - | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 |

Продовження додатку 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дільниця № 3 | од. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дільниця № 4 | од. | - | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Всього: | од. | - | 24 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| Ремонт міжпанельних швів та фасадів |
| дільниця № 1 | буд. | - | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | м2 | - | 1650 | 300 | 350 | 500 | 500 |
| дільниця № 2 | буд. | - | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  | м2 | - | 1500 | 250 | 300 | 450 | 500 |
| дільниця № 3 | буд. | - | 16 | 3 | 5 | 3 | 5 |
|  | м2 | - | 1600 | 300 | 400 | 400 | 500 |
| дільниця № 4 | буд. | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | м2 | - | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Всього: | буд. | - | 49 | 9 | 12 | 13 | 15 |
|  | м2 | - | 4850 | 850 | 1050 | 1450 | 1500 |
| Скління сходових клітин |
| дільниця № 1 | м2 | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| дільниця № 2 | м2 | - | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| дільниця № 3 | м2 | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| дільниця № 4 | м2 | - | 18 | 3 | 16 | 6 | 3 |
| Всього: | м2 | - | 45 | 6 | 15 | 12 | 12 |
| Герметизація інженерних вводів |
| дільниця № 1 | од. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дільниця № 2 | од. | - | 80 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| дільниця № 3 | од. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дільниця № 4 | од. | - | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| Всього: | од. | - | 120 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| Перевірка димовентиляційних каналів |
| дільниця № 1 | буд. | - | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | кв. | - | 7108 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 |
| дільниця № 2 | буд. | - | 103 | 25 | 25 | 25 | 28 |
|  | кв. | - | 11500 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 |
| дільниця № 3 | буд. | - | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | кв. | - | 8628 | 2157 | 2157 | 2157 | 2157 |
| дільниця № 4 | буд. | - | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | м2 | - | 4740 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
| Всього: | буд. | - | 319 | 79 | 79 | 79 | 82 |
|  | кв. | - | 31976 | 7994 | 7994 | 7994 | 7994 |
| Ремонт під’їздів будинків |
| дільниця № 1 | од. | - | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| дільниця № 2 | од. | - | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| дільниця № 3 | од. | - | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |

Продовження додатку 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дільниця № 4 | од. | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Всього: | од. | - | 35 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Заготівля посипочних матеріалів |
| дільниця № 1 | т | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| дільниця № 2 | т | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| дільниця № 3 | т | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| дільниця № 4 | т | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Всього: | т | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Підготовка горищ |
| дільниця № 1 | буд. | 72 | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| дільниця № 2 | буд. | 42 | 42 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| дільниця № 3 | буд. | 38 | 38 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| дільниця № 4 | буд. | 139 | 139 | 34 | 34 | 35 | 36 |
| Всього: | буд. | 291 | 291 | 71 | 71 | 75 | 74 |
| Підготовка підвалів |
| дільниця № 1 | буд. | 106 | 106 | 26 | 26 | 28 | 26 |
| дільниця № 2 | буд. | 175 | 175 | 43 | 43 | 44 | 45 |
| дільниця № 3 | буд. | 139 | 139 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| дільниця № 4 | буд. | 226 | 226 | 56 | 56 | 56 | 58 |
| Всього: | буд. | 646 | 646 | 159 | 160 | 163 | 165 |
| Підготовка під’їздів |
| дільниця № 1 | од. | - | 391 | 97 | 97 | 98 | 99 |
| дільниця № 2 | од. | - | 915 | 228 | 228 | 229 | 230 |
| дільниця № 3 | од. | - | 581 | 145 | 145 | 145 | 146 |
| дільниця № 4 | од. | - | 735 | 183 | 183 | 183 | 186 |
| Всього: | од. | - | 2622 | 653 | 653 | 655 | 661 |
| Отримання паспортів готовності |
| дільниця № 1 | буд. | 72 | 72 | 0 | 17 | 38 | 17 |
| дільниця № 2 | буд. | 308 | 308 | 0 | 114 | 98 | 96 |
| дільниця № 3 | буд. | 126 | 126 | 0 | 1 | 24 | 101 |
| дільниця № 4 | буд. | 453 | 453 | 0 | 173 | 151 | 129 |
| Всього: | буд. | 959 | 959 | 0 | 305 | 311 | 343 |

Згідно з заходами КП "Житлово-експлуатаційна організація № 35".

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради								О. Дуванова

Згідно з оригіналом:

завідуючий загальним відділом						А. Іванов