Додаток 3

до рішення виконкому

районної у місті ради

від 21 березня 2012 року № 101

Заходи

щодо проведення заміни магістральних та квартальних тепломереж

КПТМ "Криворіжтепломережа"  у 2012 році

| № з/п | Найменування ділянок та їх адреса | Тип мережі | D, мм | L, м | Строк ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | котельня «Гігант» - 2-й вивід з котельні | Т1, Т2 | 219 | 314 | 16. 04. – 06. 06. |
|  | ТРП № 82 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 219 159 | 123 35 | 14. 05. – 06. 06. |
|  | ТК- 230/10 – кв. 60–67,69 | Т1, Т2 | 159 | 243 | 14. 05. – 06. 06. |
|  | ТК-238 (кв. 75-78, бази) | Т1, Т2 | 108 | 134 | 14. 05. – 06. 06. |
|  | насосна РПК | Т1, Т2 | 219, 108 | 222 | 01. 08. – 31. 08. |
|  | ТРП № 88 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 108 89 | 44 40 | 14. 05. – 14. 06. |
|  | котельня «Родіна» | Т1, Т2 | 159, 108 | 60 | 02. 07. – 31. 08. |
|  | ТРП № 7 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 219, 108 89 | 17 16 | 03. 05. – 03. 06. |
|  | ТРП № 13 | Т1, Т2 | 89, 76 | 30 | 03. 05. – 03. 06. |
|  | ТРП № 10 | Т1, Т2 | 108, 89 | 32 | 04. 06. – 01. 07. |
|  | ТРП № 11 | Т1, Т2 | 108, 89 | 20 | 04. 06. – 01. 07. |
|  | ТРП № 12 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 108, 89 89, 76 | 30 30 | 04. 06. – 01. 07. |
|  | ТРП № 51 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 159, 108 89, 76 | 80 97 | 04. 06. – 01. 07. |
|  | ТРП № 68 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 273, 159 108, 76 | 53 56 | 04. 06. – 01. 07. |
|  | ТРП № 1 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 159, 89 108, 76 | 149 183 | 02. 07. – 31. 07. |
|  | ТРП № 2 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 108, 89 76, 57 | 180 120 | 02. 07. – 31. 07. |
|  | ТРП № 6 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 273, 159 108, 89 | 184 192 | 02. 07. – 31. 07. |
|  | ТРП № 21 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 219, 159 108, 89 | 250 140 | 02. 07. – 31. 07. |
|  | ТРП № 70 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 159, 108 89, 76 | 276 190 | 02. 07. – 31. 07. |

Продовження додатку 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТРП № 3 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 159, 108 89, 76 | 178 179 | 01. 08. – 31. 08. |
|  | ТРП № 4 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 159, 108 89, 76 | 35 30 | 01. 08. – 31. 08. |
|  | ТРП № 5 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 219, 159 108, 89 | 30 70 | 01. 08. – 31. 08. |
|  | ТРП № 83 | Т1, Т2 | 219, 159 | 73 | 01. 08. – 31. 08. |
|  | ТРП № 84 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 219, 125 89, 57 | 139 46 | 01. 08. – 31. 08. |
|  | ТК-156 | Т1, Т2 | 108, 89 | 20 | 09. 04. – 30. 04. |
| Всього тепломереж: у тому числі: Т1, Т2 Т3, Т4 |  |  |  | 4340 2616 1424 |  |

Згідно з заходами КПТМ "Криворіжтепломережа".

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради								О. Дуванова