|  |  | Додаток 4 до рішення виконкому районної у місті ради від 20 березня 2013 року № 81 |
| --- | --- | --- |

З А Х О Д И

щодо організації оздоровлення, відпочинку та зайнятості

дітей і молоді влітку 2013 року

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Контролює |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Забезпечити підготовку і вжити заходів щодо створення умов для змістовного дозвілля та зайнятості дітей влітку 2013 року на базі закладів освіти району | До 20.05.2013 | Волинкіна С. М., Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
|  | Провести перевірки готовності пристосованих дитячих закладів відпочинку до роботи в літній період 2013 року | До 20.05.2013 | Члени районної комісії з при-йомки пристосо-ваних дитячих закладів відпо-чинку | Скляр С. Л. |
|  | Вжити заходів щодо отримання паспортів готовності до функціо-нування пристосованих дитячих закладів відпочинку згідно з вимо-гами дозвільних служб | До 20.05.2013 | Подкопаєва І. В., Касьян В. А. (за згодою), Козицький Ю. В. (за згодою), Пентегов В. М. (за згодою) | Скляр С. Л. |
|  | Провести своєчасний і якісний підбір та навчання педагогічних кадрів для роботи в пристосованих дитячих закладах відпочинку | До 20.05.2013 | Подкопаєва І. В., Касьян В. А. (за згодою), Козицький Ю. В. (за згодою), Пентегов В. М. (за згодою) | Скляр С. Л. |
|  | Здійснити організаційні заходи з залучення студентів Криворізького державного педагогічного універ-ситету до роботи в пристосованих дитячих закладах відпочинку та на спортивних майданчиках за місцем проживання | До 20.05.2013 | Подкопаєва І. В., Толбас В. О. | Скляр С. Л. |
|  | Скласти скоординований план куль-турно-спортивних заходів, що плану-ється провести у пристосованих дитячих закладах відпочинку | До 20.05.2013 | Подкопаєва І. В., Мігуша О. О., Толбас В. О. | Скляр С. Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Організувати проведення «Школи молодого начальника табору» | До 25.05.2013 | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
|  | Забезпечити організацію оплати бать-ками путівок у пристосовані дитячі заклади відпочинку згідно з чинним законодавством | До початку відпочин-кових змін | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
|  | Забезпечити безпечні умови пере-бування дітей та підлітків в пристосованих дитячих закладах відпочинку | Протягом відпочин-кових змін | Начальники при-стосованих ди-тячих закладів відпочинку | Скляр С. Л. |
|  | Організувати проведення районного конкурсу на кращу організацію зміс-товного дозвілля та зайнятості дітей у пристосованих дитячих закладах відпочинку | Протягом відпочин-кових змін | Волинкіна С. М., Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
|  | Забезпечити стовідсоткове відвіду-вання пристосованих дитячих оздоровчих закладів згідно з кількістю придбаних путівок | Протягом відпочин-кових змін | Начальники при-стосованих ди-тячих закладів відпочинку | Скляр С. Л. |
|  | Забезпечити належне медичне обслуговування згідно з нормативами в кожному пристосованому дитячому закладі відпочинку (одна медична сестра на 90-240 дітей; дві медичні сестри на 240-420 дітей) | Протягом відпочин-кових змін | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
|  | Посилити контроль за постачанням продуктів харчування до пристосо-ваних дитячих закладів відпочинку | Протягом відпочин-кових змін | Подкопаєва І. В., Касьян В. А. (за згодою), Козицький Ю. В. (за згодою), Пентегов В. М. (за згодою) | Скляр С. Л. |
|  | Чітко дотримуватися вимог чинного законодавства України з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту дітей, які перебувають в пристосованих дитячих закладах відпочинку | Протягом відпочин-кових змін | Подкопаєва І. В., Касьян В. А. (за згодою), Козицький Ю. В. (за згодою), Пентегов В. М. (за згодою) | Скляр С. Л. |
|  | Залучати працівників спецслужб для проведення профілактичних бесід з учнями, які відпочивають в присто-сованих дитячих закладах відпочинку | Протягом відпочин-кових змін | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
|  | Вжити заходів щодо цільового вико-ристання коштів, що виділені для організації безкоштовного харчу-вання дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах | Протягом відпочин-кових змін | Сироватка І. В. | Скляр С. Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів для дітей і молоді в закладах культури та безпосередньо у пристосованих дитячих закладах відпочинку | Протягом відпочин-кових змін | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
|  | Забезпечити оздоровлення дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС за рахунок коштів державного бюджету (за умови виділення путі-вок) | Червень-серпень 2013 р. | Гугуєва С. В. | Дуванова О. М. |
|  | Забезпечити оздоровлення обдарова-них дітей та дітей пільгових категорій в Державному підприємстві України «Міжнародний дитячий центр «Ар-тек» та державному підприємстві «Український дитячий центр «Моло-да гвардія», КЗО «Загальна санаторна школа-інтернат «Дитячий центр со-ціальної реабілітації «Перлина При-дніпров’я» (за умови виділення путівок) | Червень – серпень 2013 р. | Волинкіна С. М. | Скляр С. Л. |
|  | Забезпечити оздоровлення обдаро-ваних дітей та дітей пільгових категорій в дитячих оздоровчих закладах: «Слава», «Сонячний» (за умови виділення путівок) | Червень – серпень 2013 р. | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
|  | Організувати оздоровлення дітей, які перебувають на диспансерному облі-ку, на базі лікарень та у дитячих рес-публіканських і місцевих санаторіях згідно з профілем захворювання | Червень – серпень 2013 р. | Логінова А. А. (за згодою) | Скляр С. Л. |
|  | Посилити контроль за виконанням вимог щодо перевезення організо-ваних груп дітей за межі міста, проведення туристичних та екскурс-сійних подорожей | Червень – серпень 2013 р. | Подкопаєва І. В., Касьян В. А. (за згодою), Козицький Ю. В. (за згодою), Пентегов В. М. (за згодою) | Скляр С. Л. |
|  | Забезпечити проведення спортивно-масових заходів та змагань для дітей і підлітків на спортивних спорудах навчальних закладів та за місцем мешкання | Червень – серпень 2013 р. | Толбас В. О. | Скляр С. Л. |
|  | Забезпечити надання методичних розробок, відео-, фотоматеріалів та матеріалів з досвіду роботи при-стосованих дитячих закладів відпо-чинку до відділу у справах сім’ї і молоді виконкому районної у місті ради | До 01.08.2013 | Подкопаєва І. В., Касьян В. А. (за згодою), Козицький Ю. В. (за згодою), Пентегов В. М. (за згодою) | Скляр С. Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Забезпечити максимальний відсоток оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій через різні форми літнього оздоровлення | До 01.09.2013 | Волинкіна С. М., Подкопаєва І. В., Гугуєва С. В., Сироватка І. В. | Скляр С. Л. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради                                                                         О.  Дуванова