Додаток 3

до рішення виконкому

районної у місті ради

від 20 березня 2013 року № 73

Заходи

щодо проведення заміни магістральних та квартальних тепломереж

КПТМ "Криворіжтепломережа"  у 2013 році

| № з/п | Найменування ділянок та їх адреса | Тип мережі | D, мм | L, м | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | котельня «Гігант» - 2-й вивід з котельні | Т1, Т2 | 219 | 110 | 15. 04. – 10. 06. |
|  | ТРП № 82 | Т3, Т4 | 108 | 94 | 13. 05. – 13. 06. |
|  | ТК-238 (кв. 75-78, бази) | Т1, Т2 | 108 | 60 | 13. 05. – 13. 06. |
|  | 1-й вивід з котельні «Гігант» | Т1, Т2 | 108 | 120 | 01. 08. – 31. 08. |
|  | насосна РПК | Т1, Т2 | 219, 108 | 152 | 01. 08. – 31. 08. |
|  | ТРП № 88 | Т1, Т2 | 108, 89 | 71 | 03. 06. – 01. 07. |
|  | котельня «Родіна» | Т1, Т2 | 108, 89 | 230 | 01. 07. – 31. 08. |
|  | ТРП № 7 | Т3, Т4 | 108, 89 | 24 | 07. 05. – 03. 06. |
|  | ТРП № 11 | Т3, Т4 | 76, 57 | 58 | 04. 06. – 01. 07. |
|  | ТРП № 12 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 108, 89 89, 76 | 30 30 | 04. 06. – 01. 07. |
|  | ТРП № 51 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 159, 108 89, 76 | 95 70 | 04. 06. – 01. 07. |
|  | ТРП № 68 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 273, 159 108, 76 | 128 56 | 04. 06. – 01. 07. |
|  | ТРП № 1 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 159, 89 108, 76 | 174 155 | 02. 07. – 31. 07. |
|  | ТРП № 2 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 108, 89 76, 57 | 240 120 | 02. 07. – 31. 07. |
|  | ТРП № 6 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 273, 159 108, 89 | 196 214 | 02. 07. – 31. 07. |
|  | ТРП № 21 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 219, 159 108, 89 | 356 178 | 02. 07. – 31. 07. |
|  | ТРП № 70 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 159, 108 89, 76 | 256 245 | 02. 07. – 31. 07. |
|  | ТРП № 3 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 159, 108 89, 76 | 20 240 | 01. 08. – 31. 08. |
|  | ТРП № 4 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 159, 108 89, 76 | 20 60 | 01. 08. – 31. 08. |

Продовження додатку 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТРП № 5 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 219, 159 108, 89 | 60 130 | 01. 08. – 31. 08. |
|  | ТРП № 83 | Т1, Т2 | 219, 159 | 148 | 01. 08. – 31. 08. |
|  | ТРП № 84 | Т1, Т2 Т3, Т4 | 219, 125 89, 57 | 50 30 | 01. 08. – 31. 08. |
|  | ТК-156 | Т1, Т2 | 108, 89 | 20 | 08. 04. – 30. 04. |
| Всього тепломереж: у тому числі: Т1, Т2 Т3, Т4 |  |  |  | 4240 2536 1704 |  |

Згідно з заходами КПТМ "Криворіжтепломережа".

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради	О. Дуванова