Додаток 1

до рішення виконкому

районної у місті ради

від 20 березня 2013 року № 73

Заходи

щодо підготовки житлового фонду Саксаганського району

до експлуатації в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

| Дільниця КП «ЖЕО № 35» | Одиниця виміру | Всього | План на підготовчий період | у тому числі по місяцям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V | VI | VII | VIII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Центральне опалення |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт і ревізія запірної арматури центрального опалення |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | буд. | 72 | 72 | 16 | 22 | 25 | 9 |
| дільниця № 2 | буд. | 273 | 273 | 61 | 73 | 66 | 73 |
| дільниця № 3 | буд. | 125 | 125 | 26 | 29 | 39 | 31 |
| дільниця № 4 | буд. | 352 | 352 | 86 | 115 | 81 | 70 |
| Всього: | буд. | 822 | 822 | 189 | 239 | 211 | 183 |
| - Заміна запірної арматури центрального опалення |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | од. | - | 80 | 20 | 25 | 15 | 20 |
| дільниця № 2 | од. | - | 135 | 30 | 40 | 35 | 30 |
| дільниця № 3 | од. | - | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| дільниця № 4 | од. | - | 160 | 35 | 40 | 50 | 35 |
| Всього: | од. | - | 495 | 115 | 135 | 130 | 115 |
| - Промивка систем центрального опалення |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | буд. | 72 | 72 | 20 | 20 | 20 | 12 |
| дільниця № 2 | буд. | 273 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| дільниця № 3 | буд. | 125 | 108 | 30 | 25 | 28 | 25 |
| дільниця № 4 | буд. | 352 | 220 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Всього: | буд. | 822 | 600 | 155 | 150 | 153 | 142 |
| - Випробування систем центрального опалення |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | буд. | 72 | 72 | 14 | 31 | 25 | 2 |
| дільниця № 2 | буд. | 273 | 273 | 59 | 86 | 70 | 58 |
| дільниця № 3 | буд. | 125 | 125 | 9 | 37 | 47 | 32 |
| дільниця № 4 | буд. | 352 | 352 | 104 | 126 | 74 | 48 |
| Всього: | буд. | 822 | 822 | 186 | 280 | 216 | 140 |
| - Заміна трубопроводів центрального опалення |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | п. м | - | 150 | 35 | 40 | 40 | 35 |

Продовження додатку 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дільниця № 2 | п. м | - | 200 | 45 | 50 | 55 | 50 |
| дільниця № 3 | п. м | - | 180 | 40 | 45 | 50 | 45 |
| дільниця № 4 | п. м | - | 240 | 55 | 65 | 60 | 60 |
| Всього: | п. м | - | 770 | 175 | 200 | 205 | 190 |
| - Підготовка елеваторних вузлів |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | од. | - | 236 | 39 | 61 | 91 | 45 |
| дільниця № 2 | од. | - | 288 | 18 | 63 | 78 | 129 |
| дільниця № 3 | од. | - | 294 | 28 | 67 | 116 | 83 |
| дільниця № 4 | од. | - | 252 | 49 | 55 | 74 | 74 |
| Всього: | од. | - | 1070 | 134 | 246 | 359 | 331 |
| Гаряче водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт і ревізія запірної арматури гарячого водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | буд. | 72 | 72 | 4 | 68 | 0 | 0 |
| дільниця № 2 | буд. | 145 | 145 | 42 | 103 | 0 | 0 |
| дільниця № 3 | буд. | 119 | 119 | 0 | 0 | 47 | 72 |
| дільниця № 4 | буд. | 59 | 59 | 11 | 8 | 39 | 1 |
| Всього: | буд. | 395 | 395 | 57 | 179 | 86 | 73 |
| - Заміна запірної арматури гарячого водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | од. | - | 60 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| дільниця № 2 | од. | - | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| дільниця № 3 | од. | - | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| дільниця № 4 | од. | - | 50 | 10 | 15 | 20 | 5 |
| Всього: | од. | - | 290 | 70 | 80 | 75 | 65 |
| - Ремонт та випробування швидкісних бойлерних установок |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | бойлер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дільниця № 2 | бойлер | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| дільниця № 3 | бойлер | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| дільниця № 4 | бойлер | 18 | 18 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| Всього: | бойлер | 23 | 23 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| - Заміна трубопроводів гарячого водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | п. м | - | 115 | 0 | 55 | 0 | 60 |
| дільниця № 2 | п. м | - | 125 | 50 | 75 | 0 | 0 |
| дільниця № 3 | п. м | - | 120 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| дільниця № 4 | п. м | - | 150 | 45 | 20 | 40 | 45 |
| Всього: | п. м | - | 510 | 95 | 150 | 100 | 165 |
| Холодне водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт і ревізія запірної арматури холодного водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | буд. | 72 | 72 | 0 | 19 | 36 | 17 |
| дільниця № 2 | буд. | 306 | 306 | 30 | 81 | 99 | 96 |
| дільниця № 3 | буд. | 125 | 125 | 0 | 2 | 24 | 99 |

Продовження додатку 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дільниця № 4 | буд. | 453 | 453 | 98 | 74 | 151 | 130 |
| Всього: | буд. | 956 | 956 | 128 | 176 | 310 | 342 |
| - Заміна запірної арматури холодного водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | од. | - | 35 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| дільниця № 2 | од. | - | 65 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| дільниця № 3 | од. | - | 38 | 9 | 10 | 11 | 8 |
| дільниця № 4 | од. | - | 85 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| Всього: | од. | - | 223 | 49 | 50 | 61 | 63 |
| - Заміна трубопроводів холодного водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | п. м | - | 60 | 15 | 20 | 15 | 10 |
| дільниця № 2 | п. м | - | 110 | 20 | 35 | 25 | 30 |
| дільниця № 3 | п. м | - | 70 | 15 | 20 | 20 | 15 |
| дільниця № 4 | п. м | - | 130 | 35 | 35 | 35 | 25 |
| Всього: | п. м | - | 370 | 85 | 110 | 95 | 80 |
| Поточний ремонт житлового фонду |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт шиферної покрівлі |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | буд. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | м2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дільниця № 2 | буд. | - | 14 | 3 | 3 | 5 | 3 |
|  | м2 | - | 250 | 60 | 60 | 70 | 60 |
| дільниця № 3 | буд. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | м2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дільниця № 4 | буд. | - | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | м2 | - | 230 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Всього: | буд. | - | 25 | 5 | 6 | 8 | 6 |
|  | м2 | - | 480 | 110 | 120 | 130 | 120 |
| - Ремонт м’якої покрівлі |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | буд. | - | 24 | 7 | 6 | 6 | 5 |
|  | м2 | - | 4900 | 1500 | 1100 | 1200 | 1100 |
| дільниця № 2 | буд. | - | 29 | 6 | 8 | 8 | 7 |
|  | м2 | - | 5500 | 1200 | 1500 | 1400 | 1400 |
| дільниця № 3 | буд. | - | 26 | 6 | 7 | 7 | 6 |
|  | м2 | - | 5500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 |
| дільниця № 4 | буд. | - | 22 | 6 | 5 | 6 | 5 |
|  | м2 | - | 4100 | 1100 | 1100 | 900 | 1000 |
| Всього: | буд. | - | 101 | 25 | 26 | 27 | 23 |
|  | м2 | - | 20000 | 5200 | 5100 | 4900 | 4800 |
| - Ремонт дверних блоків |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | од. | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| дільниця № 2 | од. | - | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 |

Продовження додатку 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дільниця № 3 | од. | - | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| дільниця № 4 | од. | - | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Всього: | од. | - | 24 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| - Ремонт міжпанельних швів та фасадів |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | буд. | - | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|  | м2 | - | 1450 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| дільниця № 2 | буд. | - | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  | м2 | - | 1650 | 350 | 400 | 450 | 450 |
| дільниця № 3 | буд. | - | 17 | 3 | 5 | 3 | 6 |
|  | м2 | - | 1600 | 300 | 400 | 400 | 500 |
| дільниця № 4 | буд. | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|  | м2 | - | 300 | 0 | 200 | 100 | 0 |
| Всього: | буд. | - | 51 | 9 | 15 | 12 | 15 |
|  | м2 | - | 5000 | 950 | 1350 | 1350 | 1350 |
| - Скління сходових клітин |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | м2 | - | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| дільниця № 2 | м2 | - | 28 | 11 | 7 | 0 | 10 |
| дільниця № 3 | м2 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| дільниця № 4 | м2 | - | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Всього: | м2 | - | 51 | 18 | 11 | 7 | 15 |
| - Герметизація інженерних вводів |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | од. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дільниця № 2 | од. | - | 77 | 0 | 37 | 40 | 0 |
| дільниця № 3 | од. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дільниця № 4 | од. | - | 38 | 0 | 20 | 18 | 0 |
| Всього: | од. | - | 115 | 0 | 57 | 58 | 0 |
| - Перевірка димовентиляційних каналів |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | буд. | - | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | кв. | - | 7108 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 |
| дільниця № 2 | буд. | - | 103 | 25 | 25 | 25 | 28 |
|  | кв. | - | 11500 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 |
| дільниця № 3 | буд. | - | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | кв. | - | 8628 | 2157 | 2157 | 2157 | 2157 |
| дільниця № 4 | буд. | - | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | м2 | - | 4740 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
| Всього: | буд. | - | 319 | 79 | 79 | 79 | 82 |
|  | кв. | - | 31976 | 7994 | 7994 | 7994 | 7994 |
| - Ремонт під’їздів будинків |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | од. | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| дільниця № 2 | од. | - | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| дільниця № 3 | од. | - | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Продовження додатку 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дільниця № 4 | од. | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всього: | од. | - | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - Заготівля посипочних матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | т | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| дільниця № 2 | т | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| дільниця № 3 | т | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| дільниця № 4 | т | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Всього: | т | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| - Підготовка горищ |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | буд. | 72 | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| дільниця № 2 | буд. | 42 | 42 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| дільниця № 3 | буд. | 38 | 38 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| дільниця № 4 | буд. | 139 | 139 | 34 | 34 | 35 | 36 |
| Всього: | буд. | 291 | 291 | 71 | 71 | 75 | 74 |
| - Підготовка підвалів |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | буд. | 106 | 106 | 26 | 26 | 28 | 26 |
| дільниця № 2 | буд. | 175 | 175 | 43 | 43 | 44 | 45 |
| дільниця № 3 | буд. | 139 | 139 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| дільниця № 4 | буд. | 226 | 226 | 56 | 56 | 56 | 58 |
| Всього: | буд. | 646 | 646 | 159 | 160 | 163 | 165 |
| - Підготовка під’їздів |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | од. | - | 391 | 97 | 97 | 98 | 99 |
| дільниця № 2 | од. | - | 915 | 228 | 228 | 229 | 230 |
| дільниця № 3 | од. | - | 581 | 145 | 145 | 145 | 146 |
| дільниця № 4 | од. | - | 735 | 183 | 183 | 183 | 186 |
| Всього: | од. | - | 2622 | 653 | 653 | 655 | 661 |
| - Отримання паспортів готовності |  |  |  |  |  |  |  |
| дільниця № 1 | буд. | 72 | 72 | 0 | 2 | 38 | 32 |
| дільниця № 2 | буд. | 306 | 306 | 15 | 104 | 86 | 101 |
| дільниця № 3 | буд. | 125 | 125 | 0 | 0 | 17 | 108 |
| дільниця № 4 | буд. | 453 | 453 | 10 | 192 | 124 | 127 |
| Всього: | буд. | 956 | 956 | 25 | 298 | 265 | 368 |

Згідно з заходами КП "Житлово-експлуатаційна організація № 35".

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради	О. Дуванова