ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної у місті ради

від 14 лютого 2013 року № 32-р

ПЛАН

з підготовки та проведення у Саксаганському районі заходів

з нагоди Міжнародного жіночого дня

| №№ пп | Зміст заходів |  | Термін виконання | Відповідальні за |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | підготовку | проведення |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| І. Підготовка МКЗ «ПК ім. Артема» до проведення районного свята |  |  |  |  |  |
| 1.1. 1.1.1 | Забезпечити: виготовлення та встановлення афіші свята біля ПК ім. Артема; |  | До 01. 03. 2013 | Мігуша О. О. Мігуша С. В. (за згодою) | Скляр С. Л. |
| 1.1.2 | впорядкування території біля ПК ім. Артема; |  | До 06. 03. 2013 | Коркач Ю. В. Мігуша О. О. Мігуша С. В. (за згодою) | Старовойт В. В. Скляр С. Л. |
| 1.1.3 | святкове оформлення сцени ПК ім. Артема; |  | До 05. 03. 2013 | Мігуша О. О. Мігуша С. В. (за згодою) | Скляр С. Л. |
| 1.1.4 | прикрашення зали та балконів в концертній залі біля сцени (композиціями з квітів та кульок або живими квітами); |  | 06. 03. 2013 | Богданова І. В. Артюшина Л. Б. Мігуша О. О. | Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. |
| 1.1.5 | корзини з весняними квітами для прикрашення сцени (6 штук); |  | 06. 03. 2013 | Богданова І. В. | Красножон Ю. Л. |
| 1.1.6 | прибирання концертної зали, фойє, гардеробних, вбиралень ПК ім. Артема; |  | До 06 .03. 2013 | Мігуша О. О. Мігуша С. В. (за згодою) | Скляр С. Л. |
| 1.1.7 | пригощання гостей солодкими напоями; |  | 06. 03. 2013 13.00–14.00 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 1.1.8 | встановлення прапорів розцвічу-вання біля ПК ім. Артема; |  | 06. 03. 2013 09.00-18.00 | Відділ бухгалтер-ського обліку | Дуванова О. М. |
| 1.1.9 | чергування медичного працівника під час проведення святкових заходів; |  | 06. 03. 2013 з 13.30 до завершення свята | Гугуєва С. В. | Дуванова О. М. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.10 | охорону громадського порядку та чергування працівників відділу ДАІ для допомоги в паркуванні автотранспортних засобів |  | 06. 03. 2013 з 13.00 до кінця свята | Ляшенко І. В. | Старовойт В. В. |
| 1.2. | Організувати перевезення муніципального духового оркестру з до ПК ім. Артема та у зворотному напрямку |  | 06. 03. 2013 12.00 | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 1.3. 1.3.1 | Організувати у фойє ПК ім. Артема: виступ муніципального духового оркестру під час збору запрошених на свято; |  | 06. 03. 2013 з 13.00 до 14.00 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 1.3.2 | 12 круглих столів (по 6 з кожної сторони), 12 білих скатертин серветки на столах, 12 вазочок з штучними квітами |  | 06. 03. 2013 13.00 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 1.3.3 | виставки-продаж: - ліва сторона фойє (виставка-продаж біжутерії, косметики); - права сторона фойє (виставка іконописної школи); |  | 06 .03. 2013 з 13.00 до завершення заходу | Артюшина Л. Б. Лосєва Н. В. | Красножон Ю. Л. Дуванова О. М. |
| 1.3.4 | допомогу у роботі роздягальні (8 чол.) ; |  | 06. 03. 2013 з 13.00 до завершення заходу | Волинкіна С. М. | Скляр С. Л. |
| 1.3.5 | чергування біля входу до зали під час проведення свята: - бокові двері з правої сторони; - двері з правої сторони; - двері з лівої сторони; - центральні двері |  | 06. 03. 2013 з 14.00 до завершення свята | Іванов А. С. Голяк Д. П. Пома Є. І. Тіщенко М. І. | Дуванова О. М. Старовойт В. В. |
| ІІ. Заходи щодо запрошення та привітання учасників районних урочистостей |  |  |  |  |  |
| 2.1. 2.1.1 | Забезпечити: розподілення місць для запро-шених у залі; | До 26. 02. 2013 |  | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 2.1.2 | запрошення на свято представ-ників трудових колективів підприємств, закладів, установ, громадськості району та забезпечити їх присутність до кінця заходу; | До 01. 03. 2013 |  | Волинкіна С. М. Мігуша О. О. Подкопаєва І. В. Гугуєва С. В. Коркач Ю. В. Кравченко О. Ю. Артюшина Л. Б. | Скляр С. Л. Дуванова О. М. Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. |
| 2.1.3 | виготовлення запрошень на районне свято; | До 28. 02. 2013 |  | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 2.1.4 | надання фінансовому відділу текст для розміщення його на вітальній листівці | До 15. 02. 2013 |  | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 2.1.5 | надання до організаційного відділу варіанти вітальних листівок для погодження з керівництвом району; | До 21. 02. 2013 |  | Кондратюк С. В. | Красножон Ю. Л. |
| 2.1.6 | виготовлення листівок для привітання жінок запрошених на свято (450 штук) | До 01. 03. 2013 |  | Кондратюк С. В. | Красножон Ю. Л. |
| ІІІ. Організація нагородження |  |  |  |  |  |
| 3.1. 3.1.1 | Забезпечити: стіл для реєстрації нагороджених у фойє ПК ім. Артема; | 06. 03. 2013 з 12.30 |  | Мігуша О. О. Мігуша С. В. (за згодою) | Скляр С. Л. |
| 3.1.2 | присутність нагороджених на святі, їх реєстрацію та визначити відповідальних за розміщення і перебування нагороджених у залі під час заходу; | 06.03.2012 13.15 |  | Волинкіна С. М. Мігуша О. О. Подкопаєва І. В. Коркач Ю. В. Ляшенко І. В. Артюшина Л. Б. Кравченко О. Ю. Бурік Т. В. Гугуєва С. В. | Скляр С. Л. Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. Дуванова О. М. |
| 3.1.3 | реєстрацію нагороджених; | 06. 03. 2013 13.15 |  | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 3.1.4 | виготовлення Почесних грамот та Грамот виконкому районної у місті ради для проведення нагородження з нагоди Міжнародного жіночого дня; | До 02. 03. 2013 |  | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 3.1.5 | квіти для вручення нагородженим районними відзнаками (27 штук) | 06. 03. 2013 |  | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 3.2. | Провести нагородження згідно з протоколом | 06. 03. 2013 |  | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| IV. Заходи з підготовки районних урочистостей |  |  |  |  |  |
| 4.1. 4.1.1 | Підготувати: сценарій свята та концертну програму; | До 18. 02. 2013 |  | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 4.1.2 | текст виступу для голови районної у місті ради; | До 01. 03. 2013 |  | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 4.1.3 | прес-реліз проведеного свята для надання представникам засобів масової інформації; | До 03.03.2012 |  | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 4.2. | Забезпечити: |  |  |  |  |
| 4.2.1 4.2.2 4.2.3 | участь дітей старшої вікової групи дошкільних навчальних закладів у концертній програмі з великими іграшками (60 чол.) проведення репетиції свята; розміщення запрошених у залі; | 06. 03. 2013 27. 02. 2013 о 10.00, 05. 03. 2012 о 15.00 06. 03. 2013 з 13.30 |  | Подкопаєва І. В. Мігуша О. О. Лосєва Н. В. Лосєва Н. В. Завгородня Н. М. | Скляр С. Л. Скляр С. Л. Дуванова О. М. Дуванова О. М. |
| 4.2.4 | схему розміщення запрошених у залі; | До 05. 03. 2013 |  | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 4.2.5 | запрошення представників засобів масової інформації на районні урочистості; | До 03. 03. 2013 |  | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 4.2.6 | супроводження представників засобів масової інформації; | 06. 03. 2013 |  | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 4.2.7 | мультимедійний проектор та екран; | 06. 03. 2013 12.30 |  | Бєгунов В. О. Відділ бухгалтерського обліку | Старовойт В. В. Дуванова О. М. |
| 4.2.8 | участь у районному святі 30 учнів Криворізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та їх участь у репетиціях; | 06. 03. 2013 13.00 |  | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 4.2.9 | фотозйомку районного заходу; | 06. 03. 2013 з 13.30 до завершення заходу |  | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 4.2.10 | резерв для розміщення в залі та призначити особу, відповідаль-ну за роботу з ними (30 осіб); | 06. 03 .2013 13.30 |  | Волинкіна С. М. | Скляр С. Л. |
| 4.2.11 | виготовлення та показ: - заставки з написом «Зі Святом!»; - фото слайдів на тему: «Жінкам - Саксаганочкам»; - фото слайдів з весняними квітами; - текст пісні «Червона рута»; | 06. 03. 2013 |  | Веселов К. І. | Дуванова О. М. |
| 4.2.12 | для проведення святкового концерту: - феєрверки та піротехнічні вироби; - установку для виробництва «мильних бульбашок»; - призи (праска, фен, курячі яйця, мікрохвильова піч); - гелеві кульки (60 шт.) | До 06. 03. 2013 |  | Артюшина Л. Б. Подкопаєва І. В. | Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. |

В. о. керуючого справами викон-

кому - заступник голови  районної

у місті ради з питань діяльності

виконавчих органів ради  		   		 		С. Скляр