Додаток

до розпорядження

голови районної у місті ради

від 20 лютого 2013 року № 33-р

План

заходів з підготовки та проведення у Саксаганському районі

свята Масляної «Масляна зиму проводжає, весну зустрічає!»

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний за: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | виконання | контроль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Організаційні заходи з підготовки свята Масляної |  |  |  |  |
| 1 | Виконати благоустрій та прибирання території скверу імені Артема | до 17.03.2013 | Коркач Ю. В. Аксьонова Н. А. (за згодою) Мігуша О. О. | Старовойт В. В. Скляр С. Л. |
| 2 | Підготувати та забезпечити роботу громадської вбиральні під час районних заходів на території скверу імені Артема | 17.03.2013 протягом дня | Коркач Ю. В. Мігуша О. О. Кравченко О. Ю. | Старовойт В. В. Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. |
| 3 | Забезпечити встановлення урн для сміття на території скверу імені Артема | 17.03.2013 протягом дня | Коркач Ю. В. Мігуша О. О. | Старовойт В. В. Скляр С. Л. |
| 4 | Організувати: - святкове прикрашення скверу; - прикрашення входу у сквер кольоровими кульками; - виготовлення вивіски на вході у сквер; - оформлення місць проведе-ння конкурсно-розважальних програм, тематичних куточків та торгівлі; - вивісити банер «Вітаємо зі святом!» | 17.03.2013 17.03.2013 до 15.03.2013 17.03.2013 17.03.2013 | Волинкіна С. М. Подкопаєва І. В. Мігуша О. О. Мігуша О. О. Керівники структурних підрозділів виконкому Богданова І. В. | Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Старовойт В. В. Дуванова О. М. Красножон Ю. Л. |
| 5 | Забезпечити підключення до енергоносія апаратури та електрообладнання підприємств торгівлі та громадського харчування | 17.03.2013 з 11.00 до завершення заходу | Коркач Ю. В. | Старовойт В. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Забезпечити музичне оформлення місця проведення свята | 17.03.2013 з 11.30 до 14.00 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 7 | Розробити сценарій проведення районного свята Масляної | До 01.03.2013 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 8 | Підготувати списки запрошених на свято почесних гостей та виступаючих | До 15.03.2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 9 | Забезпечити фотозйомку свята та виготовлення фотографій | 17.03.2013 з 11.40 до 13.00 | Артюшина Л. Б. | Красножон Ю. Л. |
| 10 | Підготувати матеріали до виступу голови районної у місті ради на урочистому відкритті свята | до 11.03.2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 11 | Організувати участь учнівських та педагогічних колективів у святі: - по 30 осіб з кожного загальноосвітнього закладу | 17.03.2013 з 11.15 біля кінотеатру «Олімп» | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 12 | Вирішити питання придбання призів для переможців конкурсів | до 17.03.2013 | Толбас В. О. Подкопаєва І. В. Мігуша О. О. Артюшина Л. Б. | Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. |
| 13 | Забезпечити інформування проведення свята: - запросити представників засобів масової інформації; - підготувати інформацію про проведення свята в газету «Червоний гірник»; - підготувати текст для афіші вихідного дня для розміщен-ня у газеті «Червоний гірник» | до 11.03.2013 до 26.02.2013 до 07.03.2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| 14 | Запросити для участі у святі «Любимое такси» | до 11.03.2013 | Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. |
| ІІ. Організація проведення свята Масляної |  |  |  |  |
| 1 | Організувати проведення ходи на вулиці Мелешкіна від кінотеатру «Олімп» до скверу імені Артема | 17.03.2013 з 11.40 | Лосєва Н. В. Подкопаєва І. В. | Дуванова О. М. Скляр С. Л. |
| 2 | Забезпечити присутність двох працівників відділу ДАІ для перекриття руху на вулиці Бикова | 17.03.2013 з 11.30 до 12.00 | Ляшенко І. В. | Старовойт В. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Забезпечити розстановку учасників свята у сквері імені Артема | 17.03.2013 до 11.55 | Лосєва Н. В. Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 4 | Підготувати схему розміщення тематичних куточків у сквері ім. Артема та надати керівникам структурних підрозділів | До 11.03.2013 | Лосєва Н. В. | Скляр С. Л. |
| 5 | Організувати урочисте відкриття заходу (відповідно до сценарію) | 17.03.2013 12.00 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 6 | Проведення конкурсно-розважальної програми: - спортивний блок; - молодіжний блок; - ігри з дітьми; - концерт колективів народної творчості | 17.03.2013 12.30 -13.30 12.30 -13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 | Толбас В. О. Волинкіна С. М. Подкопаєва І. В. Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 7 | Забезпечити оформлення тематичних куточків (з урахуванням погодних умов): - промисловими підприєм-ствами району; - комунальними підприєм-ствами району; - закладами вищої та профтехосвіти району; - дошкільними навчальними закладами району; - підприємствами торгівлі району; - КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (НСП) у Саксаганському районі»; - спілкою бджолярів; - виконкомом районної у місті ради: ( - виставка хусток; - «Свято млинців – дитяче свято!»; - виставка самоварів) | 17.03.2013 з 12.00 до завершення заходів | Кравченко О. Ю. Коркач Ю. В. Волинкіна С. М. Подкопаєва І. В. Артюшина Л. Б. Гугуєва С. В. Лосєва Н. В. Завгородня Н. М. Сироватка І. В. Подкопаєва І. В. | Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Дуванова О. М. Дуванова О. М. Скляр С. Л. Скляр С. Л. |
| 8 | Забезпечити проведення виставки птахів, домашніх тварин | 17.03.2013 з 12.00 до завер-шення заходів | Кравченко О. Ю. Подкопаєва І. В. | Красножон Ю.Л. Скляр С. Л. |
| 9 | Організувати: - охорону громадського порядку; | 17.03.2013 з 11.30 до 14.00 | Ляшенко І.В. | Старовойт В.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - присутність легкового автомобіля з медичною сестрою; - присутність машини протипожежної допомоги |  | Гугуєва С.В. Пома Є. І. | Скляр С.Л. Старовойт В.В. |
| 10 | Для проведення свята забезпечити: - виготовлення опудала «Зими»; - встановлення «стовпа» для конкурсів; - виготовлення афіші про проведення свята; - автомобіль для перевезення «Весни» | до 17.03.2013 | Коркач Ю.В. Артюшина Л.Б. Кравченко О. Ю. Толбас В.О. Мігуша О. О. Лосєва Н. В | Старовойт В.В. Красножон Ю.Л. Скляр С.Л. Скляр С.Л. Дуванова О. М. |

Керуюча справами

виконкому районної у місті ради 					О. Дуванова