Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

від  13 травня 2013 року № 78-р

П Л А Н

підготовки та проведення в Саксаганському районі заходів з нагоди

Дня захисту дітей

| з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні за: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | виконання | контроль |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Організаційно-підготовчі заходи |
| 1.1 | Провести нараду з питань організації проведення святкових заходів | 14.05.2013 10.00 | Сироватка І. В. | Скляр С. Л. |
| 1.2 | Підготувати листи-прохання до керівників підприємств, установ, депутатів районної у місті ради щодо надання благодійної допомоги в підготовці та проведенні свята | До 17.05.2013 | Сироватка І. В., Лосєва Н. В., Кравченко О. Ю., Артюшина Л. Б. | Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. |
| 1.3 | Визначити місця розташування у сквері імені Артема: - виставок; - ігрових куточків; - майстер-класу; - майданчиків для проведення спортивних і туристичних зма-гань, конкурсно-розважальних програм | До 20.05.2013 | Сироватка І. В., Подкопаєва І. В., Толбас В. О. | Скляр С. Л. |
| 1.4 | Підготувати проект розпоря-дження голови районної у місті ради про нагородження з нагоди свята | До 20.05.2013 | Сироватка І. В. | Скляр С. Л. |
| 1.5 | Підготувати бланки подяк голови районної у місті ради для вручення на урочистому відкритті свята | До 25. 05.2013 | Сироватка І. В. | Скляр С. Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.6 | Залучити до проведення та участі в святкових заходах: - заклади освіти; - заклади культури; - дитячий будинок сімейного типу, прийомні сім’ї; - міський комунальний дитячий будинок № 3; - КЗ « Центр соціально-психо-логічної реабілітації дітей» | До 28.05.2013 | Подкопаєва І. В. Мігуша О. О. Сироватка І. В. Сироватка І. В. Сироватка І. В. | Скляр С. Л. |
| 1.7 | Організувати інформаційне забезпечення заходів: - підготувати текст афіші; - виготувати афішу з запрошенням мешканців на свято та програмою заходів і розмістити біля КЗК ,,Палац культури імені Артема”; - запросити засоби масової інформації; - підготувати інформаційний матеріал для засобів масової інформації | До 25.05.2013 До 27.05.2013 До 30.05.2013 | Сироватка І. В. Мігуша О. О. Лосєва Н. В. Сироватка І. В. | Скляр С. Л. |
| 1.8 | Вирішити питання придбання призів для переможців конкурсів | До 30.05.2013 | Сироватка І. В., Артюшина Л. Б., Кравченко О. Ю. | Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. |
| 1.9 | Підготувати матеріали до виступу керівництва викон-кому районної у місті ради на урочистому відкритті свята | До 25.05.2013 | Сироватка І. В. | Скляр С. Л. |
| 1.10 | Забезпечити ведучого урочистої частини свята | До 25.05.2013 | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. . |
| 1.11 | Забезпечити: - подачу енергоносія для підключення озвучувальної апаратури; - фотографування святкових заходів та виготовлення фотографій; - охорону громадського порядку під час проведення районних заходів; - наявність лавок для глядачів; - чергування медичних працівників з автомобілем під час проведення святкових заходів; | 01.06.2013 | Коркач Ю. В. Артюшина Л. Б. Ляшенко І. В. Мігуша О. О. Гугуєва С. В. Сироватка І. В. | Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Забезпечити: - урочисте відкриття та прове-дення районних заходів та святкової концертної програми; | 01.06.2013 10.00 | Сироватка І. В. | Скляр С. Л. |
| 1.12 | Організація нагородження з нагоди Дня захисту дітей: - запрошення нагороджених на урочисте відкриття свята та забезпечити їх реєстрацію; - придбання квітів для наго-роджених; - забезпечення доставки столу для реєстрації нагороджених | 01.06.2013 09.45 До 10.00 До 09.30 | Подкопаєва І. В., Волинкіна С. М. Артюшина Л. Б. Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 1.13 | Святкові масові заходи: Урочисте відкриття свята участь творчих колективів закладів культури району | 01.06.2013 10.00 –10.30 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 1.14 | Виставка-конкурс фотографій «Щасливе дитинство» | 01.06.2013 10.30 | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 1.15 | Майстер-класи «Місто юних майстрів» | 01.06.2013 10.30 | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 1.16 | Корпоративне свято «День родини» в рамках святкування ювілею ПраТ «КЗГО» | 01.06.2013 10.30 | Лосєва Н. В., Кравченко О. Ю., Герра В. В., (за згодою) | Скляр С. Л. |
| 1.17 | Конкурс малюнків на асфальті «Світ очима дітей» | 01.06.2013 11.00-12.00 | Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 1.18 | Спортивні заходи: «Веселі старти» перетягування канату; змагання з гирьового спорту та армспорту; бій на подушках; здобуття призів з чобіт здолавши відстань шестиме-трового стовпа туристсько – спортивні змагання «Юні розвідники» | 01.06.2013 11.00 12.00 11.00 | Покопаєва І. В., Толбас В. О. Толбас В. О. Покопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 2 | Програма «Калейдоскоп дитячих усмішок» на дитячих майданчиках |
| 2.1 | проспект 200-річчя Кривого Рогу, 3-Б, вул. Співдружності, 50-52,54 | 01.06.2013 12-00 – 13-00 | КЗШ № 41, Криворізький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа № 35 багатопрофільний ліцей «Імпульс» | Подкопаєва І. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2 | вул. Співдружності, 98 | 01.06.2013 12-00 – 13-00 | КЗШ № 11, КСШ № 74 | Подкопаєва І. В. |
| 2.3 | вул. Подбєльського, 38 | 01.06.2013 12-00 – 13-00 | КЗШ № № 43, 21, 113 | Подкопаєва І. В. |
| 2.4 | мкр. Сонячний, 33а | 01.06.2013 12-00 – 13-00 | КСШ № 118, КЗШ № 119 | Подкопаєва І. В. |
| 2.5 | мкр. Гірницький, 7 | 01.06.2013 12-00 – 13-00 | КЗШ № № 68, 124 | Подкопаєва І. В. |
| 2.6 | сквер Артема | 01.06.2013 12-00 – 13-00 | КЗШ № 58, 31, 72, КСШ № 107 | Подкопаєва І. В. |
| 2.7 | бульв. Вечірній, сквер Космонавтів | 01.06.2013 12-00 – 13-00 | КЗШ № №14, 122 | Подкопаєва І. В. |
| 2.8 | бульв. Вечірній, 2 | 01.06.2013 12-00 – 13-00 | КЗШ № № 120, 19 | Подкопаєва І. В. |
| 2.9 | просп. Гагаріна, 39 | 01.06.2013 12-00 – 13-00 | КСШ № 70, КЗШ № 17 | Подкопаєва І. В. |
| 2.10 | вул. Мелешкіна, 42 | 01.06.2013 12-00 – 13-00 | КГ № 91 | Подкопаєва І. В. |
| 2.11 | вул. Світлогірська, 103 | 01.06.2013 12-00 – 13-00 | КЗ «Центр- соціально-психологічної реабілітації дітей», КЗШ № 51 | Подкопаєва І. В. |
| 3 | Благоустрій та святкове оформлення місця проведення святкових районних заходів (скверу відпочинку імені Артема) |
| 3.1 | Впорядкувати сквер відпочинку імені Артема | До 30 05.2013 | Мігуша О. О., Коркач Ю. В. | Скляр С. Л. Старовойт В. В. |
| 3.2 | Забезпечити: - додаткове прибирання території скверу протягом дня; - наявність достатньої кількості урн для сміття; - роботу громадського туалету | 01.06.2013 10.00 – 12.00 | Мігуша О. О., Коркач Ю. В. Кравченко О. Ю. | Скляр С. Л., Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3 | Виставити прапори розцвічування: - біля КЗК ,,Палац культури імені Артема”; - у сквері відпочинку імені Артема, у тому числі на місці проведення урочистого відкриття свята та проведення концертно-розважальної програми | 01.06.2013 08.00-17.00 09.00-13.00 | Кондратюк С. В. Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради                                                                         О. Дуванова