Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

від 12 квітня 2013 року

№ 66-р

# Робочий план

підготовки  питання «Про роботу служби у справах дітей з координації дій щодо запобігання соціальному сирітству, захист прав та інтересів дітей, які опинились у складних життєвих обставинах» на засідання виконкому районної у місті  ради 15 травня 2013 року

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести організаційне засідання робочої групи | 12.04.2013 | Скляр С. Л. Сироватка І. В. |
| 2 | Підготувати перелік питань для підготовки доповідної записки | 12.04.2013 | Сироватка І. В. Волинкіна С. М. Подкопаєва І. В. |
| 3 | Надати до служби у справах дітей інформацію про проведену роботу та відео матеріали | 15.04.2013 | Волинкіна С. М. Подкопаєва І. В. |
| 4 | Забезпечити підготовку: - доповідної записки; - проекту рішення; - списку запрошених на засідання виконкому районної у місті ради; - регламенту розгляду питання; - переліку недоліків | До 06.05.2013 | Сироватка І. В. Кістень Ю. В. |
| 5 | Підготувати презентацію до доповідної записки | До 06.05.2013 | Сироватка І. В. Кістень Ю. В. |
| 6 | Провести засідання робочої групи по обговоренню доповідної записки та проекту рішення | До 06.05.2013 | Скляр С. Л. Сироватка І. В. |
| 7 | Надати повний погоджений пакет документів до загального відділу вико-нкому районної у місті ради | До 08.05.2013 | Сироватка І. В. Кістень Ю. В. |
| 8 | Забезпечити явку запрошених на засідання виконкому районної у місті ради та їх реєстрацію | 15.05.2013 | Сироватка І. В. Волинкіна С. М. Подкопаєва І. В. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради							О. Дувановавдділом

А. Іванов