ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної у місті ради

від 22  липня 2014 року № 114-р

План

заходів з підготовки та проведення урочистого відкриття

ІV Криворізького міського фестивалю меду

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний за: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | виконання | контроль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Організаційні заходи з підготовки урочистого відкриття ІV Криворізького міського фестивалю меду |
| 1.1. | Провести виїзну нараду з керівниками структурних підрозділів виконкому районної у місті ради у сквері імені Артема | До 08. 08. 2014 | Лосєва Н. В. | Скляр С. Л. |
| 1.2. | Забезпечити інформування населення про проведення свята: - підготувати текст оголошення для розміщення в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Саксаганської районної у місті ради; - підготувати текст для афіші вихідного дня для розміщення в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник»; - текст для афіші; - виготовлення афіші про проведення свята; - запросити представників засобів масової інформації | До 01. 08. 2014 до 01. 08. 2014 до 01. 08. 2014 до 01. 08. 2014 до 12. 08. 2014 | Лосєва Н. В. Лосєва Н. В. Лосєва Н. В. Мігуша О. О. Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. Дуванова О. М. Дуванова О. М. Скляр С. Л. Дуванова О. М. |
| 1.3. | Розробити: - дислокацію місця розміщення виставок, проведення конкурсів по всій території скверу імені Артема; - сценарій проведення фестивалю меду | До 01. 08. 2014 | Лосєва Н. В. Мігуша О. О. | Скляр С. Л. Скляр С. Л. |
| 1.4. | Запросити: - представника Спасо-Преображенського кафедрального собору УПЦ для проведення церемонії освячення меду; - для участі у святі «Любимое такси» | До 08. 08. 2014 | Лосєва Н. В. Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. Дуванова О. М. |
| 1.5 | Підготувати: - списки запрошених на свято почесних гостей та надіслати запрошення; - текст телефонограми для запрошення на свято трудових колективів; - матеріали до виступу голови районної у місті ради на урочистому відкритті свята; - схему розміщення учасників свята | 08. 08. 2014 08. 08. 2014 12. 08. 2014 до 12. 08. 2014 | Лосєва Н. В. Лосєва Н. В. Лосєва Н. В. Лосєва Н. В. | Дуванова О. М. Дуванова О. М. Дуванова О. М. Дуванова О. М. |
| 1.6. | Організувати: - виготовлення вивіски на вході у сквер; - оформлення місць проведення конкурсно-розважальних програм та торгівлі; - вивісити банер «Криворізький фестиваль меду»; - 2 столи для освячення меду; - встановлення прапорів розцвічування на площі Артема; - святкове прикрашення скверу; - прикрашення входу у сквер кольоровими кульками | До 14. 08. 2014 16. 08. 2014 16. 08. 2014 16. 08. 2014, 09.00 16. 08. 2014 16. 08. 2014, до 08.00 16. 08. 2014, до 08.00 | Мігуша О. О. Керівники структурних підрозділів виконкому Богданова І. В. Мігуша О. О. Кондратюк С. В. Волинкіна С. М., Подкопаєва І. В. Артюшина Л. Б. Мігуша О. О. | Скляр С. Л. Скляр С. Л., Красножон Ю. Л., Дуванова О. М., Старовойт В. В., Зуєнко О. В. Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Дуванова О. М. Скляр С. Л. Красножон Ю. Л., Скляр С. Л. |
| 1.7. | Забезпечити: - прибирання, покіс карантинних бур’янів та зовнішнє освітлення території скверу імені Артема; - організацію парковки учасників фестивалю на території скверу (біля громадської вбиральні); - чорні парасолі (4 шт.); - встановлення урн для сміття та лавок для відпочинку на території скверу імені Артема; - прибирання території скверу імені Артема; - музичне оформлення місця проведення свята; - фотозйомку свята та виготовлення фотографій; - роботу громадської вбиральні під час проведення фестивалю на території скверу імені Артема; - підключення до енергоносія апаратури та електрообладнання підприємств торгівлі та громадського харчування; - намет для апаратури | До 15. 08. 2014 16. 08. 2014 16. 08. 2014, 09.30 16. 08. 2014 - 18. 08. 2014 16. 08. 2014 - 18. 08. 2014 16. 08. 2014, з 09.30 до 14.00 16. 08. 2014, з 09.40 до 14.00 16. 08. 2014 - 18. 08. 2014, протягом дня 16. 08. 2014, з 08.00 до завершення заходу 16. 08. 2014 | Мігуша О. О., Коркач Ю. В. Коркач Ю. В. Бурік Т. В. Коркач Ю. В., Мігуша О. О. Мігуша О. О., Коркач Ю. В. Мігуша О. О. Артюшина Л. Б. Коркач Ю. В., Мігуша О. О., Кравченко О. Ю. Коркач Ю. В. Артюшина Л. Б. | Скляр С. Л., Старовойт В. В. Старовойт В. В. Дуванова О. М. Старовойт В. В., Скляр С. Л. Скляр С. Л., Старовойт В. В. Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. Старовойт В. В., Скляр С. Л., Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. |
| 1.8. | Вирішити питання придбання призів для переможців конкурсів | До 16. 08. 2014 | Подкопаєва І. В., Толбас В. О., Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 1.9. 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.9.4 | Забезпечити оформлен-ня тематичних куточків: підприємствами торгівлі району; КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (НСП) у Саксаганському районі»; спілкою бджолярів; працівниками виконкому районної у місті ради: - вироби пряничного майстра; - «Весела бджілка»; - виставка самоварів; - виставка домашніх улюбленців; - народна вишивка; - випічка млинців; - ігрова програма за участю артистів ко-мунального закладу «Криворізький міський театр ляльок» | 16. 08. 2014, з 08.30 до завершення заходу | Артюшина Л. Б. Гугуєва С. В. Мігуша О. О. Бурік Т. В. Сироватка І. В. Подкопаєва І. В. Подкопаєва І. В. Волинкіна С. М. Волинкіна С. М. Мігуша О. О. | Красножон Ю. Л. Зуєнко О. В. Скляр С. Л. Дуванова О. М. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. |
| 1.10. | Запросити: працівників: - виконкому районної у місті ради – 50 осіб; - заклади освіти – 100 осіб; - заклади вищої та професійно-технічної освіти – 30 осіб; - заклади культури – 50 осіб; - заклади охорони здоров’я – 70 осіб; - промислові підприємства району – 100 осіб; - КП «ЖЕО № 35» – 20 осіб; - ТОВ «Житлосер- віс-КР» – 30 осіб | 16. 08. 2014, 09.30 | Шматова В. В. Подкопаєва І. В. Волинкіна С. М. Мігуша О. О. Гугуєва С. В. Кравченко О. Ю. Коркач Ю. В. Коркач Ю. В. | Дуванова О. М. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Зуєнко О. В. Красножон Ю. Л. Старовойт В. В. Старовойт В. В. |
| ІІ. Організація проведення урочистого відкриття фестивалю |
| 2.1. | Забезпечити розстановку учасників свята у сквері імені Артема | 16. 08. 2014, до 09.30 | Лосєва Н. В. | Скляр С. Л. |
| 2.2. | Організувати: - охорону громадського порядку у зоні відпочинку громадян; - чергування автомобіля медичної швидкої допомоги | 16. 08. 2014, з 09.30 до завершення свята 16. 08. 2014 з 09.30 до завершення свята | Ляшенко І. В. Гугуєва С. В. | Старовойт В. В. Зуєнко О. В. |
| 2.3. | Організувати урочисте відкриття заходу (відповідно до сценарію) | 16. 08. 2014, 10.00 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 2.4. | Проведення конкурсно-розважальної програми: - спортивний блок; - ігри з дітьми; - концерт колективів народної творчості | 16. 08. 2014, за окремим планом 11.00 – 14.00 | Толбас В. О. Подкопаєва І. В., Волинкіна С. М. Мігуша О. О. | Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. |

В. о. керуючого справами виконкому –

заступник голови районної у місті ради

з питань діяльності виконавчих органів ради			С. Скляр