Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

01 червня 2013 року № 96-р

План

підготовки та проведення районних заходів

до Дня молоді

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні за: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | виконання | контроль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Благоустрій та святкове оформлення місця проведення районного заходу до Дня молоді |
| 1.1 | Впорядкувати сквер відпочинку імені Артема | до 28. 06. 2013 | Мігуша О. О. Коркач Ю. В. | Скляр С. Л. Старовойт В. В. |
| 1.2 | Забезпечити: - прибирання території скверу протягом дня; - наявність урн для сміття; - роботу громадського туалету | 30. 06. 2013 | Мігуша О. О., Коркач Ю. В. Мігуша О. О. Кравченко О. Ю. | Скляр С. Л. Старовойт В. В. Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. |
| 1.3 | Виставити прапори розцвічування: - біля КЗК «Палац культури імені Артема»; - у сквері відпочинку імені Артема на місці проведення районного заходу | 30. 06. 2013 з 08.00 до 17.00 год. з 09.00 до 13.00 год. | Кондратюк С. В. Мігуша О. О. | Дуванова О. М. Скляр С. Л. |
| 2. Організаційно-підготовчі заходи |
| 2.1 | Підготувати: - проекти розпоряджень го-лови районної у місті ради про виділення коштів для проведення: районних захо-дів з нагоди відзначення Дня молоді; конкурсу серед моло-дих сімей «Свято дружної родини»; - бланки Грамот виконкому районної у місті ради для вручення на урочистому відкритті свята; - текст афіші; - афішу із запрошенням мешканців на свято та програмою заходів і роз-містити біля палацу куль-тури імені Артема; | 10. 06. 2013 20. 06. 2013 14. 06. 2013 20. 06. 2013 | Волинкіна С. М. Волинкіна С. М. Волинкіна С. М. Мігуша О. О. | Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - телефонограму про запро-шення на свято робітничої молоді | 20. 06. 2013 | Волинкіна С. М. | Скляр С. Л. |
| 2.2 | Надати пропозиції до відділу у справах сім’ї і молоді щодо участі колективів художньої самодіяльності в концертній програмі (не менше п’яти номерів) | 14. 06. 2013 | Волинкіна С. М. Мігуша О. О. Подкопаєва І. В. | Скляр С. Л. |
| 2.3 | Розробити : - сценарій урочистої частини та святкової концертної програми «Молодіжний ка-лейдоскоп»; - сценарій конкурсу серед молодих сімей «Свято друж-ної родини» | 20. 06. 2013 20. 06. 2013 | Мігуша О. О. Волинкіна С. М. | Скляр С. Л. Скляр С. Л. |
| 2.4 | Залучити до участі у свят-кових заходах робітничу, учнівську та студентську мо-лодь району: - підприємства району (200 осіб); - заклади освіти (250 осіб); - заклади професійно-техніч-ної освіти (200 осіб); - заклади охорони здоров’я та соціальної сфери (200 осіб); - житлово-комунальної сфери (100 осіб); - підприємницької діяльно-сті (50 осіб); - закладів культури (30 осіб) | 30. 06. 2013 | Кравченко О. Ю. Подкопаєва І. В. Волинкіна С. М. Гугуєва С. В. Коркач Ю. В. Артюшина Л. Б. Мігуша О. О. | Красножон Ю. Л. Скляр С.Л. Скляр С.Л. Скляр С. Л. Старовойт В. В. Красножон Ю. Л. Скляр С.Л. |
| 2.5 | Забезпечити під час про-ведення районного заходу: - охорону громадського по-рядку ; - чергування медичного пра-цівника; - наявність мікрофонів та музичної апаратури; - підключення апаратури до електроенергії; - шість столів та 22 стільця; - лавки для глядачів (4 шт.); - один стіл для реєстрації нагороджених; - фотографування святкових заходів та виготовлення фотокарток (6 шт.); - квіти для нагороджених (20 шт.) | 30. 06. 2013 30. 06. 2013 30. 06. 2013 30. 06. 2013 30. 06. 2013 30. 06. 2013 30. 06. 2013 30. 06. 2013 30. 06. 2013 | Ляшенко І. В. Гугуєва С. В. Волинкіна С. М. Мігуша О. О. Мігуша О. О. Мігуша О. О. Мігуша О. О. Артюшина Л. Б. Артюшина Л. Б. | Старовойт В. В. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л. Красножон Ю. Л. Красножон Ю. Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.6 | Підготувати для керівництва виконкому районної у місті ради текст виступу на район-ному святі з нагоди Дня мо-лоді | 20. 06. 2013 | Волинкіна С. М. | Скляр С. Л. |
| 2.7 | Запросити нагороджених Грамотами виконкому район-ної у місті ради на районний захід та забезпечити їх реєс-трацію | 30. 06. 2013 | Артюшина Л. Б. Кравченко О. Ю. Гугуєва С. В. Подкопаєва І. В. Мігуша О. О. Коркач Ю. В. | Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Старовойт В. В. |
| 2.8 | Провести реєстрацію наго-роджених в сквері імені Артема | 30. 06. 2013 | Волинкіна С. М. | Скляр С. Л. |
| 2.9 | Забезпечити одну молоду сім'ю від галузі для участі у конкурсі «Свято дружної родини» | до 14. 06. 2013 | Артюшина Л. Б. Кравченко О. Ю. Гугуєва С. В. Мігуша О. О. Подкопаєва І. В. Коркач Ю. В. | Красножон Ю. Л. Скляр С. Л. Старовойт В. В. |
| 3. Концертно-розважальна программа |
| 3.1 | Організувати та провести концертну програму | 30. 06. 2013 | Волинкіна С. М. Подкопаєва І. В. Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |
| 3.2 | Забезпечити ведучих районного заходу до Дня молоді | до 18. 06. 2013 | Мігуша О. О. | Скляр С. Л. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради 							О. Дуванова