Додаток 2

до розпорядження голови

районної у місті ради

від 02 жовтня 2012 року № 217-р

П Л А Н

підготовки  питання «Про готовність житлового фонду, об’єктів

соціальної сфери та комунального призначення до експлуатації

в осінньо-зимовий період 2012-2013 років»  на засідання виконкому

районної у місті ради, яке заплановано провести 17 жовтня 2012 року

| №№ з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести організаційне засідання робочої групи | До 04. 10. 2012 | Старовойт В. В. Коркач Ю. В. |
|  | Підготувати перелік питань для аналізу ситуації | До 04. 10. 2012 | Члени робочої групи |
|  | Зібрати та узагальнити інформацію | До 05. 10. 2012 | Коркач Ю. В. Руденко С. І. (за згодою) Марчук В. Є. (за згодою |
|  | Забезпечити підготовку: - доповідної записки; - проекту рішення; - списку запрошених на засідання виконкому районної у місті ради; - регламенту розгляду питання | До 08. 10. 2012 | Коркач Ю. В. Колісник Л. В. |
|  | Провести засідання робочої групи по обговоренню доповідної записки та проекту рішення | 08. 10. 2012 | Старовойт В. В. Коркач Ю. В. |
|  | Надати повний погоджений пакет документів з питання «Про готовність житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та комунального призначення до експлуатації в осінньо-зимовий період 2012-2013 років» до загального відділу виконкому районної у місті ради | До 10. 10. 2012 | Коркач Ю. В. Колісник Л. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Забезпечити явку запрошених на засідання виконкому районної у місті ради та їх реєстрацію | 17. 10. 2012 | Коркач Ю. В. Колісник Л. В. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради							О. Дуванова